## P.O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ÁGUAS CLARAS, E 1ª ETAPA ESTRADA VICINAL TAQUARUSSU
DER-ES - REFERENCIAL DE PREÇOS JUNHO 2020 SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI | 31.96%
TABELA DER-ES - EDIFICAÇÕES - JANEIRO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. | VALOR ITEM (R$)
1 |  | 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 286.43 | 377.97 | 3023.76
1.2 | DER-ES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 100 | 207.86 | 274.29 | 27429
1.3 | DER-ES | 20355 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | MÊS | 10 | 1033.33 | 1363.58 | 13635.8
1.4 | DER-ES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 10 | 47.59 | 62.8 | 628
1.5 | DER-ES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M | 5 | 650.77 | 858.76 | 4293.8
1.6 | DER-ES | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 10 | 529 | 698.07 | 6980.7
1.7 | DER-ES | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1035.67 | 1366.67 | 1366.67
|  |  | SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 57357.73
2 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
2.1 | COMPOSIÇÃO-3 |  | Transporte de material com retroescavadeira e caminhão basculante nas áreas a pavimentar (Horas produtivas diárias = 4h) | mês | 10 | 15751.55 | 20785.75 | 207857.5
2.2 | DER-ES | 10512 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 1 | 18542.08 | 24468.13 | 24468.13
| COMPOSIÇÃO-4 |  | Placa de sinalização de vias | m² | 10 | 272.76 | 359.93 | 3599.3
|  |  | SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 235924.93 | 0
TRECHO PARA TAQUARUSSU
3 |  | 3 | DRENAGEM
3.1 | DER-ES | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 4.5 | 610.96 | 806.22 | 3627.99
3.2 |  | 40238 | Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desfôrma) | m² | 32.4 | 86.09 | 113.6 | 3680.64
3.3 |  | 40243 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kg 11,65 | kg | 163.804 | 11.65 | 15.37 | 2517.61
3.4 |  | 40245 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm | kg | 179.55 | 11.82 | 15.6 | 2800.98
3.5
3.6 |  | 40423 | Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 60 | 151.9786 | 200.55 | 12033
3.7 |  | 40432 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,80 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 70 | 570.4995 | 752.83 | 52698.1
3.8 |  | 40529 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m | und | 1 | 359.374 | 474.23 | 474.23
3.9 |  | 40531 | Boca de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m | und | 2 | 1796.3591 | 2370.48 | 4740.96
|  |  | SUBTOTAL 03 |  |  |  |  | 82573.51
4 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira), inclusive transporte, para escoramento de meio-fio | m³ | 1152 | 8.4333 | 11.13 | 12821.76
4.2 |  | 42257 | Aterro , exceto fornecimento de material, para escoramento de meio-fio | m³ | 1152 | 6.8359 | 9.02 | 10391.04
4.3 |  | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), para acabamento de pavimentação | m³ | 26.4824 | 610.96 | 806.22 | 21348.71
4.4 | COMPOSIÇÃO - 2 |  | Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive caiação, inclusive transporte | m | 4848 | 23.65 | 31.21 | 151306.08 | 350
4.5 | COMPPSIÇÃO - 1 |  | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, inclusive transporte. | m² | 16551.5 | 16.52 | 21.8 | 360822.7 | 2400
|  |  | SUBTOTAL 04 |  |  |  |  | 556690.29 | 2750
TRECHO PARA ÁGUAS CLARAS
5 |  | 5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 |  | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira), inclusive transporte, para escoramento de meio-fio | m³ | 1632 | 8.4333 | 11.13 | 18164.16
5.2 |  | 42257 | Aterro , exceto fornecimento de material, para escoramento de meio-fio | m³ | 1632 | 6.8359 | 9.02 | 14720.64
5.3 |  | 40224 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), para acabamento de pavimentação | m³ | 31.36 | 610.96 | 806.22 | 25283.06
5.4 | COMPOSIÇÃO - 2 |  | Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive caiação. | m | 5600 | 25.65 | 33.85 | 189560
5.5 | COMPPSIÇÃO - 1 |  | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 7 cm. | m² | 23800 | 16.52 | 21.8 | 518840
|  |  | SUBTOTAL 05 |  |  |  |  | 766567.86
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1699114.31
1699114.32

## M.C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
PLACA DA OBRA
| LARGURA | ALTURA | ÁREA - M²
| 4 | 2 | 8
TAPUME METALICO
LADOS | COMPRIMENTO
L-1 | 20
L-2 | 20
L-3 | 30
L-4 | 30
TOTAL | 100
.
ALUGUEL DE CONTENER SANITARIO |  |  |  | 10 MESES
REDE DE AGUA |  |  |  | 10 METROS
REDE DE LUZ |  |  |  | 5 METROS
ALUGUEL DE CONTENER ALMOXARIFADO |  |  |  | 10 MESES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - |  |  |  | 1 UNIDIDADE
TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 10 MESES
EQUIPE TOPOGRAFICA |  |  |  | 1 MÊS
PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 10,00 M²
DRENAGEM - CAIXA COLETORA
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME- M³
LATERAL-1 | 7 | 0.2 | 1 | 1.4
LATERAL-2 | 7 | 0.2 | 1 | 1.4
FUNDO | 7 | 0.2 | 0.9 | 1.26
LATERAL-3 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.22
LATERAL-4 | 1.1 | 0.2 | 1 | 0.22
|  |  | TOTAL | 4.5
FORMA | [5 empty] | 0.7
| COMPRIMENTO | QUANT. | ALTURA | ÁREA - M²
LATERAL-1 | 7 | 2 | 1 | 14
LATERAL-2 | 7 | 2 | 1 | 14
LATERAL-3 | 1.1 | 2 | 1 | 2.2
LATERAL-4 | 1.1 | 2 | 1 | 2.2
|  |  | TOTAL | 32.4
ARMAÇÃO - 10.0 MM
| COMPRIMENTO | QUANT. | KG/M | KG
| 3.2 | 47 | 0.69 | 103.776
| 9 | 6 | 0.69 | 37.26
| 1.1 | 2 | 1 | 2.2
| 1.1 | 2 | 1 | 2.2
|  |  | TOTAL | 145.436
ARMAÇÃO - 6.3 MM
| COMPRIMENTO | QUANT. | KG/M | KG
| 8.2 | 7 | 0.16 | 9.184
| 8.2 | 7 | 0.16 | 9.184
|  |  | TOTAL | 18.368
|  |  | TOTAL | 163.804
GRELHA - ARMAÇÃO DE 12.0 A 25.0 MM
| COMPRIMENTO | QUANT. | KG/M | KG
| 0.95 | 20 | 2.1 | 39.9
| 7 | 19 | 1.05 | 139.65
|  |  | TOTAL | 179.55
REDE DE DRENAGEM
REDE - DN 60 |  | 60 METROS
REDE - DN - 80 |  | 75 METROS
BOCA DE CONCRETO PARA SAIDA - 40 CM
BOCA DE CONCRETO PARA SAIDA - 80 CM
PAVIMENTAÇÃO
ATERRO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2400 | 0.8 | 0.3 | 576
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 1152
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2364.5 | 0.07 | 0.08 | 13.2412
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 26.4824
MEIO-FIOS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 4848 |  |  | 4848
|  |  | MULTIPLO | 1
|  |  | TOTAL | 4848
BLOQUETES
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2364.5 | 7 |  | 16551.5
|  |  | TOTAL | 16551.5
TRECHO ÁGUAS CLARAS
ATERRO |  |  |  |  | 2500
600
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³ | 350
| 3400 | 0.8 | 0.3 | 816 | 3450
|  |  | SUB TOTAL | 816
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 1632
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 5600 | 0.07 | 0.08 | 31.36
|  |  | MULTIPLO | 1
|  |  | TOTAL | 31.36
MEIO-FIOS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 5600 |  |  | 5600
|  |  | MULTIPLO | 1
|  |  | TOTAL | 5600
BLOQUETES
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 3400 | 7 |  | 23800
|  |  | TOTAL | 23800

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO PAVI-S CIDADE: ÁGUIA BRANCA/ES | [9 empty] | DATA: MARÇO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
Período de Obras (Mês)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 57357.73 | 3.376% | 100%
57357.73
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 235924.93 | 13.89% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| TRECHO TAQUARUSSU |  |  | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493 | 23592.493
3 | DRENAGEM | 82573.51 | 4.86% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351 | 8257.351
4 | PAVIMENTAÇÃO | 556690.29 | 32.76% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029 | 55669.029
TRECHO ÁGUAS CLARAS
2 | DRENAGEM | 82573.51 | 4.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO | 766567.86 | 45.12% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786 | 76656.786
Valores totais |  | 1699114.32 | 100% | 221533.389 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659 | 164175.659
|  |  |  | 13.04% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662% | 9.662%
|  |  |  | 221533.389 | 385709.048 | 549884.707 | 714060.366 | 878236.025 | 1042411.684 | 1206587.343 | 1370763.002 | 1534938.661 | 1699114.32
|  |  |  | 13.04% | 22.7% | 32.36% | 42.03% | 51.69% | 61.35% | 71.01% | 80.68% | 90.34% | 100%

## CO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S | [6 empty] | DATA: JULHO/2021 |  | BDI: 23,32%
DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS EM DIREÇÃO AO ES-080
ÁGUIA BRANCA
COMPOSIÇÃO : DER/ES (IOPES) - 200206 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '200206 |  | Fonte: DER-ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010108 | 0.23 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 4.398
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.46 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 6.463
SubTotal: | [8 empty] | 10.86
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PO DE PEDRA (LABOR) | M3 | '020524 | 0.1 | 1 | 70.67 | 0 | 70.67 | - | 7.067
SubTotal: | [8 empty] | 7.067
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 10.86
Materiais(B) |  |  |  | 7.067
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 10.86
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 10.86
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 17.927
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 17.927
[10 empty] | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
[10 empty] | 125,99 | 1,17
[10 empty] | 39,24 | 0,15
[10 empty] | TOTAL | #VALUE!
[10 empty] | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
[10 empty] | 125,99 | 1,17
[10 empty] | 39,24 | 0,15
[10 empty] | TOTAL | #VALUE!

## C. EXC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU | [11 empty] | DATA: MARÇO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
Período de Obras (Mês)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 57357.73 | #REF! | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 82573.51 | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
TRECHO TAQUARUSSU
3 | DRENAGEM | 556690.29 | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
4 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
TRECHO ÁGUAS CLARAS
5 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valores totais |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
FICA ESTABELECIDO AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO PODENDO SER ALTERADAS.
| O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITO APÓS A CONCLUSÃO DOS 100% DE CADA SERVIÇO | O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS APRESENTADOS PARA O PERIODO DE EXECUÇÃO | O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS APRESENTADOS PARA O PERIODO DE EXECUÇÃO
APRESENTADO EM CADA ETAPA CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.

## Plan1
[11 empty] | M3 |  | KG
[6 empty] | 41000 | 0.07 | 2870 | M3 |  | 1 |  | 1450
25000
[12 empty] | X | 17.8571 |  | 168 | 1500 | 252000
MO
[7 empty] | 1550000 | [7 empty] | 1 | 1450
|  |  |  | MF | 12000 | 31.21 | 374520 | 36000 | 20000 | 318520 |  |  | 250 | 6500 | 455 | X
|  |  |  | BLO | 40500 | 21.8 | 882900 | 243000
|  |  |  | PO-DEDRA |  |  |  | 270000 | [7 empty] | 659.75
|  |  |  | REJUNTE |  |  |  | 30000
|  |  |  | MAQUINA | 10000 |  |  | 60000
|  |  |  | DIESEL | 78000 |  |  | 78000 |  |  |  |  | 660
|  |  |  | GASOLINA |  |  |  | 45000 |  |  |  |  | 26.4
CIMENTO |  |  |  | CONTADOR |  |  |  | 12000
60 | 420 | 35 | 14700 | ENG. |  |  |  | 34000 |  |  |  |  | 39600
60 | 60 | 150 | 9000 | SOCIOS |  |  |  | 33000
| 60 | 100 | 6000 | ISS |  |  |  | 46500 |  | 41850
|  |  |  | SIMPLES |  |  |  | 177220 |  | 155520
|  |  | 29700 | CARTEIRAS |  |  |  | 150000
|  |  |  | MANILHAS |  |  |  | 50000
[7 empty] | TOTAL | 1264720
[8 empty] | 285280 |  | 19018.6667
0
285280
155000
130280
4650
21700
[8 empty] | 156630 |  | 10442