## P.O.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL ÁGUAS CLARAS, E 1ª ETAPA ESTRADA VICINAL TAQUARUSSU
DER-ES - REFERENCIAL DE PREÇOS JUNHO 2020 SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | BDI | 31.96%
TABELA DER-ES - EDIFICAÇÕES - FEVEREIRO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UNIT. S/BDI | VALOR UNIT. | VALOR ITEM (R$)
1 |  | 1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1.1 |  |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
1.1 | DER-ES | 20305 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m² | 8 | 269.37 | 355.46 | 2843.68
1.2 | DER-ES | 20350 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | M | 85 | 208.44 | 275.06 | 23380.1
1.3 | DER-ES | 20712 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | M | 10 | 47.59 | 62.8 | 628
1.4 | DER-ES | 20713 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. E chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | M | 5 | 651.44 | 859.64 | 4298.2
1.5 | DER-ES | 20356 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 10 | 710 | 936.92 | 9369.2
1.6 | DER-ES | 20344 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | 1367.95 | 1805.15 | 1805.15
|  |  | SUBTOTAL 01 |  |  |  |  | 42324.33
2 |  | 2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | COMPOSIÇÃO-3 |  | Transporte de material com retroescavadeira e caminhão basculante nas áreas a pavimentar (Horas produtivas diárias = 4h) | mês | 10 | 15751.55 | 20785.75 | 207857.5
2.2 | COMPOSIÇÃO-4 |  | Placa de sinalização de vias | m² | 10 | 272.76 | 359.93 | 3599.3
|  |  | SUBTOTAL 02 |  |  |  |  | 211456.8
|  |  | TRECHO PARA TAQUARUSSÚ | [5 empty] | -1699116.31
3 |  | 3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 |  | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira), inclusive transporte, para escoramento de meio-fio | m³ | 1144.56 | 8.4333 | 11.13 | 12738.95
3.2 |  | 42257 | Aterro , exceto fornecimento de material, para escoramento de meio-fio | m³ | 1144.56 | 6.8359 | 9.02 | 10323.93
3.3 |  | 40237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 25 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), para execução de sarjeta | m³ | 76.3 | 605.66 | 799.23 | 60981.25
3.4 | COMPOSIÇÃO - 2 |  | Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive caiação, cimento, areia e transporte | m | 4769 | 25.72 | 33.94 | 161859.86
3.5 | COMPOSIÇÃO - 1 |  | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, inclusive pó-de-pedra e transporte. | m² | 15737.7 | 19.03 | 25.11 | 395173.65
|  |  | SUBTOTAL 04 |  |  |  |  | 641077.64
TRECHO PARA ÁGUAS CLARAS
4 |  | 4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 |  | 42045 | Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira), inclusive transporte, para escoramento de meio-fio | m³ | 1536 | 8.4333 | 11.13 | 17095.68
4.2 |  | 42257 | Aterro , exceto fornecimento de material, para escoramento de meio-fio | m³ | 1536 | 6.8359 | 9.02 | 13854.72
4.3 |  | 40237 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 25 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo), para execução de sarjeta | m³ | 83.2 | 605.66 | 799.23 | 66495.94
4.4 | COMPOSIÇÃO - 2 |  | Assentamento de Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, inclusive caiação, cimento, areia e transporte | m | 5200 | 25.72 | 33.94 | 176488
4.5 | COMPOSIÇÃO - 1 |  | Assentamento de blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm, inclusive pó-de-pedra e transporte. | m² | 21120 | 19.03 | 25.11 | 530323.2
|  |  | SUBTOTAL 05 |  |  |  |  | 804257.54
|  |  | TOTAL |  |  |  | 1699116.31
-1699116.31

## M.C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
PLACA DA OBRA
| LARGURA | ALTURA | ÁREA - M²
| 4 | 2 | 8
TAPUME METALICO
LADOS | COMPRIMENTO
L-1 | 20
L-2 | 20
L-3 | 22.5
L-4 | 22.5
TOTAL | 85
.
REDE DE AGUA |  |  |  | 10 METROS
REDE DE LUZ |  |  |  | 5 METROS
ALUGUEL DE CONTENER ALMOXARIFADO |  |  |  | 10 MESES
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - |  |  |  | 1 UNIDIDADE
TRANSPORTE DE MATERIAL |  |  |  | 10 MESES
PLACA DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 10,00 M²
PAVIMENTAÇÃO - TRECHO TAQUARUSSÚ
ATERRO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2384.5 | 0.8 | 0.3 | 572.28
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 1144.56
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2384.5 | 0.2 | 0.08 | 38.152
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 76.304
MEIO-FIOS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2384.5 |  |  | 2384.5
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 4769
BLOQUETES
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2384.5 | 6.6 |  | 15737.7
|  |  | TOTAL | 15737.7
TRECHO ÁGUAS CLARAS
ATERRO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 3200 | 0.8 | 0.3 | 768
|  |  | SUB TOTAL | 768
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 1536
CONCRETO
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2600 | 0.2 | 0.08 | 41.6
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 83.2
MEIO-FIOS
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 2600 |  |  | 2600
|  |  | MULTIPLO | 2
|  |  | TOTAL | 5200
BLOQUETES
| COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | VOLUME - M³
| 3200 | 6.6 |  | 21120
|  |  | TOTAL | 21120

## CFF
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO PAVI-S CIDADE: ÁGUIA BRANCA/ES | [9 empty] | DATA: MARÇO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
Período de Obras (Mês)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 42324.33 | 2.491% | 100%
42324.33
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 211456.8 | 12.45% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
| TRECHO TAQUARUSSU |  |  | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68 | 21145.68
3 | PAVIMENTAÇÃO | 641077.64 | 37.73% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764 | 64107.764
TRECHO ÁGUAS CLARAS
2 | DRENAGEM | #REF! | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
4 | PAVIMENTAÇÃO | 804257.54 | 47.33% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  |  |  | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754 | 80425.754
Valores totais |  | 1699116.31 | 100% | 208003.528 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198 | 165679.198
|  |  |  | 12.24% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751% | 9.751%
|  |  |  | 208003.528 | 373682.726 | 539361.924 | 705041.122 | 870720.32 | 1036399.518 | 1202078.716 | 1367757.914 | 1533437.112 | 1699116.31
|  |  |  | 12.24% | 21.99% | 31.74% | 41.49% | 51.25% | 61% | 70.75% | 80.5% | 90.25% | 100%

## CO (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIAS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO TIPO PAVI-S | [6 empty] | DATA: JULHO/2021 |  | BDI: 23,32%
DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS EM DIREÇÃO AO ES-080
ÁGUIA BRANCA
COMPOSIÇÃO : DER/ES (IOPES) - 200206 - Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | [6 empty] | Unidade: m2
Base: LABOR |  | Código Base: '200206 |  | Fonte: DER-ES |  |  | Versão: 1
MÃO DE OBRA | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
CALCETEIRO/PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010108 | 0.23 | 1 | 7.43 | 0 | 19.12 | - | 4.398
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | '010146 | 0.46 | 1 | 5.46 | 0 | 14.05 | - | 6.463
SubTotal: | [8 empty] | 10.86
MATERIAL | Unid | Código | Coefic. | C. Prod. | Pr. Prod. | Pr. Improd. | Pr. Unit. | Fator Ac. | Subtotal
PO DE PEDRA (LABOR) | M3 | '020524 | 0.1 | 1 | 70.67 | 0 | 70.67 | - | 7.067
SubTotal: | [8 empty] | 7.067
RESUMO
DISCRIMINAÇÃO |  |  | TAXA(%) | VALORES
Mão-de-Obra(A) |  |  | 157.27 | 10.86
Materiais(B) |  |  |  | 7.067
Equipamentos(C) |  |  |  | 0
Produção da Equipe(D) |  |  |  | 1
Custo Horário Total(A+C) |  |  |  | 10.86
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E |  |  |  | 10.86
Custo Direto Total(B+E) |  |  |  | 17.927
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI |  |  | 0 | 0
CUSTO UNITÁRIO (Adotado) |  |  |  | 17.927
[10 empty] | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
[10 empty] | 125,99 | 1,17
[10 empty] | 39,24 | 0,15
[10 empty] | TOTAL | #VALUE!
[10 empty] | PRECO UNITARIO | CUSTO TOTAL
[10 empty] | 125,99 | 1,17
[10 empty] | 39,24 | 0,15
[10 empty] | TOTAL | #VALUE!

## C. EXC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA - ES
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU | [11 empty] | DATA: MARÇO/2022
PAVIMENTAÇÃO AO ACESSO DO DISTRITO DE ÁGUAS CLARAS E TAQUARUSSU
ÁGUIA BRANCA - ES
Período de Obras (Mês)
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 42324.33 | #REF! | 100%
2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
4 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
TRECHO ÁGUAS CLARAS
5 | PAVIMENTAÇÃO | #REF! | #REF! | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Valores totais |  | #REF! | #REF! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
FICA ESTABELECIDO AS ETAPAS DE EXECUÇÃO DA OBRA, NÃO PODENDO SER ALTERADAS.
| O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITO APÓS A CONCLUSÃO DOS 100% DE CADA SERVIÇO | O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS APRESENTADOS PARA O PERIODO DE EXECUÇÃO | O PAGAMENTO DE CADA MEDIÇÃO SOMENTE SERÁ FEITOS APÓS A REALIZAÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS APRESENTADOS PARA O PERIODO DE EXECUÇÃO
APRESENTADO EM CADA ETAPA CONFORME CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO.