## RESUMO
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: | PONTE EM ARCO 52 m
LOCAL: | PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT - CREA ES 040236/D
DATA | 2022-03-11
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
PONTE
1 | INFRAESTRUTURA PONTE OAE | 8.201% | 256805.7779
2 | SUPERESTRUTURA | 57.13% | 1788797.7241
3 | SINALIZAÇÃO | 1.019% | 31912.03
4 | CANTEIRO DE OBRAS | 10.01% | 313385.8
5 | PAVIMENTAÇÃO | 0.04244% | 1328.9692
6 | MATERIAL BETUMINOSOS | 0.01461% | 457.3964
7 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | 0.001149% | 35.9712
8 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | 0.3597% | 11262
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.655% | 51823.7314
SUBTOTAL PONTE |  |  | 2455809.4002
ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA
10 | MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES | 1.037% | 32456.5967
11 | PAVIMENTAÇÃO | 11.28% | 353371.7225
12 | CALÇADA CIDADÃ | 3.075% | 96300.4495
13 | LIMPEZA | 6.177% | 193417.9575
SUBTOTAL ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA |  |  | 675546.7263
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 100% | 3131356.1265

## PLANILHA
[7 empty] | DATA-BASE: | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA | 2022-03-11 |  | 2022-03-07 | DER*
[7 empty] | 2021-10-01 | SICRO | *IOPES
OBRA: |  | PONTE EM ARCO 52 m |  |  |  |  | 2020-11-01 | DER
LOCAL: |  | PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES |  |  |  |  | 2022-03-01 | DER - EDIF
ORÇAMENTISTA: |  | ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT - CREA ES 040236/D |  | BDI: | 23.32% |  |  |  | NÃO IMPRIMIR
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | COM - BDI | BDI | SEM - BDI | DER- 23,32%
PONTE
1 |  |  | INFRAESTRUTURA PONTE OAE |  |  |  |  | 256805.7779 |  | 23.32%
1.1 | 40221 | DER | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 130.416 |  | 8.11 | 1057.6738 | 8.11 | 23.32% | 0 |  | 0
1.2 | 43339 | DER | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 1080 |  | 0.75 | 810 | 0.75 | 23.32% | 0 |  | 0
1.3 | 40171 | DER | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 30 |  | 12.91 | 387.3 | 12.91 | 23.32% | 0 |  | 0
1.4 | 40079 | DER | Recomposição mecânica de aterros | m³ | 64.8 |  | 24.34 | 1577.232 | 24.34 | 23.32% | 0 |  | 0
1.5 | 40228 | DER | Compactação de aterros 100% PN | m³ | 64.8 |  | 5 | 324 | 5 | 23.32% | 0 |  | 0
1.6 | 41544 | DER | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 32 |  | 411.79 | 13177.28 | 411.79 | 23.32%
1.7 | 42052 | DER | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 225 |  | 704.77 | 158573.25 | 704.77 | 23.32% | 0 |  | 0
1.8 | 41352 | DER | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | und | 36 |  | 154.29 | 5554.44 | 154.29 | 23.32% | 0 |  | 0
1.9 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.8492 |  | 388.6306 | 718.6558 | 388.6306 | 23.32% | 315.14
1.10 | 40309 | DER | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras aplicação | m² | 80.64 |  | 198.1 | 15974.784 | 198.1 | 23.32% | 0 |  | 0
1.11 | 40376 | DER | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2152.8 |  | 13.09 | 28180.152 | 13.09 | 23.32% | 0 |  | 0
1.12 | COMP_01 |  | Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa | m³ | 41.3904 |  | 724.1482 | 29972.7841 | 724.1482 | 23.32% | 587.2107
1.13 | 40390 | DER | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 111.46 |  | 4.47 | 498.2262 | 4.47 | 23.32% | 0
2 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1788797.7241 | 123.88 | 23.32% | 0 |  | 0
2.1 | 2106232 | SICRO | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | UND | 1248 |  | 13.6392 | 17021.7116 | 13.6392 | 23.32% | 11.06
2.2 | 40329 | DER | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m³ | 312 |  | 190.44 | 59417.28 | 190.44 | 23.32%
2.3 | 41028 | DER | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 156 |  | 3.69 | 575.64 | 3.69 | 23.32% | 0 |  | 0
2.4 | 40315 | DER | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 337.6 |  | 300.45 | 101431.92 | 300.45 | 23.32% | 0 |  | 0
2.5 | 40376 | DER | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 5731.2 |  | 13.09 | 75021.408 | 13.09 | 23.32% | 0 |  | 0
2.6 | COMP_02 |  | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | m³ | 104.256 |  | 883.1817 | 92076.9896 | 883.1817 | 23.32% | 716.1707 |  | 0
2.7 | 40381 | DER | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 204 |  | 25.65 | 5232.6 | 25.65 | 23.32% | 0 |  | 0
2.8 | 100394 | DER | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 30 |  | 14.23 | 426.9 | 14.23 | 23.32% | 0 |  | 0
2.9 | COMP_03 |  | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 24 |  | 18.5821 | 445.9705 | 18.5821 | 23.32% | 15.0682 |  | 0
2.10 | 307735 | SICRO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 12 |  | 931.436 | 11177.2315 | 931.436 | 23.32% | 755.3 |  | 0
2.11 | 307084 | SICRO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 24 |  | 30.608 | 734.5926 | 30.608 | 23.32% | 24.82 |  | 0
2.12 | 4208128 | SICRO | Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação | m | 417 |  | 345.3083 | 143993.5744 | 345.3083 | 23.32% | 280.01
2.13 | 4507957 | SICRO | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 467.5 |  | 14.3668 | 6716.4697 | 14.3668 | 23.32% | 11.65
2.14 | 4208201 | SICRO | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | und | 32 |  | 14675.302 | 469609.6632 | 14675.302 | 23.32% | 11900.18
2.15 | 40387 | DER | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 12.8 |  | 123.88 | 1585.664 | 123.88 | 23.32%
2.16 | COMP_04 |  | Arco metálico em perfil "C'' | und | 2 |  | 385305.9532 | 770611.9065 | 385305.9532 | 23.32% | 312444.0101
2.17 | COMP_05 |  | Guarda corpo metálico | m | 104 |  | 314.5981 | 32718.2024 | 314.5981 | 23.32% | 255.1071
3 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 31912.03 | 123.88 | 23.32% | 0 |  | 0
|  |  | SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA |  |  |  |  | 9663.92 | #REF! | 23.32% | #REF! |  | 0
3.1 | 42047 | DER | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 4 |  | 41.74 | 166.96 | 41.74 | 23.32%
3.2 | 40937 | DER | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 16 |  | 529.06 | 8464.96 | 529.06 | 23.32%
3.3 | 41359 | DER | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 50 |  | 20.64 | 1032 | 20.64 | 23.32%
|  |  | SINALIZAÇÃO DEFINITIVA |  |  |  |  | 22248.11 |  | 23.32%
3.4 | 40926 | DER | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 45 |  | 26.11 | 1174.95 | 26.11 | 23.32%
3.5 | 42524 | DER | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 50 |  | 103.03 | 5151.5 | 103.03 | 23.32%
3.6 | 40936 | DER | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 22 |  | 665.63 | 14643.86 | 665.63 | 23.32%
3.7 | 40935 | DER | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 20 |  | 63.89 | 1277.8 | 63.89 | 23.32% | 0 |  | 0
4 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 313385.8 | 123.88 | 23.32% | 0 |  | 0
4.1 | 40167 | DER | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 2000 |  | 0.49 | 980 | 0.49 | 23.32%
4.2 | 42201 | DER | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 2000 |  | 4.03 | 8060 | 4.03 | 23.32%
4.3 | 41578 | DER | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 12 |  | 842.76 | 10113.12 | 842.76 | 23.32%
4.4 | 41579 | DER | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 12 |  | 582.47 | 6989.64 | 582.47 | 23.32%
4.5 | 41455 | DER | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 12 |  | 1788.14 | 21457.68 | 1788.14 | 23.32%
4.6 | 41454 | DER | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 12 |  | 584.84 | 7018.08 | 584.84 | 23.32%
4.7 | 41580 | DER | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 12 |  | 868.48 | 10421.76 | 868.48 | 23.32%
4.8 | 41531 | DER | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 24 |  | 493.1 | 11834.4 | 493.1 | 23.32% | 0 |  | 0
4.9 | 41528 | DER | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 200 |  | 265 | 53000 | 265 | 23.32% | #REF!
4.10 | 41501 | DER | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 200 |  | 42.63 | 8526 | 42.63 | 23.32% | #REF!
4.11 | 41499 | DER | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 200 |  | 354.36 | 70872 | 354.36 | 23.32% | #REF!
4.12 | 41503 | DER | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 |  | 610.19 | 61019 | 610.19 | 23.32% | #REF!
4.13 | 41527 | DER | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 1 |  | 2455 | 2455 | 2455 | 23.32%
4.14 | 41555 | DER | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 |  | 6941.02 | 6941.02 | 6941.02 | 23.32% | #REF!
4.15 | 41557 | DER | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 |  | 196.1 | 5883 | 196.1 | 23.32% | #REF! |  | 0
4.16 | 40899 | DER | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 320 |  | 19.89 | 6364.8 | 19.89 | 23.32%
4.17 | 41500 | DER | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 |  | 299.1 | 11365.8 | 299.1 | 23.32%
4.18 | 41556 | DER | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 150 |  | 67.23 | 10084.5 | 67.23 | 23.32%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1328.9692 | 123.88 | 23.32% | 0 |  | 0
5.1 | 40816 | DER | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 48 |  | 0.87 | 41.76 | 0.87 | 23.32%
5.2 | 40818 | DER | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 48 |  | 0.72 | 34.56 | 0.72 | 23.32%
5.3 | 43342 | DER | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 2.4 |  | 116.58 | 279.792 | 116.58 | 23.32% |  |  |  |  | XP |  | XR
5.4 | 60002-2 | DER | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | t | 5.88 |  | 165.4519 | 972.8572 | 165.4519 | 23.32% | 134.1647 |  |  | 0,719XP + 0,749XR + 2,997
6 |  |  | MATERIAL BETUMINOSOS |  |  |  |  | 457.3964 |  | 23.32% |  |  |  |  | XP |  | XR
6.1 | 40968 | DER | CM-30, fornecimento | t | 0.0576 |  | 5412.05 | 311.7341 | 5412.05 | 23.32% | #REF! |  | 0 | 1.082 | 79.4 | 1.123 | 40.3 | 2.997
6.2 | 40975 | DER | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 0.024 |  | 2196.28 | 52.7107 | 2196.28 | 23.32% | 0 |  | 0 | 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ]
6.3 | 41360 | DER | CAP-50/70, fornecimento | t | 0.0072 |  | 3203 | 23.0616 | 3203 | 23.32%
6.4 | 40972 | DER | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28 |  |  | 69.89 | 69.8902 | 23.32%
7 |  |  | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS |  |  |  |  | 35.9712 |  | 23.32% |  |  |  |  | XP |  | XR
7.1 | 100849-1 | DER | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CAP 50/70] (XP=570) | t | 0.0072 |  | 405.0815 | 2.9166 | 405.0815 | 23.32% | 328.48 |  | 0 | 0.483 | 570 | 0.57 | 3 | 51.46
7.2 | 100849-2 | DER | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | t | 0.0816 |  | 405.0815 | 33.0547 | 405.0815 | 23.32% | 328.48 |  | 0 | 0,483XP + 0,570XR + 51,460
8 |  |  | SERVIÇOS AMBIENTAIS |  |  |  |  | 11262 |  | 23.32%
8.1 | 42041 | DER | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | m² | 300 |  | 27.84 | 8352 | 27.84 | 23.32% | #REF! |  | 0 |  | XP |  | XR
8.2 | 42200 | DER | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 500 |  | 5.82 | 2910 | 5.82 | 23.32% | 0 |  | 0 | 0.483 | 570 | 0.57 | 3 | 51.46
9 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 51823.7314 | 123.88 | 23.32% | 0 |  | 0
9.1 | COMP_06 |  | Administração local, inclusive vigilância c | UND | 1 | 6.99% | 6.99% | 51823.7314 |  |  |  |  | 0 | 0,483XP + 0,570XR + 51,460
SUBTOTAL PONTE | [7 empty] | 2455809.4002
ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA
10 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES |  |  |  |  | 32456.5967
10.1 | 40754 | DER | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | m² | 2492.33 |  | 1.8251 | 4548.8412 | 1.8251 | 23.32% | 1.48
10.2 | 40786 | DER | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita { [ ( 1,075XP + 1,120XR + 4,481) x 2,1 consumo] --> [ 1,075 x 24,4 + 1,120 x 0 + 4,481) x 2,1 = 64,49] } | m³ | 124.6165 |  | 223.9491 | 27907.7555 | 223.9491 | 23.32% | 181.6
11 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 353371.7225
11.1 | 200202 | DER - EDIF, | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | ml | 740.14 |  | 62.5479 | 46294.2057 | 62.5479 | 23.32% | 50.72
11.2 | 40898 | DER | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | m² | 2492.33 |  | 123.209 | 307077.5169 | 123.209 | 23.32% | 99.91
12 |  |  | CALÇADA CIDADÃ |  |  |  |  | 96300.4495
12.1 | 40915 | DER | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | m² | 640.67 |  | 121.4332 | 77798.6108 | 121.4332 | 23.32% | 98.47
12.2 | 200254 | DER - EDIF, | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 219.44 |  | 84.3139 | 18501.8387 | 84.3139 | 23.32% | 68.37
13 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 193417.9575
13.1 | 30304 | DER - EDIF, | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m² | 2492.33 |  | 77.6053 | 193417.9575 | 77.6053 | 23.32% | 62.93
SUBTOTAL ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMIINHADA | [7 empty] | 675546.7263
TOTAL GERAL | [7 empty] | 3131356.1265 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 6.99% | 218881.7932
165371.26

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: | PONTE EM ARCO 52 m
LOCAL: | PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT - CREA ES 040236/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REFER. | QUANT. | Kg | COMP (m) | LARG (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | MÊS | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | h | FATOR | SUB-TOTAL | UNIDADE | TOTAL |  | OBSERVAÇÕES GERAIS
PONTE
1 | INFRAESTRUTURA PONTE OAE | 0 | 0
1.1 | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | [13 empty] | m³ | 130.416 | 130.416
| Apoio 01 |  | 1 |  | 20.9 | 1.2 | 2 |  |  |  | 50.16 |  | 1.2 | 60.192 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 |  | 1 |  | 20.9 | 1.2 | 2 |  |  |  | 50.16 |  | 1.4 | 70.224
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.2 | Capina manual, inclusive limpeza | [13 empty] | m² | 1080 | 1080
| Apoio 01 |  | 1 |  | 30 | 15 |  |  |  | 450 | 0 |  | 1.2 | 540 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 |  | 1 |  | 30 | 15 |  |  |  | 450 | 0 |  | 1.2 | 540
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.3 | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | [13 empty] | h | 30 | 30
| Apoio 01 |  | 15 | [10 empty] | 15 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 |  | 15 | [10 empty] | 15
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.4 | Recomposição mecânica de aterros | [13 empty] | m³ | 64.8 | 64.8
| Apoio 01 |  | 1 |  | 30 | 1.2 | 1 |  |  |  | 36 |  | 1.2 | 43.2 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 |  | 1 |  | 30 | 1.2 | 0.5 |  |  |  | 18 |  | 1.2 | 21.6
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.5 | Compactação de aterros 100% PN | [13 empty] | m³ | 64.8 | 64.8
| Apoio 01 |  | 1 | 0 | 30 | 1.2 | 1 |  |  |  | 36 |  | 1.2 | 43.2 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 |  | 1 | 0 | 30 | 1.2 | 0.5 |  |  |  | 18 |  | 1.2 | 21.6
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.6 | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | [13 empty] | h | 32 | 32
| Apoio 01 | [10 empty] | 16 |  | 16 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Apoio 02 | [10 empty] | 16 |  | 16
8 HORAS POR DIA 21 DIAS NO MÊS OS 12 MESES DE OBRA
1.7 | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | [13 empty] | m | 225 | 225
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Muro cabeceira esquerda |  | 18 |  | 7.5 | [8 empty] | 135
| Muro cabeceira direita |  | 18 |  | 5 | [8 empty] | 90
1.8 | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | [13 empty] | und | 36 | 36
| Estacas |  | 36 | [10 empty] | 36 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
1.9 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | [13 empty] | m³ | 1.8492 | 1.8492
| Bloco TIPO 02 |  | 4 |  | 2.7 | 1.7 |  | 0.05 |  | 0.2295 |  |  | 1.2 | 1.1016 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Bloco TIPO 01 |  | 2 |  | 8.9 | 0.7 |  | 0.05 |  | 0.3115 |  |  | 1.2 | 0.7476
1.10 | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras aplicação | [13 empty] | m² | 80.64 | 80.64
| Bloco TIPO 02 |  | 4 |  | 2.7 | 1.7 | 1.2 |  |  | 10.56 |  |  |  | 42.24 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Bloco TIPO 01 |  | 2 |  | 8.9 | 0.7 | 1 |  |  | 19.2 |  |  |  | 38.4
1.11 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [13 empty] | kg | 2152.8 | 2152.8
| Folha 03 |  |  | 2392 | [8 empty] | 0.9 | 2152.8 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
1.12 | Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa | [13 empty] | m³ | 41.3904 | 41.3904
| Bloco TIPO 02 |  | 4 |  | 2.7 | 1.7 | 1.2 |  |  |  | 5.508 |  | 1.2 | 26.4384 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Bloco TIPO 01 |  | 2 |  | 8.9 | 0.7 | 1 |  |  |  | 6.23 |  | 1.2 | 14.952
1.13 | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | [13 empty] | m² | 111.46 | 111.46
| Bloco TIPO 02 |  | 4 |  | 2.7 | 1.7 | 1.2 |  |  | 15.15 |  |  |  | 60.6 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Bloco TIPO 01 |  | 2 |  | 8.9 | 0.7 | 1 |  |  | 25.43 |  |  |  | 50.86
2 | SUPERESTRUTURA | 0 | 0
2.1 | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | [13 empty] | UND | 1248 | 1248
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| tabuleiro + 1,5 de acesso lateral para cada lado |  | 1248 |  | 52 | 6 |  |  |  | 312 |  |  | 1 | 1248
2.2 | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [13 empty] | m³ | 312 | 312
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| tabuleiro |  |  |  | 52 | 6 |  |  |  | 312 |  |  | 1 | 312
2.3 | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | [13 empty] | m² | 156 | 156
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| tabuleiro + 1,5 de acesso lateral para cada lado |  |  |  | 52 | 3 |  |  |  | 156 |  |  | 1 | 156
2.4 | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | [13 empty] | m² | 337.6 | 337.6
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Tabuleiro |  | 1 |  | 52 | 6 | 0.2 |  |  | 312 |  |  | 1 | 312
| Laje de transição |  | 2 |  | 4 | 6 | 0.25 |  |  | 10 |  |  |  | 10
| calçada int. |  | 2 |  | 52 |  | 0.15 |  |  | 15.6 |  |  |  | 15.6
2.5 | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | [13 empty] | kg | 5731.2 | 5731.2
| Tabuleiro |  | 5455 | [9 empty] | 0.9 | 4909.5 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Laje de transição |  | 913 | [9 empty] | 0.9 | 821.7
0
2.6 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | [13 empty] | m³ | 104.256 | 104.256
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Tabuleiro |  | 1 |  | 52 | 6 | 0.2 |  |  |  | 62.4 |  | 1.2 | 74.88
| LONGARINA |  | 2 |  | 52 | 0.2 | 0.6 |  |  |  | 6.24 |  | 1.2 | 14.976
| Laje de transição |  | 2 |  | 4 | 6 | 0.25 |  |  |  | 6 |  | 1.2 | 14.4
2.7 | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | [13 empty] | m² | 204 | 204
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Tabuleiro |  | 1 |  | 52 | 3 |  |  |  | 156 |  |  | 1 | 156
| Laje de transição |  | 2 |  | 4 | 6 |  |  |  | 24 |  |  | 1 | 48
2.8 | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | [13 empty] | kg | 30 | 30
| Laje de transição |  | 24 | 30 | 0.5 | [7 empty] | 2.5 | 30
2.9 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | [13 empty] | und | 24 | 24
| Laje de transição |  | 24 | [10 empty] | 24
2.10 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | [13 empty] | m | 12 | 12
| Laje de transição |  | 2 |  | 6 | [8 empty] | 12
2.11 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | [13 empty] | m | 24 | 24
| Laje de transição |  | 4 |  | 6 | [8 empty] | 24
2.12 | Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação | [13 empty] | m | 417 | 417
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| arco |  | 1 |  | 417 | [7 empty] | 1 | 417
2.13 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | [13 empty] | kg | 467.5 | 467.5
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| arco |  |  | 425 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 467.5
2.14 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | [13 empty] | und | 32 | 32
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| arco |  | 32 | [6 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 32
2.15 | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | [13 empty] | dm3 | 12.8 | 12.8 |  | 0
| apoio 1 (ARCO) |  | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.04 |  |  |  | 0.0032 | 1000 | 6.4 | [5 empty] | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| apoio 2 (ARCO) |  | 2 |  | 0.2 | 0.4 |  | 0.04 |  |  |  | 0.0032 | 1000 | 6.4
2.16 | Arco metálico em perfil "C'' | [13 empty] | und | 2 | 2
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| arco |  | 2 | [10 empty] | 2
2.17 | Guarda corpo metálico | [13 empty] | m | 104 | 104
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Ponte |  | 2 |  | 52 | [8 empty] | 104
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | [13 empty] | und | 4 | 4
| OBRA |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.2 | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | [13 empty] | m² | 16 | 16
| OBRA | [8 empty] | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.3 | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | [13 empty] | m | 50 | 50
| OBRA |  |  |  | 50 | [8 empty] | 50 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.4 | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | [13 empty] | m² | 45 | 45
| OBRA |  |  |  | 50 | 6 | 0.15 | [6 empty] | 45 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.5 | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | [13 empty] | m² | 50 | 50
| OBRA | [8 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.6 | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | [13 empty] | m² | 22 | 22
| OBRA | [8 empty] | 12 |  |  |  | 22 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
3.7 | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | [13 empty] | und | 20 | 20
| OBRA |  | 20 | [10 empty] | 20 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
5 | canteiro de obra
4.1 | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | [13 empty] | m² | 2000 | 2000
| canteiro de obra | [8 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.2 | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | [13 empty] | m² | 2000 | 2000
| canteiro de obra | [8 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.3 | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | [13 empty] | Mes | 12 | 12
| canteiro de obra |  | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.4 | Aluguel de container para almoxarifado | [13 empty] | Mes | 12 | 12
| canteiro de obra |  | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.5 | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | [13 empty] | Mes | 12 | 12
| canteiro de obra |  | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.6 | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | [13 empty] | Mes | 12 | 12
| canteiro de obra |  | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.7 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | [13 empty] | Mes | 12 | 12
| canteiro de obra |  | 1 | [6 empty] | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.8 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | [13 empty] | m² | 24 | 24
| canteiro de obra |  |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.9 | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | [13 empty] | m² | 200 | 200
| canteiro de obra |  |  |  | 20 | 10 | [7 empty] | 200 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.10 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | [13 empty] | m | 200 | 200
| canteiro de obra |  |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.11 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | [13 empty] | m | 200 | 200
| canteiro de obra |  |  |  | 200 | [8 empty] | 200 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.12 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | [13 empty] | m | 100 | 100
| canteiro de obra |  |  |  | 100 | [8 empty] | 100 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.13 | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | [13 empty] | UND | 1 | 1
| canteiro de obra |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.14 | Sistema separador de água e óleo | [13 empty] | UND | 1 | 1
| canteiro de obra |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.15 | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | [13 empty] | m | 30 | 30
| canteiro de obra |  |  |  | 30 | [8 empty] | 30 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.16 | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | [13 empty] | m | 320 | 320
| canteiro de obra |  |  |  | 320 | [8 empty] | 320 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
4.17 | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | [13 empty] | m² | 38 | 38
4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES |  | 2 |  | 6 | 3 |  |  |  | 18 |  |  |  | 36
| Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 1,0 m, legislação ambiental |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
4.18 | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | [13 empty] | m³ | 150 | 150
| canteiro de obra | [5 empty] | 0.05 |  |  | 3000 | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
6 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | [13 empty] | m² | 48 | 48
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
5.2 | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | [13 empty] | m² | 48 | 48
| PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 48 |  |  |  | 48 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
5.3 | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | [13 empty] | t | 2.4 | 2.4
| OBRA |  |  |  | 8 | 6 | 0.05 |  |  |  | 2.4 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
5.4 | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | [13 empty] | t | 5.88 | 5.88
[11 empty] | 2.4 |  | 2.45 | 5.88 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
6 | MATERIAL BETUMINOSOS
6.1 | CM-30, fornecimento | [13 empty] | t | 0.0576 | 0.0576
[10 empty] | 48 |  |  | 1.2 | 0.0576 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
6.2 | Emulsão RR-1C, fornecimento | [13 empty] | t | 0.024 | 0.024
[10 empty] | 48 |  |  | 0.5 | 0.024 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
6.3 | CAP-50/70, fornecimento | [13 empty] | t | 0.0072 | 0.0072
[11 empty] | 2.4 |  | 3 | 0.0072 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
9 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS
7.1 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CAP 50/70] (XP=570) | [13 empty] | t | 0.0072 | 0.0072
[14 empty] | 0.0072 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
7.2 | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | [13 empty] | t | 0.0816 | 0.0816
[14 empty] | 0.0816 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
8 | SERVIÇOS AMBIENTAIS
8.1 | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | [13 empty] | m² | 300 | 300
| OBRA | [8 empty] | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
8.2 | Hidrossemeadura simples em taludes | [13 empty] | m² | 500 | 500
| OBRA | [8 empty] | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  |  | UNIDADE | MESES | DIAS | HORAS | MINUTOS | [6 empty] | V. C/ ENCARGOS |  |  | 0
[14 empty] | TOTAL | 741398.16 |  |  | 4 HORAS POR DIA NA OBRA
| Engenheiro Civil Pleno |  | 1 | 12 | [9 empty] | 16500.3 | 198003.6 | MÊS
| Engenheiro sênior |  | 1 | 12 | [9 empty] | 21091.38 | 253096.56 | MÊS
| Encarregado Geral |  | 1 | 12 | 21 | 8 | [7 empty] | 22.51 | 45380.16 | h
| Almoxarife |  | 1 | 12 | 21 | 8 | [7 empty] | 16.43 | 33122.88 | h
| Técnico de campo |  | 1 | 12 | [9 empty] | 3307.18 | 39686.16 | MÊS
| Vigia |  | 2 | 12 | 30 | 24 | [7 empty] | 9.96 | 172108.8 | h
ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA
10 | MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES
10.1 | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m | [13 empty] | m² | 2492.33
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO | [8 empty] | 1428.92
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA | [8 empty] | 1063.41
10.2 | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita { [ ( 1,075XP + 1,120XR + 4,481) x 2,1 consumo] --> [ 1,075 x 24,4 + 1,120 x 0 + 4,481) x 2,1 = 64,49] } | [13 empty] | m³ | 124.6165
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO | [5 empty] | 0.05 |  |  | 1428.92 |  |  |  | 71.446
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA | [5 empty] | 0.05 |  |  | 1063.41 |  |  |  | 53.1705
| TRANSPORTE ( PARA CALCULO DA COMPOSIÇÃO ) | BRITADOR BARRA DE SÃO FRANCISCO A AGUIA BRANCA (24,4KM) | [5 empty] | XP |  |  |  | XR |  |  | CONSUMO | 64.4931
[6 empty] | 1.075 | x | 24.4 | + | 1.12 | x | 0 | + | 4.481 | 2.1
11 | PAVIMENTAÇÃO
11.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | [13 empty] | ml | 740.14
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO |  |  |  | 263.26
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA |  |  |  | 476.88
11.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia | [13 empty] | m² | 2492.33
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO | [8 empty] | 1428.92
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA | [8 empty] | 1063.41
12 | CALÇADA CIDADÃ
12.1 | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita | [13 empty] | m² | 640.67
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO | [8 empty] | 277.47
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA | [8 empty] | 363.2
12.2 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | [13 empty] | m² | 219.44
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO |  |  |  | 393.5 | 0.25 |  |  |  | 98.375
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA |  |  |  | 484.26 | 0.25 |  |  |  | 121.065
13 | LIMPEZA
13.1 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | [13 empty] | m² | 2492.33
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO ESTACONAMENTO | [8 empty] | 1428.92
| ÁREA PAVIMENTAÇÃO PISTA CAMINHADA | [8 empty] | 1063.41

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | PONTE EM ARCO 52 m
LOCAL: | PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES
0
ORÇAMENTISTA: | ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT - CREA ES 040236/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | PERÍODO (MESES) |  | CONFERÊNCIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PONTE
1 | INFRAESTRUTURA PONTE OAE | Físico (%) | 256805.7779 | PERÍODO (MESES) 1: 15%; PERÍODO (MESES) 2: 15%; PERÍODO (MESES) 3: 25%; PERÍODO (MESES) 4: 25%; PERÍODO (MESES) 5: 10%; PERÍODO (MESES) 6: 10% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 38520.8667 | 38520.8667 | 64201.4445 | 64201.4445 | 25680.5778 | 25680.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256805.7779 | Ok!
2 | SUPERESTRUTURA | Físico (%) | 1788797.7241 | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 89439.8862 | 89439.8862 | 89439.8862 | 89439.8862 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 178879.7724 | 1788797.7241 | Ok!
3 | SINALIZAÇÃO | Físico (%) | 31912.03 | 10% | 15% | 10% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 3191.203 | 4786.8045 | 3191.203 | 1595.6015 | 3191.203 | 3191.203 | 3191.203 | 3191.203 | 1595.6015 | 1595.6015 | 1595.6015 | 1595.6015 | 31912.03 | Ok!
4 | CANTEIRO DE OBRAS | Físico (%) | 313385.8 | 30% | 15% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 94015.74 | 47007.87 | 15669.29 | 31338.58 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 15669.29 | 313385.8 | Ok!
7 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 1328.9692 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.4846 | 664.4846 | 1328.9692 | Ok!
6 | MATERIAL BETUMINOSOS | Físico (%) | 457.3964 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6982 | 228.6982 | 457.3964 | Ok!
7 | TRANPORTE DE MATERIAL BETUMINOSOS | Físico (%) | 35.9712 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9856 | 17.9856 | 0 | 35.9712 | Ok!
8 | SERVIÇOS AMBIENTAIS | Físico (%) | 11262 | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 1126.2 | 1126.2 | 1689.3 | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 1126.2 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 563.1 | 11262 | Ok!
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico (%) | 51823.7314 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 100% | Verificar! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 4318.627 | 51823.5241 | Verificar!
ESTACIONAMENTO E PISTA DE CAMINHADA
10 | MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTES | Físico (%) | 32456.5967 | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 12982.6387 | 19473.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 353371.7225 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 176685.8613 | 176685.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CALÇADA CIDADÃ | Físico (%) | 96300.4495 | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48150.2248 | 48150.2248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | LIMPEZA | Físico (%) | 193417.9575 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193417.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Parcial (%) |  |  | 3131356.1265 | 7.365% | 5.914% | 6.115% | 12.4% | 14.49% | 15.02% | 6.489% | 6.471% | 6.42% | 6.42% | 6.449% | 6.448% |  |  | 100%
Total Acumulado (%) |  |  |  | 7.365% | 13.28% | 19.39% | 31.79% | 46.28% | 61.3% | 67.79% | 74.26% | 80.68% | 87.1% | 93.55% | 100%
Total Financeiro (R$) |  |  |  | 230612.5229 | 185200.2544 | 191492.3894 | 388180.1585 | 453701.7562 | 470433.8525 | 203185.0924 | 202621.9924 | 201026.3909 | 201044.3765 | 201937.5593 | 201919.5737
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 230612.5229 | 415812.7773 | 607305.1667 | 995485.3251 | 1449187.0814 | 1919620.9339 | 2122806.0263 | 2325428.0187 | 2526454.4096 | 2727498.7862 | 2929436.3455 | 3131355.9192

## BDI
Data-base:
Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
| PONTE EM ARCO 52 m |  |  | 2021-07-08
PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES
1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO
Sem Desoneração
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
2.1. Tipologia
Estabilização de Talude
3. INCIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO
| Administração central | 3.5 | %
| Riscos | 3 | %
| Seguros e Garantias Contratuais | 1 | %
| Encargos financeiros | 0.945 | %
| Total (A) | 8.445 | %
4. INCIDÊNCIAS SOBRE O PREÇO DE VENDA
| Despesas Tributárias | 9.1 | %
| ISS | 2.2 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| DESONERAÇÃO | 2.2 | %
| Lucro | 3.3 | %
| Total (B) | 12.4 | %
5. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = |  | 23.32%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

## CURVA ABC
CURVA ABC
PARQUE RECANTO DO JACARÉ, ÁGUIA BRANCA - ES
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | TRATAMENTO DAS VIGAS METALICAS (TIPO 01) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0
2.16 | COMP_04 | 0 | Arco metálico em perfil "C'' | und | 2 | 0 | 385305.9532 | 770611.9065 | 24.61%
2.14 | 4208201 | SICRO | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | und | 32 | 0 | 14675.302 | 469609.6632 | 15%
11.2 |  |  | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa) esp.=08 cm,colchão areia esp.=5cm, inclusive fornecim. do bloco e areia, exclusive transp. blocos e areia |  |  |  |  | 307077.5169 | 9.807%
13.1 |  |  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  |  | 193417.9575 | 6.177%
1.7 | 42052 | DER | Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 410mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos materiais | m | 225 | 0 | 704.77 | 158573.25 | 5.064%
2.12 | 4208128 | SICRO | Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação | m | 417 | 0 | 345.3083 | 143993.5744 | 4.598%
2.4 | 40315 | DER | Formas curvas de madeira sem reutilização, inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m² | 337.6 | 0 | 300.45 | 101431.92 | 3.239%
2.6 | COMP_02 | 0 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro) | m³ | 104.256 | 0 | 883.1817 | 92076.9896 | 2.94%
12.1 |  |  | Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita |  |  |  |  | 77798.6108 | 2.485%
2.5 | 40376 | DER | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 5731.2 | 0 | 13.09 | 75021.408 | 2.396%
4.11 | 41499 | DER | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 200 | 0 | 354.36 | 70872 | 2.263%
4.12 | 41503 | DER | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 100 | 0 | 610.19 | 61019 | 1.949%
2.2 | 40329 | DER | Escoramento e cimbramento (pontes e pontilhões), inclusive fornecimento e transporte das madeiras | m³ | 312 | 0 | 190.44 | 59417.28 | 1.897%
4.9 | 41528 | DER | Galpão em peças de madeira 8x8cm e contravent. de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, incl. ponto e cabo de alimentação da máquina | m² | 200 | 0 | 265 | 53000 | 1.693%
9.1 |  |  | Administração local, inclusive vigilância c |  |  |  |  | 51823.7314 | 1.655%
11.1 |  |  | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  |  | 46294.2057 | 1.478%
2.17 | COMP_05 | 0 | Guarda corpo metálico | m | 104 | 0 | 314.5981 | 32718.2024 | 1.045%
12.2 |  |  | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  |  |  | 18501.8387 | 0.5909%
1.12 | COMP_01 | 0 | Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa | m³ | 41.3904 | 0 | 724.1482 | 29972.7841 | 0.9572%
1.11 | 40376 | DER | Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas) | kg | 2152.8 | 0 | 13.09 | 28180.152 | 0.8999%
10.2 |  |  | Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita { [ ( 1,075XP + 1,120XR + 4,481) x 2,1 consumo] --> [ 1,075 x 24,4 + 1,120 x 0 + 4,481) x 2,1 = 64,49] } |  |  |  |  | 27907.7555 | 0.8912%
4.5 | 41455 | DER | Aluguel de container tipo refeitório (2 unidades acopladas), c/ 2 aparelhos de ar condicionado, 4 lumináriase 4 janelas de vidro | Mes | 12 | 0 | 1788.14 | 21457.68 | 0.6853%
2.1 | 2106232 | SICRO | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | UND | 1248 | 0 | 13.6392 | 17021.7116 | 0.5436%
1.10 | 40309 | DER | Formas planas de madeira sem reaproveitamento (fundações), inclusive fornecimento e transporte das madeiras aplicação | m² | 80.64 | 0 | 198.1 | 15974.784 | 0.5102%
3.6 | 40936 | DER | Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira | m² | 22 | 0 | 665.63 | 14643.86 | 0.4677%
1.6 | 41544 | DER | Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) | h | 32 | 0 | 411.79 | 13177.28 | 0.4208%
4.8 | 41531 | DER | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 24 | 0 | 493.1 | 11834.4 | 0.3779%
2.10 | 307735 | SICRO | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 12 | 0 | 931.436 | 11177.2315 | 0.3569%
4.17 | 41500 | DER | Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES | m² | 38 | 0 | 299.1 | 11365.8 | 0.363%
4.7 | 41580 | DER | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | Mes | 12 | 0 | 868.48 | 10421.76 | 0.3328%
4.3 | 41578 | DER | Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. | Mes | 12 | 0 | 842.76 | 10113.12 | 0.323%
4.18 | 41556 | DER | Pó de pedra inclusive fornecimento, espalhamento e transporte | m³ | 150 | 0 | 67.23 | 10084.5 | 0.322%
4.10 | 41501 | DER | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 200 | 0 | 42.63 | 8526 | 0.2723%
4.2 | 42201 | DER | Hidrossemeadura simples em terrenos planos | m² | 2000 | 0 | 4.03 | 8060 | 0.2574%
3.2 | 40937 | DER | Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético | m² | 16 | 0 | 529.06 | 8464.96 | 0.2703%
8.1 | 42041 | DER | Barreira de Siltagem com escoras de eucalipto, diâm. 0,10m e a altura 1,60m, espaçadas a cada 2,0 m, 1 reaproveitamento | m² | 300 | 0 | 27.84 | 8352 | 0.2667%
4.6 | 41454 | DER | Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela | Mes | 12 | 0 | 584.84 | 7018.08 | 0.2241%
4.4 | 41579 | DER | Aluguel de container para almoxarifado | Mes | 12 | 0 | 582.47 | 6989.64 | 0.2232%
4.14 | 41555 | DER | Sistema separador de água e óleo | UND | 1 | 0 | 6941.02 | 6941.02 | 0.2217%
2.13 | 4507957 | SICRO | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 467.5 | 0 | 14.3668 | 6716.4697 | 0.2145%
4.16 | 40899 | DER | Cerca de arame farpado 4 fios com mourões a cada 2,0 m, esticadores de madeira, a cada 20,0 m, inclusive transporte de mourão e arame farpado) | m | 320 | 0 | 19.89 | 6364.8 | 0.2033%
10.1 |  |  | Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m |  |  |  |  | 4548.8412 | 0.1453%
4.15 | 41557 | DER | Canaleta de concreto retangular com grelha em barra de aço | m | 30 | 0 | 196.1 | 5883 | 0.1879%
1.8 | 41352 | DER | Arrasamento estaca concreto D = 0,80 m com martelete pneumático | und | 36 | 0 | 154.29 | 5554.44 | 0.1774%
2.7 | 40381 | DER | Acabamento em concreto fresco (15,0 MPa), para pavimento, inclusive endurecedor químico de superfície | m² | 204 | 0 | 25.65 | 5232.6 | 0.1671%
3.5 | 42524 | DER | Pintura de setas e zebrados em material termoplástico - 5 anos ( por extrusão) | m² | 50 | 0 | 103.03 | 5151.5 | 0.1645%
8.2 | 42200 | DER | Hidrossemeadura simples em taludes | m² | 500 | 0 | 5.82 | 2910 | 0.09293%
4.13 | 41527 | DER | Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m | UND | 1 | 0 | 2455 | 2455 | 0.0784%
2.15 | 40387 | DER | Aparelho de apoio de neoprene fretado, fornecimento e assentamento, inclusive grauteamento e transporte do neoprene | dm3 | 12.8 | 0 | 123.88 | 1585.664 | 0.05064%
1.4 | 40079 | DER | Recomposição mecânica de aterros | m³ | 64.8 | 0 | 24.34 | 1577.232 | 0.05037%
3.7 | 40935 | DER | Tachão refletivo birrefletorizado, fornecimento e aplicação | und | 20 | 0 | 63.89 | 1277.8 | 0.04081%
3.4 | 40926 | DER | Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 2 a 3 anos, taxa=0,80 L/m² | m² | 45 | 0 | 26.11 | 1174.95 | 0.03752%
1.1 | 40221 | DER | Escavação e carga de material de 1ª categoria, com trator de esteira e pá carregadeira | m³ | 130.416 | 0 | 8.11 | 1057.6738 | 0.03378%
3.3 | 41359 | DER | Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras | m | 50 | 0 | 20.64 | 1032 | 0.03296%
4.1 | 40167 | DER | Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira | m² | 2000 | 0 | 0.49 | 980 | 0.0313%
5.4 | 60002-2 | DER | TR-301-00 (Massa Asfáltica) 1,082XP + 1,123XR + 8,324, XP=79,4 e XR=40,3 [CBUQ] | t | 5.88 | 0 | 165.4519 | 972.8572 | 0.03107%
1.2 | 43339 | DER | Capina manual, inclusive limpeza | m² | 1080 | 0 | 0.75 | 810 | 0.02587%
2.11 | 307084 | SICRO | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 24 | 0 | 30.608 | 734.5926 | 0.02346%
1.9 | 1106057 | SICRO | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1.8492 | 0 | 388.6306 | 718.6558 | 0.02295%
2.3 | 41028 | DER | Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12" | m² | 156 | 0 | 3.69 | 575.64 | 0.01838%
1.13 | 40390 | DER | Pintura a cal em pontes (2 demãos) | m² | 111.46 | 0 | 4.47 | 498.2262 | 0.01591%
2.9 | COMP_03 | 0 | Aplicação de graxa para as barras de transferência | und | 24 | 0 | 18.5821 | 445.9705 | 0.01424%
2.8 | 100394 | DER | Aço CA-25, fornecimento, dobragem e colocação nas formas | kg | 30 | 0 | 14.23 | 426.9 | 0.01363%
1.3 | 40171 | DER | Destocamento de árvores com diâmetro de 15 a 30 cm, com trator de esteira | UND | 30 | 0 | 12.91 | 387.3 | 0.01237%
1.5 |  |  | Compactação de aterros 100% PN |  |  |  |  | 324 | 0.01035%
6.1 | 40968 | DER | CM-30, fornecimento | t | 0.0576 | 0 | 5412.05 | 311.7341 | 0.009955%
5.3 | 43342 | DER | CBUQ (camada pronta-faixa "C") , exclusive fornecimento do CAP e transporte de todos os materiais (traço padrão areia e brita) | t | 2.4 | 0 | 116.58 | 279.792 | 0.008935%
3.1 | 42047 | DER | Elementos de madeira para sinalização - cavaletes | und | 4 | 0 | 41.74 | 166.96 | 0.005332%
6.4 | 40972 | DER | Bonificação de 15,28% sobre Materiais Betuminosos | % | 15.28 | 0 | 0 | 69.89 | 0.002232%
6.2 | 40975 | DER | Emulsão RR-1C, fornecimento | t | 0.024 | 0 | 2196.28 | 52.7107 | 0.001683%
5.1 | 40816 | DER | Imprimação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 48 | 0 | 0.87 | 41.76 | 0.001334%
5.2 | 40818 | DER | Pintura de ligação exclusive fornecimento e transporte comercial do material betuminoso | m² | 48 | 0 | 0.72 | 34.56 | 0.001104%
7.2 | 100849-2 | DER | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CM-30, RR-1C] (XP=590, XR=2,17) | t | 0.0816 | 0 | 405.0815 | 33.0547 | 0.001056%
6.3 | 41360 | DER | CAP-50/70, fornecimento | t | 0.0072 | 0 | 3203 | 23.0616 | 0.0007365%
7.1 | 100849-1 | DER | Transporte de Material Asfáltico (DNIT), inclusive BDI diferenciado [CAP 50/70] (XP=570) | t | 0.0072 | 0 | 405.0815 | 2.9166 | 9.314e-05%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 3131356.1265 | 100% |  |  | 0
3131356.1265
#REF!

## COMP_01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Concreto para bombeamento fck = 40 Mpa
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: m³
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
E9584 | SICRO | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 118.2128 | 60.6933 | 77.9492
E9599 | SICRO | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  |  |  |  | 1 | 0 | 52.4799 | 46.0976 | 52.4799
E9763 | SICRO | Grupo gerador - 36/40 kVA |  |  |  |  | 1 | 0 | 22.1655 | 2.939 | 22.1655
( A ) TOTAL | [10 empty] | 152.5945
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | SICRO | Servente | H | 3.5 |  |  |  |  | 18.0089 |  | 63.03
( B ) TOTAL | [10 empty] | 63.03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 3.1515
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 218.78
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 1.9035 |  |  |  |  | 4.948 |  | 9.4187
M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 0.71948 |  |  |  |  | 110.1764 |  | 79.2697
M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 0.68813 |  |  |  |  | 73.0128 |  | 50.2423
M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 400 |  |  |  |  | 0.3936 |  | 157.44
( F ) TOTAL | [10 empty] | 296.3707
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
1106061 | SICRO | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 2 |  |  |  |  | 33.31 |  | 66.62
1100657 | SICRO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 2 |  |  |  |  | 2.72 |  | 5.44
( G ) TOTAL | [10 empty] | 72.06
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 587.2107
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 587.2107

## COMP_02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa com adição de critalizante (tabuleiro)
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: KG
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
E9584 | SICRO | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW |  |  |  |  | 0.3 | 0.7 | 118.2128 | 60.6933 | 77.9492
E9599 | SICRO | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS |  |  |  |  | 1 | 0 | 52.4799 | 46.0976 | 52.4799
E9763 | SICRO | Grupo gerador - 36/40 kVA |  |  |  |  | 1 | 0 | 22.1655 | 2.939 | 22.1655
( A ) TOTAL | [10 empty] | 152.5945
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
P9824 | SICRO | Servente | H | 3.5 |  |  |  |  | 18.0089 |  | 63.03
( B ) TOTAL | [10 empty] | 63.03
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 3.1515
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 218.78
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
M0030 | SICRO | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 1.9035 |  |  |  |  | 4.948 |  | 9.4187
M0082 | SICRO | Areia média lavada | m³ | 0.71948 |  |  |  |  | 110.1764 |  | 79.2697
M0191 | SICRO | Brita 1 | m³ | 0.68813 |  |  |  |  | 73.0128 |  | 50.2423
2980 | EMOP | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | kg | 32 |  |  |  |  | 4.03 |  | 128.96
M0424 | SICRO | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 400 |  |  |  |  | 0.3936 |  | 157.44
( F ) TOTAL | [10 empty] | 425.3307
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
1106061 | SICRO | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 2 |  |  |  |  | 33.31 |  | 66.62
1100657 | SICRO | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 2 |  |  |  |  | 2.72 |  | 5.44
( G ) TOTAL | [10 empty] | 72.06
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 716.1707
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 716.1707

## COMP_03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Aplicação de graxa para as barras de transferência
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: UND
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20110 | DER | Pedreiro de O.A.E. | H | 0.6 |  |  |  |  | 20.66 |  | 12.4
( B ) TOTAL | [10 empty] | 12.4
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 0.62
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 13.02
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10629 | DER | Graxa comum | kg | 0.08 |  |  |  |  | 17.69 |  | 1.4152
10754 | DER | Tubo de PVC soldável DN 32mm | m | 0.1 |  |  |  |  | 6.33 |  | 0.633
( F ) TOTAL | [10 empty] | 2.0482
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 15.0682
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 15.0682

## COMP_04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Arco metálico em perfil "C''
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: UND
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20115 | DER | Serralheiro | H | 192 |  |  |  |  | 20.66 |  | 3966.72
20002 | DER | Servente | H | 320 |  |  |  |  | 12.52 |  | 4006.4
7973.12
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 1594.624
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 0.5
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 19135.49
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
M0970 |  | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 3878.4 |  |  |  |  | 12.9112 |  | 50074.7981
13491 | em | PERFIL DE ACO ASTM A-572-NBR7007 | kg | 11198.88 |  |  |  |  | 6.4773 |  | 72538.5054
( F ) TOTAL | [10 empty] | 122613.3035
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
3806421 | SICRO | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | UNIDADE | 1 |  |  |  |  | 3580.02 |  | 3580.02
1408173 |  | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | cm² | 18000 |  |  |  |  | 0.04 |  | 720
1419543 |  | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” | un | 921.6 |  |  |  |  | 0.15 |  | 138.24
41404 | DER | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | m² | 683.8272 |  |  |  |  | 39.48 |  | 26997.4979
1408028 | SICRO | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | m | 169.92 |  |  |  |  | 151.92 |  | 25814.2464
3806401 | SICRO | Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização de guindaste | und | 8 |  |  |  |  | 12700.4 |  | 101603.2
( G ) TOTAL | [10 empty] | 158853.2043
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
60014 | DER | TR-204-01 (Comercial - Carreta com Prancha) | T | 300 | 30 | 19.6005 | 604.17 |  | 11842.0123 |  | 11842.0123
( H ) TOTAL | [10 empty] | 11842.0123
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 312444.0101
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 312444.0101

## COMP_05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Guarda corpo metálico
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: m
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
30082 | DER | Máquina de solda 425 A, pot=33A |  | 0.3 |  |  | 1 | 0 | 45.82 | 24.08 | 13.746
30095 | DER | Serra circular manual |  | 0.5 |  |  | 1 | 0 | 2.77 | 0.12 | 1.385
30094 | DER | Furadeira elétrica de impacto BOSCH 1184 ou equivalente |  | 0.25 |  |  | 1 | 0 | 19.57 | 18.88 | 4.8925
( A ) TOTAL | [10 empty] | 20.0235
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
20062 | DER/ES | Encarregado O.A.E. | h | 0.05 |  |  |  |  | 27.35 |  | 1.37
20111 | DER/ES | Pintor | h | 0.2 |  |  |  |  | 15 |  | 3
20115 | DER/ES | Serralheiro | h | 0.5 |  |  |  |  | 19.97 |  | 9.99
|  | Soldador | h | 0.35 |  |  |  |  | 23.72 |  | 8.3
( B ) TOTAL | [10 empty] | 22.66
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 1.133
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 3
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 14.61
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
10150 | DER/ES | Chapa de aço 3/8" | kg | 0.051 |  |  |  |  | 6.67 |  | 0.34017
10159 | DER/ES | Tubo de aço galvanizado D=1 1/2" | m | 2.9 |  |  |  |  | 37.63 |  | 109.127
101971 | DER/ES | Parafuso em aço galvanizado ou parabolt | und | 3 |  |  |  |  | 8.72 |  | 26.16
10366 | DER/ES | Solvente epoxi | gl | 0.1 |  |  |  |  | 129.13 |  | 12.913
11521 | DER/ES | Tinta à base de epóxi, Coral (Wandepóxi), Suvinil (Esmalte Epóxi) ou equivalente | l | 0.3 |  |  |  |  | 39.58 |  | 11.874
10618 | DER/ES | Primer epoxi tipo Quinnducot 5806 na cor branca, Química União ou similar | gl | 0.2 |  |  |  |  | 156.24 |  | 31.248
10318 | DER/ES | Lixa d'água | und | 0.5 |  |  |  |  | 0.73 |  | 0.365
10789 | DER/ES | Lixa para superfície metálica | und | 0.5 |  |  |  |  | 3.09 |  | 1.545
10809 | DER/ES | Eletroduto de aço galvanizado | m | 0.03 |  |  |  |  | 22.77 |  | 0.6831
11566 | DER/ES | Bucha de nylon S16 ou parabolt | und | 3 |  |  |  |  | 2.52 |  | 7.56
( F ) TOTAL | [10 empty] | 201.8153
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
41404 | DER | Pintura em estrutura metálica com tinta epoxídica inclusive primer | m² | 0.32 |  |  |  |  | 39.48 |  | 12.6336
1408028 | SICRO | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | m | 0.1 |  |  |  |  | 151.92 |  | 15.192
( G ) TOTAL | [10 empty] | 27.8256
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
60024 | DER/ES | Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) | C | 15 | 2 | 0.75 | 0,225XP + 0,238XR + 8,624 |  | 14.475 |  | 10.8562
( H ) TOTAL | [10 empty] | 10.8562
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 255.1071
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 255.1071

## COMP_06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
SERVIÇO: |  | Administração local, inclusive vigilância c
BASE: LABOR/ Fevereiro/2020 |  |  | ESPECIFICAÇÃO: - | [5 empty] | UNIDADE: m
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | K ou R | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO |  | CUSTO
|  | Engenheiro Civil Pleno | MÊS | 12 |  |  |  |  | 16500.3 |  | 198003.6
|  | Engenheiro sênior | MÊS | 12 |  |  |  |  | 21091.38 |  | 253096.56
|  | Encarregado Geral | h | 2016 |  |  |  |  | 22.51 |  | 45380.16
|  | Almoxarife | h | 2016 |  |  |  |  | 16.43 |  | 33122.88
|  | Técnico de campo | MÊS | 12 |  |  |  |  | 3307.18 |  | 39686.16
|  | Vigia | h | 17280 |  |  |  |  | 9.96 |  | 172108.8
( B ) TOTAL | [10 empty] | 741398.16
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 37069.908
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 778468.07
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( F ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
60024
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 778468.07
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 778468.07