## RESUMO
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: | SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA
LOCAL: | PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D
DATA | 30 DE NOVEMBRO DE 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.295% | 24044.82
2 | ESTRUTURA | 29.05% | 304327.37
3 | COBERTURA | 5.029% | 52684.3
4 | PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS PRIMARIOS | 12.68% | 132838.38
5 | ELÉTRICA | 6.863% | 71894.89
6 | LÓGICA | 0.2753% | 2883.88
7 | SPDA | 0.3683% | 3858.38
8 | HIDROSSANITÁRIO | 2.234% | 23400.87
9 | ESQUADRIAS | 16.49% | 172771.24
10 | ACABAMENTOS | 17.09% | 179003.75
11 | PPCI | 0.2387% | 2500.4
12 | CLIMATIZAÇÃO | 3.707% | 38830.98
13 | ÁREA EXTERNA | 3.147% | 32964.78
14 | LIMPEZA | 0.5312% | 5565.04
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 100% | 1047569.08

## PLANILHA
[7 empty] | DATA-BASE: | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA | 2022-11-30
[7 empty] | 2022-09-01 | DER ES - EDIFICAÇÕES
OBRA: |  | SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA |  |  |  |  | 2022-09-01 | SINAPI - CAIXA
LOCAL: |  | PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES |  |  |  |  | 2022-06-01 | SETOP - LESTE MINEIRO
ORÇAMENTISTA: |  | ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D |  | BDI: | 25% |  |  |  | NÃO IMPRIMIR
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | COM - BDI | BDI (%) | BDI (R$) | SEM - BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24044.82
1.1 | 20350 | DER-ES ( EDIF ) | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 38.25 |  | 248.06 | 9488.29 | 248.06 | 25% | 49.61 | 198.45
1.2 | 20305 | DER-ES ( EDIF ) | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 |  | 344.7 | 2757.6 | 344.7 | 25% | 68.94 | 275.76
1.3 | 20702 | DER-ES ( EDIF ) | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 8.6 |  | 844.55 | 7263.13 | 844.55 | 25% | 168.91 | 675.64
1.4 | 20712 | DER-ES ( EDIF ) | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 3 |  | 64.38 | 193.14 | 64.38 | 25% | 12.87 | 51.51
1.5 | 20713 | DER-ES ( EDIF ) | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 3 |  | 625.52 | 1876.56 | 625.52 | 25% | 125.1 | 500.42
1.6 | 10501 | DER-ES ( EDIF ) | Locação de obra com gabarito de madeira | m² | 182 |  | 13.55 | 2466.1 | 13.55 | 25% | 2.71 | 10.84
2 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 304327.37
2.1 |  |  | INFRAESTRUTURA ( ATÉ AS VIGAS DO BALDRAME ) |  |  |  |  | 177020.4
2.1.1 | ED - 26497 | SETOP ( LESTE MINEIRO ) | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 300MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL | m | 377 |  | 42.25 | 15928.25 | 42.25 | 25% | 8.45 | 33.8
2.1.2 | ED-49714 | SETOP ( LESTE MINEIRO ) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 1 |  | 15604.5 | 15604.5 | 15604.5 | 25% | 3120.9 | 12483.6
2.1.3 | 30101 | DER-ES ( EDIF ) | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 40 |  | 64.38 | 2575.2 | 64.38 | 25% | 12.87 | 51.51
2.1.4 | 30201 | DER-ES ( EDIF ) | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 24.98 |  | 69.35 | 1732.36 | 69.35 | 25% | 13.87 | 55.48
2.1.5 | 130113 | DER-ES ( EDIF ) | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: FUNDO DE VALA PARA ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL ) | m² | 30.04 |  | 94.7 | 2844.78 | 94.7 | 25% | 18.94 | 75.76
2.1.6 | 50501 | DER-ES ( EDIF ) | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 111.16 |  | 148.6 | 16518.37 | 148.6 | 25% | 29.72 | 118.88
2.1.7 | 40337 | DER-ES ( EDIF ) | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 36.26 |  | 136.17 | 4937.52 | 136.17 | 25% | 27.23 | 108.94
2.1.8 | 40333 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 261.9 |  | 16.32 | 4274.2 | 16.32 | 25% | 3.26 | 13.06
2.1.9 | 40328 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 903.89 |  | 15.13 | 13675.85 | 15.13 | 25% | 3.02 | 12.11
2.1.10 | 40332 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 576.04 |  | 15.48 | 8917.09 | 15.48 | 25% | 3.09 | 12.39
2.1.11 | 40315 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 52.05 |  | 1073.68 | 55885.04 | 1073.68 | 25% | 214.73 | 858.95
2.1.12 | 40813 | DER-ES ( EDIF ) | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 127.45 |  | 82.87 | 10561.78 | 82.87 | 25% | 16.57 | 66.3
2.1.13 | 30206 | DER-ES ( EDIF ) | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m³ | 44.38 |  | 222.68 | 9882.53 | 222.68 | 25% | 44.53 | 178.15
2.1.14 | COMP_1 |  | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | und | 8.1 |  | 296.81 | 2404.16 | 296.81 | 25% | 59.36 | 237.45
2.1.15 | 130113 | DER-ES ( EDIF ) | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: CONCRETO PARA PISO TÉRREO) | m² | 119.1 |  | 94.7 | 11278.77 | 94.7 | 25% | 18.94 | 75.76
2.2 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 127306.97
2.2.1 | 40337 | DER-ES ( EDIF ) | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 85.24 |  | 136.17 | 11607.13 | 136.17 | 25% | 27.23 | 108.94
2.2.2 | 40333 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 558.76 |  | 16.32 | 9118.96 | 16.32 | 25% | 3.26 | 13.06
2.2.3 | 40328 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 1002.13 |  | 15.13 | 15162.22 | 15.13 | 25% | 3.02 | 12.11
2.2.4 | 40332 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 1271.97 |  | 15.48 | 19690.09 | 15.48 | 25% | 3.09 | 12.39
2.2.5 | 40315 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 33.4 |  | 1073.68 | 35860.91 | 1073.68 | 25% | 214.73 | 858.95
2.2.6 | 40602 | DER-ES ( EDIF ) | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | m² | 192.18 |  | 166.45 | 31988.36 | 166.45 | 25% | 33.29 | 133.16
2.2.7 | COMP_1 |  | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | und | 13.07 |  | 296.81 | 3879.3 | 296.81 | 25% | 59.36 | 237.45
3 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | 52684.3
TELHADO 01 - COBERTURA DO HALL
3.1 | 90102 | DER-ES ( EDIF ) | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 6.25 |  | 141.28 | 883 | 141.28 | 25% | 28.25 | 113.03
3.2 | 90206 | DER-ES ( EDIF ) | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 6.25 |  | 122.13 | 763.31 | 122.13 | 25% | 24.42 | 97.71
3.3 | 90305 | DER-ES ( EDIF ) | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 2.45 |  | 350.11 | 857.76 | 350.11 | 25% | 70.02 | 280.09
3.4 | 40813 | DER-ES ( EDIF ) | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) | m² | 3.18 |  | 82.87 | 263.52 | 82.87 | 25% | 16.57 | 66.3
3.5 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 3.18 |  | 143.68 | 456.9 | 143.68 | 25% | 28.73 | 114.95
3.6 | 90312 | DER-ES ( EDIF ) | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 2.45 |  | 267.15 | 654.51 | 267.15 | 25% | 53.43 | 213.72
3.7 | 90302 | DER-ES ( EDIF ) | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 7.55 |  | 47.26 | 356.81 | 47.26 | 25% | 9.45 | 37.81
TELHADO 02 - COBERTURA PRINCIPAL
3.8 | 90102 | DER-ES ( EDIF ) | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 83.17 |  | 141.28 | 11750.25 | 141.28 | 25% | 28.25 | 113.03
3.9 | 90206 | DER-ES ( EDIF ) | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 83.17 |  | 122.13 | 10157.55 | 122.13 | 25% | 24.42 | 97.71
3.10 | 90305 | DER-ES ( EDIF ) | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto | m | 11 |  | 350.11 | 3851.21 | 350.11 | 25% | 70.02 | 280.09
3.11 | 40813 | DER-ES ( EDIF ) | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) | m² | 23.1 |  | 82.87 | 1914.29 | 82.87 | 25% | 16.57 | 66.3
3.12 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | m² | 23.1 |  | 143.68 | 3319 | 143.68 | 25% | 28.73 | 114.95
3.13 | 90312 | DER-ES ( EDIF ) | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 11 |  | 267.15 | 2938.65 | 267.15 | 25% | 53.43 | 213.72
3.14 | 90302 | DER-ES ( EDIF ) | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 44.65 |  | 47.26 | 2110.15 | 47.26 | 25% | 9.45 | 37.81
TELHADO 03 - COBERTURA CAIXA DAGUA
3.15 | 90102 | DER-ES ( EDIF ) | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m² | 8.28 |  | 141.28 | 1169.79 | 141.28 | 25% | 28.25 | 113.03
3.16 | 90206 | DER-ES ( EDIF ) | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | m² | 8.28 |  | 122.13 | 1011.23 | 122.13 | 25% | 24.42 | 97.71
3.17 | 90312 | DER-ES ( EDIF ) | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 3.45 |  | 267.15 | 921.66 | 267.15 | 25% | 53.43 | 213.72
3.18 | 90302 | DER-ES ( EDIF ) | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | m | 7.85 |  | 47.26 | 370.99 | 47.26 | 25% | 9.45 | 37.81
COMPLEMENTOS
3.19 | COMP_15 |  | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO | m² | 18.65 |  | 479.02 | 8933.72 | 479.02 | 25% | 95.8 | 383.22
4 |  |  | PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS PRIMARIOS |  |  |  |  | 132838.38
4.1 | 50602 | DER-ES ( EDIF ) | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m² | 234.83 |  | 97.53 | 22902.96 | 97.53 | 25% | 19.5 | 78.03
4.2 | 50603 | DER-ES ( EDIF ) | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | m² | 75.41 |  | 113 | 8521.33 | 113 | 25% | 22.6 | 90.4
4.3 | 50301 | DER-ES ( EDIF ) | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 41.76 |  | 12.32 | 514.48 | 12.32 | 25% | 2.46 | 9.86
4.4 | 160702 | DER-ES ( EDIF ) | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 1019.16 |  | 8.5 | 8662.86 | 8.5 | 25% | 1.7 | 6.8
4.5 | 160711 | DER-ES ( EDIF ) | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 1019.16 |  | 68.31 | 69618.81 | 68.31 | 25% | 13.66 | 54.65
4.6 | 40813 | DER-ES ( EDIF ) | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( BARRA ALVENARIA ) | m² | 171.05 |  | 82.87 | 14174.91 | 82.87 | 25% | 16.57 | 66.3
4.7 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 184.83 |  | 45.68 | 8443.03 | 45.68 | 25% | 9.13 | 36.55
5 |  |  | ELÉTRICA |  |  |  |  | 71894.89
5.1 |  |  | PADRÃO ELÉTRICO |  |  |  |  | 8477.99
5.1.1 | 151707 | DER-ES ( EDIF ) | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea | und | 1 |  | 6562.72 | 6562.72 | 6562.72 | 25% | 1312.54 | 5250.18
5.1.2 | 150122 | DER-ES ( EDIF ) | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1 |  | 1771.57 | 1771.57 | 1771.57 | 25% | 354.31 | 1417.26
5.1.3 | COMP_15 |  | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO | m² | 0.3 |  | 479.02 | 143.7 | 479.02 | 25% | 95.8 | 383.22
5.2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 63416.9
5.2.1 | COMP_17 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | und | 58 |  | 281.58 | 16331.64 | 281.58 | 25% | 56.31 | 225.27
5.2.2 | COMP_2 |  | Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40 -inclui mão de obra | und | 8 |  | 129.66 | 1037.28 | 129.66 | 25% | 25.93 | 103.73
5.2.3 | COMP_3 |  | Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco -inclui mão de obra | und | 33 |  | 88.9 | 2933.7 | 88.9 | 25% | 17.78 | 71.12
5.2.4 | COMP_4 |  | Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir -inclui mão de obra | und | 4 |  | 93.9 | 375.6 | 93.9 | 25% | 18.78 | 75.12
5.2.5 | COMP_5 |  | Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco -inclui mão de obra | und | 9 |  | 114.82 | 1033.38 | 114.82 | 25% | 22.96 | 91.86
5.2.6 | COMP_6 |  | Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir -inclui mão de obra | und | 4 |  | 112.65 | 450.6 | 112.65 | 25% | 22.53 | 90.12
5.2.7 | COMP_18 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | und | 7 |  | 240.53 | 1683.71 | 240.53 | 25% | 48.1 | 192.43
5.2.8 | COMP_7 |  | Arandela Tartaruga Led 7w -inclui mão de obra | und | 7 |  | 98.12 | 686.84 | 98.12 | 25% | 19.62 | 78.5
5.2.9 | COMP_19 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de luz no chão - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | und | 5 |  | 339.76 | 1698.8 | 339.76 | 25% | 67.95 | 271.81
5.2.10 | COMP_8 |  | Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco -inclui mão de obra | und | 5 |  | 136.7 | 683.5 | 136.7 | 25% | 27.34 | 109.36
5.2.11 | COMP_20 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5 |  | 272.16 | 1360.8 | 272.16 | 25% | 54.43 | 217.73
5.2.12 | COMP_21 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e uma paralela - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 3 |  | 343.48 | 1030.44 | 343.48 | 25% | 68.69 | 274.79
5.2.13 | COMP_22 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 4 |  | 292.3 | 1169.2 | 292.3 | 25% | 58.46 | 233.84
5.2.14 | COMP_23 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 |  | 309.36 | 618.72 | 309.36 | 25% | 61.87 | 247.49
5.2.15 | COMP_24 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 3 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 |  | 326.42 | 652.84 | 326.42 | 25% | 65.28 | 261.14
5.2.16 | COMP_25 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 2 |  | 309.36 | 618.72 | 309.36 | 25% | 61.87 | 247.49
5.2.17 | COMP_26 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 3 |  | 326.42 | 979.26 | 326.42 | 25% | 65.28 | 261.14
5.2.18 | 180206 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5 |  | 54.81 | 274.05 | 54.81 | 25% | 10.96 | 43.85
5.2.19 | COMP_27 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de duas teclas simples e uma paralela 10A/250V, com placa 4x2" | und | 3 |  | 94.78 | 284.34 | 94.78 | 25% | 18.95 | 75.83
5.2.20 | 180204 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 4 |  | 46.38 | 185.52 | 46.38 | 25% | 9.27 | 37.11
5.2.21 | 180205 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 2 |  | 78.6 | 157.2 | 78.6 | 25% | 15.72 | 62.88
5.2.22 | 180212 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" | und | 2 |  | 110.81 | 221.62 | 110.81 | 25% | 22.16 | 88.65
5.2.23 | COMP_28 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | und | 2 |  | 79.21 | 158.42 | 79.21 | 25% | 15.84 | 63.37
5.2.24 | COMP_29 | DER-ES ( EDIF ) | Interruptor de 2 tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | und | 3 |  | 108.03 | 324.09 | 108.03 | 25% | 21.6 | 86.43
5.2.25 | COMP_30 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de 2 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 5 |  | 323.88 | 1619.4 | 323.88 | 25% | 64.77 | 259.11
5.2.26 | COMP_31 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 42 |  | 289.76 | 12169.92 | 289.76 | 25% | 57.95 | 231.81
5.2.27 | 151817 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) | und | 2 |  | 323.27 | 646.54 | 323.27 | 25% | 64.65 | 258.62
5.2.28 | COMP_32 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 20 A- considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | und | 2 |  | 340.95 | 681.9 | 340.95 | 25% | 68.19 | 272.76
5.2.29 | COMP_33 | DER-ES ( EDIF ) | Duas tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | und | 5 |  | 83.48 | 417.4 | 83.48 | 25% | 16.69 | 66.79
5.2.30 | 180201 | DER-ES ( EDIF ) | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 44 |  | 55.15 | 2426.6 | 55.15 | 25% | 11.03 | 44.12
5.2.31 | 180202 | DER-ES ( EDIF ) | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 2 |  | 62.48 | 124.96 | 62.48 | 25% | 12.49 | 49.99
5.2.32 | 150309 | DER-ES ( EDIF ) | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento | und | 1 |  | 795.91 | 795.91 | 795.91 | 25% | 159.18 | 636.73
5.2.33 | 150308 | DER-ES ( EDIF ) | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento | und | 1 |  | 759.22 | 759.22 | 759.22 | 25% | 151.84 | 607.38
5.2.34 | 151310 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 1 |  | 117.06 | 117.06 | 117.06 | 25% | 23.41 | 93.65
5.2.35 | 151331 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 1 |  | 270.36 | 270.36 | 270.36 | 25% | 54.07 | 216.29
5.2.36 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) | und | 1 |  | 112.58 | 112.58 | 112.58 | 25% | 22.51 | 90.07
5.2.37 | 151338 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 7 |  | 14.53 | 101.71 | 14.53 | 25% | 2.9 | 11.63
5.2.38 | 150301 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 3 |  | 25.73 | 77.19 | 25.73 | 25% | 5.14 | 20.59
5.2.39 | 150301 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5 |  | 25.73 | 128.65 | 25.73 | 25% | 5.14 | 20.59
5.2.40 | 151302 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 2 |  | 25.73 | 51.46 | 25.73 | 25% | 5.14 | 20.59
5.2.41 | 151303 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) | und | 2 |  | 25.73 | 51.46 | 25.73 | 25% | 5.14 | 20.59
5.2.42 | 101892 | DER-ES ( EDIF ) | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) | und | 6 |  | 87.72 | 526.32 | 87.72 | 25% | 17.54 | 70.18
5.2.43 | 151306 | DER-ES ( EDIF ) | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 3 |  | 69.37 | 208.11 | 69.37 | 25% | 13.87 | 55.5
5.2.44 | 150310 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de distribuição 20x20x15 cm | und | 2 |  | 114.97 | 229.94 | 114.97 | 25% | 22.99 | 91.98
5.2.45 | 151423 | DER-ES ( EDIF ) | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : azul ) | und | 21.87 |  | 63.9 | 1397.49 | 63.9 | 25% | 12.78 | 51.12
5.2.46 | 151423 | DER-ES ( EDIF ) | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : preto ) | und | 65.61 |  | 63.9 | 4192.47 | 63.9 | 25% | 12.78 | 51.12
5.2.47 | 151406 | DER-ES ( EDIF ) | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 ( obs. : verde ) | und | 25.08 |  | 31.72 | 795.53 | 31.72 | 25% | 6.34 | 25.38
5.2.48 | 151407 | DER-ES ( EDIF ) | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : azul ) | und | 3.21 |  | 44.03 | 141.33 | 44.03 | 25% | 8.8 | 35.23
5.2.49 | 151407 | DER-ES ( EDIF ) | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : preto) | und | 9.61 |  | 44.03 | 423.12 | 44.03 | 25% | 8.8 | 35.23
6 |  |  | LÓGICA |  |  |  |  | 2883.88
6.1 | 151137 | DER-ES ( EDIF ) | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente | m | 87.8 |  | 30.2 | 2651.56 | 30.2 | 25% | 6.04 | 24.16
6.2 | 150628 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" | und | 11 |  | 11.86 | 130.46 | 11.86 | 25% | 2.37 | 9.49
6.3 | 045525 | DER-ES ( EDIF ) | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | und | 11 |  | 9.26 | 101.86 | 9.26 | 25% | 1.85 | 7.41
7 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 3858.38
7.1 | 160304 | DER-ES ( EDIF ) | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1 |  | 1332.47 | 1332.47 | 1332.47 | 25% | 266.49 | 1065.98
7.2 | 160326 | DER-ES ( EDIF ) | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 3.55 |  | 49.77 | 176.68 | 49.77 | 25% | 9.95 | 39.82
7.3 | 160309 | DER-ES ( EDIF ) | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 1 |  | 155.5 | 155.5 | 155.5 | 25% | 31.1 | 124.4
7.4 | 160328 | DER-ES ( EDIF ) | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 |  | 37.33 | 37.33 | 37.33 | 25% | 7.46 | 29.87
7.5 | 160319 | DER-ES ( EDIF ) | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente | und | 13 |  | 13.26 | 172.38 | 13.26 | 25% | 2.65 | 10.61
7.6 | 160318 | DER-ES ( EDIF ) | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente | m | 10.65 |  | 63.51 | 676.38 | 63.51 | 25% | 12.7 | 50.81
7.7 | 150610 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 1 |  | 444.56 | 444.56 | 444.56 | 25% | 88.91 | 355.65
7.8 | 160312 | DER-ES ( EDIF ) | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 |  | 62.42 | 62.42 | 62.42 | 25% | 12.48 | 49.94
7.9 | 160324 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente | und | 1 |  | 402.38 | 402.38 | 402.38 | 25% | 80.47 | 321.91
7.10 | 151127 | DER-ES ( EDIF ) | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões | m | 10.65 |  | 33.98 | 361.88 | 33.98 | 25% | 6.79 | 27.19
7.11 | 151509 | DER-ES ( EDIF ) | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") | und | 8 |  | 4.55 | 36.4 | 4.55 | 25% | 0.91 | 3.64
8 |  |  | HIDROSSANITÁRIO |  |  |  |  | 23400.87
ESGOTO
8.1 | 141113 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 1 |  | 1019.91 | 1019.91 | 1019.91 | 25% | 203.98 | 815.93
8.2 | 141110 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 |  | 970 | 970 | 970 | 25% | 194 | 776
8.3 | 140707 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | und | 4 |  | 211.65 | 846.6 | 211.65 | 25% | 42.33 | 169.32
8.4 | 140705 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | und | 4 |  | 156.38 | 625.52 | 156.38 | 25% | 31.27 | 125.11
8.5 | 140706 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | und | 13 |  | 114.83 | 1492.79 | 114.83 | 25% | 22.96 | 91.87
8.6 | 140708 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc | und | 5 |  | 105.4 | 527 | 105.4 | 25% | 21.08 | 84.32
8.7 | 140903 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 15 |  | 78.42 | 1176.3 | 78.42 | 25% | 15.68 | 62.74
8.8 | 141909 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 3.5 |  | 93.81 | 328.33 | 93.81 | 25% | 18.76 | 75.05
8.9 | 141908 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 1.8 |  | 84.33 | 151.79 | 84.33 | 25% | 16.86 | 67.47
8.10 | 141907 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões | m | 15.3 |  | 55.3 | 846.09 | 55.3 | 25% | 11.06 | 44.24
8.11 | 141906 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões | m | 32.8 |  | 42.9 | 1407.12 | 42.9 | 25% | 8.58 | 34.32
ÁGUA FRIA
8.12 | 140207 | DER-ES ( EDIF ) | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. | und | 1 |  | 574.66 | 574.66 | 574.66 | 25% | 114.93 | 459.73
8.13 | 140701 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | und | 14 |  | 118.6 | 1660.4 | 118.6 | 25% | 23.72 | 94.88
8.14 | 140703 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto de torneira de jardim (para praças) | und | 2 |  | 447.23 | 894.46 | 447.23 | 25% | 89.44 | 357.79
8.15 | 141413 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões | m | 19.2 |  | 59.78 | 1147.77 | 59.78 | 25% | 11.95 | 47.83
8.16 | 141411 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões | m | 19.7 |  | 39.92 | 786.42 | 39.92 | 25% | 7.98 | 31.94
8.17 | 141410 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 109.1 |  | 28.63 | 3123.53 | 28.63 | 25% | 5.72 | 22.91
8.18 | 170506 | DER-ES ( EDIF ) | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" | und | 2 |  | 816.43 | 1632.86 | 816.43 | 25% | 163.28 | 653.15
8.19 | COMP_34 |  | Tanque slim FORTLEV-600L - inclui mão de obra | und | 1 |  | 1201.67 | 1201.67 | 1201.67 | 25% | 240.33 | 961.34
DRENAGEM AGUA PLUVIAL
8.20 | 140903 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 12 |  | 78.42 | 941.04 | 78.42 | 25% | 15.68 | 62.74
8.21 | 141909 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões | m | 8.6 |  | 93.81 | 806.76 | 93.81 | 25% | 18.76 | 75.05
8.22 | 141908 | DER-ES ( EDIF ) | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões | m | 3.2 |  | 84.33 | 269.85 | 84.33 | 25% | 16.86 | 67.47
8.23 | 141110 | DER-ES ( EDIF ) | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 1 |  | 970 | 970 | 970 | 25% | 194 | 776
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 172771.24
DER-ES ( EDIF )
9.1 | 60103 | DER-ES ( EDIF ) | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 6 |  | 482.07 | 2892.42 | 482.07 | 25% | 96.41 | 385.66
9.2 | 61303 | DER-ES ( EDIF ) | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 6 |  | 1218.9 | 7313.4 | 1218.9 | 25% | 243.78 | 975.12
9.3 | 60113 | DER-ES ( EDIF ) | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 63.36 |  | 25.33 | 1604.9 | 25.33 | 25% | 5.06 | 20.27
9.4 | 130308 | DER-ES ( EDIF ) | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm | m | 5.7 |  | 73.4 | 418.38 | 73.4 | 25% | 14.68 | 58.72
9.5 | 71704 | DER-ES ( EDIF ) | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) | m² | 12.04 |  | 1248.63 | 15033.5 | 1248.63 | 25% | 249.72 | 998.91
9.6 | COMP_16 |  | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) ( PORTA BANHEIRO PDF ) - 90cm | und | 1 |  | 2582.32 | 2582.32 | 2582.32 | 25% | 516.46 | 2065.86
JANELAS
9.7 | 130317 | DER-ES ( EDIF ) | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 21.6 |  | 97.18 | 2099.08 | 97.18 | 25% | 19.43 | 77.75
9.8 | 71703 | DER-ES ( EDIF ) | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m² | 13.24 |  | 543.83 | 7200.3 | 543.83 | 25% | 108.76 | 435.07
9.9 | 71701 | DER-ES ( EDIF ) | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m² | 11.04 |  | 646.21 | 7134.15 | 646.21 | 25% | 129.24 | 516.97
9.10 | 80102 | DER-ES ( EDIF ) | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m² | 22.36 |  | 394.66 | 8824.59 | 394.66 | 25% | 78.93 | 315.73
9.11 | 80103 | DER-ES ( EDIF ) | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura OBS.: ( BASCULAS BANHEIROS ) | m² | 1.92 |  | 426.15 | 818.2 | 426.15 | 25% | 85.23 | 340.92
OUTROS
9.12 | COMP_9 |  | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO | und | 1 |  | 116850 | 116850 | 116850 | 25% | 23370 | 93480
10 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 179003.75
10.1 |  |  | TETOS |  |  |  |  | 20859.04
10.1.1 | 110201 | DER-ES ( EDIF ) | Forro de gesso acabamento tipo liso | m² | 172.66 |  | 66.66 | 11509.51 | 66.66 | 25% | 13.33 | 53.33
10.1.2 | 190103 | DER-ES ( EDIF ) | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 172.66 |  | 22.15 | 3824.41 | 22.15 | 25% | 4.43 | 17.72
10.1.3 | 190106 | DER-ES ( EDIF ) | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 172.66 |  | 32 | 5525.12 | 32 | 25% | 6.4 | 25.6
10.2 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 60873.1
10.2.1 | 130230 | DER-ES ( EDIF ) | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) | m² | 4.64 |  | 152.76 | 708.8 | 152.76 | 25% | 30.55 | 122.21
10.2.2 | 130231 | DER-ES ( EDIF ) | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) | m² | 159.34 |  | 168.68 | 26877.47 | 168.68 | 25% | 33.73 | 134.95
10.2.3 | 130234 | DER-ES ( EDIF ) | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS.: (CHÃO BANHEIRO E COZINHA) | m² | 20.85 |  | 212.17 | 4423.74 | 212.17 | 25% | 42.43 | 169.74
10.2.4 | 130233 | DER-ES ( EDIF ) | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR BRANCA LISA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) | m² | 120.03 |  | 159.15 | 19102.77 | 159.15 | 25% | 31.83 | 127.32
10.2.5 | 130315 | DER-ES ( EDIF ) | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm OBS.: ( COR CINZA ANDORINHA ) | m | 119 |  | 60.42 | 7189.98 | 60.42 | 25% | 12.08 | 48.34
10.2.6. | 120201 | DER-ES ( EDIF ) | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m² | 4.93 |  | 131.08 | 646.22 | 131.08 | 25% | 26.21 | 104.87
10.2.7 | 130233 | DER-ES ( EDIF ) | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR AMADEIRADO - FACHADA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) | m² | 12.09 |  | 159.15 | 1924.12 | 159.15 | 25% | 31.83 | 127.32
10.3 |  |  | BANCADAS E AFINS |  |  |  |  | 4145.16
10.3.1 | 170220 | DER-ES ( EDIF ) | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 2.94 |  | 530.15 | 1558.64 | 530.15 | 25% | 106.03 | 424.12
10.3.2 | 170133 | DER-ES ( EDIF ) | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira | und | 3 |  | 453.85 | 1361.55 | 453.85 | 25% | 90.77 | 363.08
10.3.3 | 170220 | DER-ES ( EDIF ) | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m² | 1.17 |  | 530.15 | 620.27 | 530.15 | 25% | 106.03 | 424.12
10.3.4 | 170530 | DER-ES ( EDIF ) | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1 |  | 604.7 | 604.7 | 604.7 | 25% | 120.94 | 483.76
10.4 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 13968.44
BANHEIRO PCD
10.4.1 | 170135 | DER-ES ( EDIF ) | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente | und | 1 |  | 3254.78 | 3254.78 | 3254.78 | 25% | 650.95 | 2603.83
10.4.2 | 170132 | DER-ES ( EDIF ) | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE | und | 1 |  | 2131.62 | 2131.62 | 2131.62 | 25% | 426.32 | 1705.3
10.4.3 | 170353 | DER-ES ( EDIF ) | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 |  | 676.38 | 676.38 | 676.38 | 25% | 135.27 | 541.11
10.4.4 | 170604 | DER-ES ( EDIF ) | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm | und | 2 |  | 259.27 | 518.54 | 259.27 | 25% | 51.85 | 207.42
10.4.5 | 170614 | DER-ES ( EDIF ) | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) | und | 1 |  | 452.67 | 452.67 | 452.67 | 25% | 90.53 | 362.14
10.4.6 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1 |  | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 25% | 12.05 | 48.22
10.4.7 | 170519 | DER-ES ( EDIF ) | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 |  | 422.93 | 422.93 | 422.93 | 25% | 84.58 | 338.35
10.4.8 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 1 |  | 59.06 | 59.06 | 59.06 | 25% | 11.81 | 47.25
OUTROS
10.4.9 | 170129 | DER-ES ( EDIF ) | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 3 |  | 820.63 | 2461.89 | 820.63 | 25% | 164.12 | 656.51
10.4.10 | 170353 | DER-ES ( EDIF ) | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 |  | 676.38 | 2029.14 | 676.38 | 25% | 135.27 | 541.11
10.4.11 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 |  | 60.27 | 180.81 | 60.27 | 25% | 12.05 | 48.22
10.4.12 | 170519 | DER-ES ( EDIF ) | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 3 |  | 422.93 | 1268.79 | 422.93 | 25% | 84.58 | 338.35
10.4.13 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | und | 3 |  | 59.06 | 177.18 | 59.06 | 25% | 11.81 | 47.25
10.4.14 | 170315 | DER-ES ( EDIF ) | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1 |  | 274.38 | 274.38 | 274.38 | 25% | 54.87 | 219.51
10.5 |  |  | PINTURA PAREDES E OUTROS ACABAMENTOS |  |  |  |  | 43500.82
10.5.1 | 190103 | DER-ES ( EDIF ) | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m² | 775.2 |  | 22.15 | 17170.68 | 22.15 | 25% | 4.43 | 17.72
10.5.2 | 190106 | DER-ES ( EDIF ) | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m² | 775.2 |  | 32 | 24806.4 | 32 | 25% | 6.4 | 25.6
10.5.3 | 120208 | DER-ES ( EDIF ) | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | m | 34.09 |  | 24.5 | 835.2 | 24.5 | 25% | 4.9 | 19.6
10.5.4 | 88420 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 23.85 |  | 28.87 | 688.54 | 28.87 | 25% | 5.77 | 23.1
10.6 |  |  | OUTROS |  |  |  |  | 35657.19
10.6.1 | COMP_10 |  | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material | und | 1 |  | 20875 | 20875 | 20875 | 25% | 4175 | 16700
10.6.2 | 80201 | DER-ES ( EDIF ) | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m² | 4 |  | 889.32 | 3557.28 | 889.32 | 25% | 177.86 | 711.46
10.6.3 | 200513 | DER-ES ( EDIF ) | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto | und | 1 |  | 2358.1 | 2358.1 | 2358.1 | 25% | 471.62 | 1886.48
10.6.4 | COMP_11 |  | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | und | 1 |  | 7800 | 7800 | 7800 | 25% | 1560 | 6240
10.6.5 | 200513 | DER-ES ( EDIF ) | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 |  | 1066.81 | 1066.81 | 1066.81 | 25% | 213.36 | 853.45
10.6.6 | 71105 | DER-ES ( EDIF ) | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m² | 0 |  | 458.13 | 0 | 458.13 | 25% | 91.6275 | 366.51
10.6.7 | 190417 | DER-ES ( EDIF ) | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal OBS.: ( PINTURA GRADES ) | m² | 0 |  | 28.71 | 0 | 28.71 | 25% | 5.7425 | 22.97
11 |  |  | PPCI |  |  |  |  | 2500.4
11.1 | 160607 | DER-ES ( EDIF ) | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2 |  | 284.2 | 568.4 | 284.2 | 25% | 56.84 | 227.36
11.2 | 160612 | DER-ES ( EDIF ) | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 4 |  | 27.72 | 110.88 | 27.72 | 25% | 5.54 | 22.18
11.3 | 160613 | DER-ES ( EDIF ) | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 6 |  | 303.52 | 1821.12 | 303.52 | 25% | 60.7 | 242.82
12 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 38830.98
12.1 | 180602 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 |  | 2694.88 | 2694.88 | 2694.88 | 25% | 538.97 | 2155.91
12.2 | 180603 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 |  | 2934.17 | 5868.34 | 2934.17 | 25% | 586.83 | 2347.34
12.3 | 180604 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 |  | 4368.86 | 8737.72 | 4368.86 | 25% | 873.77 | 3495.09
12.4 | 180606 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 1 |  | 5410.06 | 5410.06 | 5410.06 | 25% | 1082.01 | 4328.05
12.5 | 180607 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop | und | 2 |  | 7364.92 | 14729.84 | 7364.92 | 25% | 1472.98 | 5891.94
12.6 | COMP_12 |  | Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par - INCLUI MAO DE OBRA | und | 8 |  | 125.8 | 1006.4 | 125.8 | 25% | 25.16 | 100.64
DRENAGEM
12.7 | 62513 | DER-ES ( EDIF ) | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | und | 15 |  | 1.31 | 19.65 | 1.31 | 25% | 0.26 | 1.05
12.8 | 62502 | DER-ES ( EDIF ) | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) | m | 60.75 |  | 5.53 | 335.94 | 5.53 | 25% | 1.1 | 4.43
12.9 | 62520 | DER-ES ( EDIF ) | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | und | 7 |  | 2.02 | 14.14 | 2.02 | 25% | 0.4 | 1.62
12.10 | 62570 | DER-ES ( EDIF ) | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) | und | 3 |  | 1.36 | 4.08 | 1.36 | 25% | 0.27 | 1.09
12.11 | 3500 | SINAPI | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | und | 3 |  | 3.31 | 9.93 | 3.31 | 25% | 0.66 | 2.65
13 |  |  | ÁREA EXTERNA |  |  |  |  | 32964.78
13.1 |  |  | CALÇADA |  |  |  |  | 6659.89
13.1.1 | 200209 | DER-ES ( EDIF ) | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 25.87 |  | 190.03 | 4916.07 | 190.03 | 25% | 38 | 152.03
13.1.2 | 200253 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 5.42 |  | 106.38 | 576.57 | 106.38 | 25% | 21.27 | 85.11
13.1.3 | 200704 | DER-ES ( EDIF ) | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | m² | 25.87 |  | 45.12 | 1167.25 | 45.12 | 25% | 9.02 | 36.1
13.2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 22156.99
13.2.1 | 200124 | DER-ES ( EDIF ) | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 17.92 |  | 1139.26 | 20415.53 | 1139.26 | 25% | 227.85 | 911.41
13.2.2 | 130317 | DER-ES ( EDIF ) | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 17.92 |  | 97.18 | 1741.46 | 97.18 | 25% | 19.43 | 77.75
13.3 |  |  | JARDINAGEM E CANTEIROS |  |  |  |  | 4147.9
CANTEIROS ACABAMENTO
13.3.1 | 130317 | DER-ES ( EDIF ) | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 10.42 |  | 97.18 | 1012.61 | 97.18 | 25% | 19.43 | 77.75
JARDINAGEM
13.3.2 | 200303 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | m² | 19.21 |  | 17.86 | 343.09 | 17.86 | 25% | 3.57 | 14.29
13.3.3 | COMP_13 |  | IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM ) - INCLUI MAO DE OBRA | und | 35 |  | 35.6 | 1246 | 35.6 | 25% | 7.12 | 28.48
13.3.4 | COMP_14 |  | KAIZUCA - PORTE GRANDE - INCLUI MAO DE OBRA | und | 2 |  | 773.1 | 1546.2 | 773.1 | 25% | 154.62 | 618.48
14 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 5565.04
14.1 | 200401 | DER-ES ( EDIF ) | Limpeza geral da obra (edificação) | m² | 223.81 |  | 13.87 | 3104.24 | 13.87 | 25% | 2.77 | 11.1
14.2 | 30304 | DER-ES ( EDIF ) | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 26.85 |  | 91.65 | 2460.8 | 91.65 | 25% | 18.33 | 73.32
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1047569.08

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: | SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA
LOCAL: | PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REFER. | QUANT. | Kg | COMP (m) | LARG (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | MÊS | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | h | FATOR | SUB-TOTAL | UNIDADE | TOTAL | OBSERVAÇÕES GERAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
1.1 | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  |  | 13,6+15,15+9,5 | [8 empty] | 38.25 | m | 38.25
1.2 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  |  | 4 | 2 | [7 empty] | m² | 8
1.3 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 4 | 2.15 | [8 empty] | m² | 8.6
1.4 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 3 | [9 empty] | m | 3
1.5 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 3 | [9 empty] | m | 3
1.6 | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  |  | 14 | 13 | [8 empty] | m² | 182
2 | ESTRUTURA | 0 | 0
2.1 | INFRAESTRUTURA ( ATÉ AS VIGAS DO BALDRAME ) | 0 | 0
2.1.1 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 300MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL |  | 29 |  | 13 | [8 empty] | 377 | m | 377
2.1.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM |  | 1 | [11 empty] | und | 1
2.1.3 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | VALA VIGAS |  |  | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) | 0.3 | 1 |  |  |  | 30.04 |  |  | 30.04 | m³ | 40
|  | B2 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 1.12 | 0.72 |  |  | 9.96
|  | B3 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.65 |  |  | 0.49 | 0.31
|  | B4 / B5 / B8 | 3 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 3.36 | 2.18
|  | B6 / B7 / B12 | 3 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 3.36 | 2.18
|  | B18 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.64 | 0.51
|  | B9 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.65 |  |  | 0.49 | 0.31
|  | B19 | 1 |  | 1.5 | 0.6 | 0.65 |  |  | 0.9 | 0.58
|  | B10 | 1 |  | 1.5 | 0.6 | 0.65 |  |  | 0.9 | 0.58
|  | B13 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 1.12 | 0.72
|  | B14 | 1 |  | 1.76 | 0.86 | 0.5 |  |  | 1.51 | 0.75
|  | B15 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.5 |  |  | 1.12 | 0.56
|  | B17 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.5 |  |  | 1.12 | 0.56
2.1.4 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | VALA VIGAS |  |  | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) | 0.15 | 1 |  |  |  | 15.02 |  |  | 15.02 | m³ | 24.98
|  | B2 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 1.12 | 0.72 |  |  | 9.96
|  | B3 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.65 |  |  | 0.49 | 0.31
|  | B4 / B5 / B8 | 3 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 3.36 | 2.18
|  | B6 / B7 / B12 | 3 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 3.36 | 2.18
|  | B18 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.64 | 0.51
|  | B9 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 0.65 |  |  | 0.49 | 0.31
|  | B19 | 1 |  | 1.5 | 0.6 | 0.65 |  |  | 0.9 | 0.58
|  | B10 | 1 |  | 1.5 | 0.6 | 0.65 |  |  | 0.9 | 0.58
|  | B13 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.65 |  |  | 1.12 | 0.72
|  | B14 | 1 |  | 1.76 | 0.86 | 0.5 |  |  | 1.51 | 0.75
|  | B15 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.5 |  |  | 1.12 | 0.56
|  | B17 | 1 |  | 1.6 | 0.7 | 0.5 |  |  | 1.12 | 0.56
2.1.5 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: FUNDO DE VALA PARA ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL ) |  |  |  | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) | 0.3 | [7 empty] | 30.04 | m² | 30.04
2.1.6 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  |  | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) |  | 1.11 |  |  | 111.16 |  |  |  |  | m² | 111.16
2.1.7 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | [8 empty] | 181.3 |  |  | 0.2 | 36.26 | m² | 36.26
2.1.8 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | B2 / B3 / 3XB8 / 3 X P4 / 3X P6 / 3X B12 / P2 / P3 |  | 23.5 | [9 empty] | 261.9 | kg | 261.9
|  | P16 / 2X P21 / S16 / S21-22 |  | 11.5
|  | B9 / B10 / B13 / B14 / B15 / B 17 / B18 / B19 / P9 / P10 / P13 / P14 / P15 / P17 / P18 / P19 |  | 31.8
|  | ESTACAS |  | 103.7
|  | VIGAS BALDRAME ( V1 ATÉ V24 ) |  | 91.4
2.1.9 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | B2 / B3 / 3XB8 / 3 X P4 / 3X P6 / 3X B12 / P2 / P3 |  | 152.8 | [9 empty] | 903.89 | kg | 903.89
|  | P16 / 2X P21 / S16 / S21-22 |  | 24.36
|  | B9 / B10 / B13 / B14 / B15 / B 17 / B18 / B19 / P9 / P10 / P13 / P14 / P15 / P17 / P18 / P19 |  | 131.5
|  | ESTACAS |  | 429.43
|  | VIGAS BALDRAME ( V1 ATÉ V24 ) |  | 165.8
2.1.10 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | B2 / B3 / 3XB8 / 3 X P4 / 3X P6 / 3X B12 / P2 / P3 |  | 115.6 | [9 empty] | 576.04 | kg | 576.04
|  | P16 / 2X P21 / S16 / S21-22 |  | 46.24
|  | B9 / B10 / B13 / B14 / B15 / B 17 / B18 / B19 / P9 / P10 / P13 / P14 / P15 / P17 / P18 / P19 |  | 173.4
|  | VIGAS BALDRAME ( V1 ATÉ V24 ) |  | 240.8
2.1.11 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | ESTACAS | [8 empty] | 34.65 |  |  | 52.05 | m³ | 52.05
|  | BLOCOS, VIGAS, PILARES, LAJES | [8 empty] | 17.4
2.1.12 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | VIGA |  |  | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) | 0.15 | [5 empty] | 1 |  | 15.02 | m² | 127.45
[5 empty] | (3,9+6,45+3,9+5+12,45+3,75+2,20+12,5+7,25+5,55+1,8+5,6+5,55+2,95+2,15+4,35+5,3+9,5) | 0.4 | [5 empty] | 2 |  | 80.12
|  | B2 | 1 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 16.13
|  | B3 | 1 |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.49
|  | B4 / B5 / B8 | 3 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 3.36
|  | B6 / B7 / B12 | 3 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 3.36
|  | B18 | 1 |  | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 0.64
|  | B9 | 1 |  | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 0.49
|  | B19 | 1 |  | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  | B10 | 1 |  | 1.5 | 0.6 |  |  |  | 0.9
|  | B13 | 1 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 1.12
|  | B14 | 1 |  | 1.76 | 0.86 |  |  |  | 1.51
|  | B15 | 1 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 1.12
|  | B17 | 1 |  | 1.6 | 0.7 |  |  |  | 1.12
|  | P2 | 1 |  | 0.4 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.6 |  |  |  | 16.18
|  | P3 | 1 |  | 0.28 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.54
|  | P4 / P5 / P8 | 3 |  | 0.28 | 0.8 | 0.5 |  |  | 1.62
|  | P6 / P7 / P12 | 3 |  | 0.28 | 0.8 | 0.5 |  |  | 1.62
|  | P18 | 1 |  | 0.28 | 1 | 2.01 |  |  | 2.57
|  | P19 | 1 |  | 0.28 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.54
|  | P9 | 1 |  | 0.28 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.44
|  | P10 | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.6
|  | P13 | 1 |  | 0.28 | 0.8 | 0.5 |  |  | 0.54
|  | P14 | 1 |  | 0.28 | 1.1 | 2.01 |  |  | 2.77
|  | P15 | 1 |  | 0.28 | 0.8 | 2.01 |  |  | 2.17
|  | P17 | 1 |  | 0.28 | 0.8 | 2.01 |  |  | 2.17
2.1.13 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | [5 empty] | 0.43 |  |  | (12,15+12,15+9,31+2,92+2,85+15,9+35,9+12,04) |  | 44.38 |  | 44.38 | m³ | 44.38
2.1.14 | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | [8 empty] | 119.1 |  | area da peça --> | 14.7 | 8.1 | und | 8.1
2.1.15 | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: CONCRETO PARA PISO TÉRREO) | [8 empty] | 119.1 |  |  |  |  | m² | 119.1
2.2 | SUPRA-ESTRUTURA | 0 | 0
2.2.1 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | [8 empty] | 90,1+157,5+178,6 |  |  | 0.2 | 85.24 | m² | 85.24
2.2.2 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | P1 / P3 / 5XP4 / 5X P6 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 101.5 | [9 empty] | 558.76 | kg | 558.76
|  | V1 ATÉ V16 |  | 83.8
|  | V17 ATÉ V30 |  | 37.8
|  | PATAMAR 01 E 02 E 16 DEGRAUS |  | 34.36
|  | NEG. E POS. LAJE 01 |  | 2.2
|  | P1 / P3 / 4X P4 / 4X P6 / P7 / P8 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 110.9
|  | V1 ATÉ V18 |  | 77.8
|  | 6X P1 / 4X P6 / P14 / 2X P15 / P18 / P24 |  | 52.2
NEG. E POS. LAJE 02
|  | V1 ATÉ V23 |  | 58.2
2.2.3 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | P1 / P3 / 5XP4 / 5X P6 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 107.04 | [9 empty] | 1002.13 | kg | 1002.13
|  | V1 ATÉ V16 |  | 122.57
|  | V17 ATÉ V30 |  | 42.79
|  | PATAMAR 01 E 02 E 16 DEGRAUS |  | 90
|  | NEG. E POS. LAJE 01 |  | 109.1
|  | P1 / P3 / 4X P4 / 4X P6 / P7 / P8 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 109.18
|  | V1 ATÉ V18 |  | 194.33
|  | 6X P1 / 4X P6 / P14 / 2X P15 / P18 / P24 |  | 70.76
|  | NEG. E POS. LAJE 02 |  | 34.3
|  | V1 ATÉ V23 |  | 122.06
2.2.4 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | P1 / P3 / 5XP4 / 5X P6 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 242.76 | [9 empty] | 1271.97 | kg | 1271.97
|  | V1 ATÉ V16 |  | 207.13
|  | V17 ATÉ V30 |  | 164.11
|  | PATAMAR 01 E 02 E 16 DEGRAUS |  | 173.4
NEG. E POS. LAJE 01
|  | P1 / P3 / 4X P4 / 4X P6 / P7 / P8 / P9 / P13 / P14 / P18 |  | 254.32
|  | V1 ATÉ V18 |  | 137.77
|  | 6X P1 / 4X P6 / P14 / 2X P15 / P18 / P24 |  | 46.24
NEG. E POS. LAJE 02
|  | V1 ATÉ V23 |  | 46.24
2.2.5 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | [9 empty] | (14,3+14+5,1) |  |  | 33.4 | m³ | 33.4
2.2.6 | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 | [8 empty] | (78,86 + 106,97 + 6,35) |  |  |  | 192.18 | m² | 192.18
2.2.7 | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | [8 empty] | (78,86 + 106,97 + 6,35) |  | area da peça --> | 14.7 | 13.07 | und | 13.07
3 | COBERTURA | 0 | 0
TELHADO 01 - COBERTURA DO HALL
3.1 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | [8 empty] | 6.25 |  |  |  |  | m² | 6.25
3.2 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | [8 empty] | 6.25 |  |  |  |  | m² | 6.25
3.3 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  |  | 2.45 | [9 empty] | m | 2.45
3.4 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) | FUND. CALHA |  |  | 2.45 | 0.3 | [7 empty] | 0.73 | m² | 3.18
|  | LAT. CALHA | 2 |  | 2.45 |  | 0.5 | [6 empty] | 2.45
3.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | [12 empty] | 3.18 | m² | 3.18
3.6 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  | 2.45 | [9 empty] | m | 2.45
3.7 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  | (2,55*2)+2,45 | [8 empty] | 7.55 | m | 7.55
TELHADO 02 - COBERTURA PRINCIPAL
3.8 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | A1 | [7 empty] | 41.67 |  |  |  | 83.17 | m² | 83.17
|  | A2 | [7 empty] | 41.5
3.9 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | A1 | [7 empty] | 41.67 |  |  |  | 83.17 | m² | 83.17
|  | A2 | [7 empty] | 41.5
3.10 | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  |  | 11 | [9 empty] | m | 11
3.11 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) | FUND. CALHA |  |  | 11 | 0.5 | [7 empty] | 5.5 | m² | 23.1
|  | LAT. CALHA | 2 |  | 11 |  | 0.8 | [6 empty] | 17.6
3.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | [12 empty] | 23.1 | m² | 23.1
3.13 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  | 11 | [9 empty] | m | 11
3.14 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm | A1 |  |  | 3,65+6,5+3,6+3,95+1,3+1,1 | [8 empty] | 20.1 | m | 44.65
|  | A2 |  |  | 5,25+3,4+2,25+2,5+2,55+3,05+5,55 | [8 empty] | 24.55
TELHADO 03 - COBERTURA CAIXA DAGUA
3.15 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | [8 empty] | 8.28 |  |  |  |  | m² | 8.28
3.16 | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação | [8 empty] | 8.28 |  |  |  |  | m² | 8.28
3.17 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  | 3.45 | [9 empty] | m | 3.45
3.18 | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  | 2,2+3,45+2,2 | [8 empty] | 7.85 | m | 7.85
COMPLEMENTOS
3.19 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO | COB. HALL |  |  | (2,58+2,93) | 0.21 |  |  |  | 1.15 |  |  |  | 2.93 | m² | 18.65
[5 empty] | 2.58 | 0.18 |  |  |  | 0.46
[5 empty] | 4.03 | 0.33 |  |  |  | 1.32
|  | COB. PRINC. |  |  | (4,23+6,51+1,41+3,96+3,96+1,31+7,31+3,38+0,3+3,55+2,63) | 0.21 |  |  |  | 8.09 |  |  |  | 8.09
|  | COB.ELEVAD. |  |  | 2.26 | 2.16 |  |  |  | 4.88 |  |  |  | 4.88
|  | COB. CX. DAG. |  |  | ((3,81*2)+(2,76*2)) | 0.21 |  |  |  | 2.75 |  |  |  | 2.75
4 | PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS PRIMARIOS | 0 | 0
4.1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | TÉRREO |  |  | (6,45+2,25+5+7,6+3,35+3,75+2,05+3,35)+(2,7+4,35+5,55+1,8+5,6+1,8) |  | 2.67 | [6 empty] | 92 | m² | 234.83
|  | 1º PAV. |  |  | (6,45+2,25+5+7,6+3,35+3,75+2,05+3,35)+(2,7+4,35+5,55+1,8+5,6+1,8) |  | 3 | [6 empty] | 99.2
|  | PLAT. LAJE HALL |  |  | (2,9+2,9+6,75) |  | 0.5 | [6 empty] | 6.27
|  | PLATÍBANDA |  |  | (3,9+6,45+1,25+2,1+5,65+3,35)+(4,35+2,6+2,2+1,35+2,5+3,9+7,25) |  | 1.3 | [6 empty] | 60.9
|  | PLATIB. CX. DAGUA |  |  | (4,05+4,05)+(2,7+2,7) |  | 2.3 | [6 empty] | 31.05
|  | (-) TÉRREO | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 1 | -5.04
|  |  | 1 | J5 | 0.8 |  | 1.2 |  |  | 0.96 |  |  | 1 | -0.96
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 1 | -0.96
|  |  | 1 | J4.a | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 1 | -2.86
|  |  | 3 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | -1.5
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 1 | -5.04
|  |  | 4 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 1 | -6.72
|  |  | 1 | P3 | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 1 | -1.89
|  |  | 1 | P.ELEV. | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 1 | -3.15
|  | (-) 1º PAV | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 1 | -5.04
|  |  | 1 | J1 | 1 |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 1 | -2.6
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 1 | -0.96
|  |  | 2 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | -1
|  |  | 1 | J4.b | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 1 | -2.86
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 1 | -5.04
|  |  | 2 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 1 | -3.36
|  |  | 1 | P.ELE | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 1 | -3.15
|  | (-) PLATIB. CX. DAGUA | 1 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 1 | -0.5
|  |  | 1 | P4 | 0.7 |  | 1.6 |  |  | 1.12 |  |  | 1 | -1.12
|  |  | 1 | P5 | 0.7 |  | 1.2 |  |  | 0.84 |  |  | 1 | -0.84
4.2 | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm | TÉRREO |  |  | (3,9)+(2,15+7,25) |  | 2.67 | [6 empty] | 35.51 | m² | 75.41
|  | 1º PAV. |  |  | (3,9)+(2,15+7,25) |  | 3 | [6 empty] | 39.9
4.3 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | TÉRREO | 2 | J2 | 2.1 | 0.42 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 5.04 | m | 41.76
|  |  | 1 | J5 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 1.92
|  |  | 2 | J3 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 1.92
|  |  | 1 | J4.a | 1.1 | 0.22 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.64
|  |  | 3 | J6 | 1 | 0.2 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.4
|  |  | 3 | P2 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 0.96
|  |  | 4 | P1 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 0.96
|  |  | 1 | P3 | 0.9 | 0.18 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 1.08
|  |  | 1 | P.ELEV. | 1.5 | 0.3 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 1.8
|  | 1º PAV | 2 | J2 | 2.1 | 0.42 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 5.04
|  |  | 1 | J1 | 1 | 0.2 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.4
|  |  | 2 | J3 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 1.92
|  |  | 2 | J6 | 1 | 0.2 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.4
|  |  | 1 | J4.b | 1.1 | 0.22 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.64
|  |  | 3 | P2 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 0.96
|  |  | 2 | P1 | 0.8 | 0.16 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 0.96
|  |  | 1 | P.ELE | 1.5 | 0.3 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 1.8
|  | PLATIB. CX. DAGUA | 1 | J6 | 1 | 0.2 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 2.4
|  |  | 1 | P4 | 0.7 | 0.14 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 1 | 0.84
|  |  | 1 | P5 | 0.7 | 0.14 | <<-- 20% da largura sendo 10% para cada lado | [5 empty] | 2 | 1.68
4.4 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | TÉRREO |  |  | (14,1+14,1+14,3+6,9+6,8+6,6+7,5+33,8) - (2,55+3,4) |  | 3.07 |  |  | 301.32 |  |  |  | 315.85 | m² | 1019.16
[5 empty] | (3,7+1,75) |  | 0.56 |  |  | 3.05
[5 empty] | (0,4+2,15+3,6+3,6+2,4+0,15) |  | 0.16 |  |  | 1.96
|  |  | 2 |  | (2,55+3,4) |  | 0.6 |  |  | 7.14
|  |  | 2 |  | (2,55+3,4) |  | 0.2 |  |  | 2.38
|  | 1º PAV. |  |  | (20,4+14,3+6,9+6,8+6,6+7,5+3,6+2,4+3,6+22,1+2,15+0,4)-(3,7+1,75+1,2) |  | 3.4 |  |  | 306.34 |  |  |  | 306.34
|  | ESP. ESC. | 19 |  | 1.2 |  | 0.17 |  |  | 3.87 |  |  |  | 3.87
|  | PLAT. LAJE HALL |  |  | (2,9+2,9+6,75) |  | 0.6 | [6 empty] | 7.53
[5 empty] | (2,9+2,9+6,75) |  | 0.5 | [6 empty] | 6.27
|  | PLATÍBANDA |  |  | 39.3 |  | 0.15 |  |  | 5.89 |  |  |  | 81.44
[5 empty] | 2.05 | 2.1 |  |  |  | 4.3
[5 empty] | 47.5 |  | 1.5 |  |  | 71.25
|  | PLATIB. CX. DAGUA |  |  | 11.7 |  | 2.5 |  |  | 29.25 |  |  |  | 29.25
|  | EXTERNO |  |  | 31.35 |  | 8.8 |  |  | 275.88 |  |  |  | 369.42
[5 empty] | 8.1 |  | 2.2 |  |  | 17.82
[5 empty] | 7.6 |  | 9.8 |  |  | 74.48
|  |  | 3 |  | 2.45 |  | 0.17 |  |  | 1.24
|  | EXT. CANT.. | 2 |  | 6.85 |  | 0.55 |  |  | 7.53 |  |  |  | 8.37
|  |  | 2 |  | 4.24 |  | 0.1 |  |  | 0.84
|  | (-) TÉRREO | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 1 | J5 | 0.8 |  | 1.2 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 1 | J4.a | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | -5.72
|  |  | 3 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -3
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 4 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -13.44
|  |  | 1 | P3 | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 2 | -3.78
|  |  | 1 | P.ELEV. | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 2 | -6.3
|  | (-) 1º PAV | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 1 | J1 | 1 |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | -5.2
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 2 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -2
|  |  | 1 | J4.b | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | -5.72
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 2 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -6.72
|  |  | 1 | P.ELE | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 2 | -6.3
|  | (-) PLATIB. CX. DAGUA | 1 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -1
|  |  | 1 | P4 | 0.7 |  | 1.6 |  |  | 1.12 |  |  | 2 | -2.24
|  |  | 1 | P5 | 0.7 |  | 1.2 |  |  | 0.84 |  |  | 2 | -1.68
4.5 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | TÉRREO |  |  | (14,1+14,1+14,3+6,9+6,8+6,6+7,5+33,8) - (2,55+3,4) |  | 3.07 |  |  | 301.32 |  |  |  | 315.85 | m² | 1019.16
[5 empty] | (3,7+1,75) |  | 0.56 |  |  | 3.05
[5 empty] | (0,4+2,15+3,6+3,6+2,4+0,15) |  | 0.16 |  |  | 1.96
|  |  | 2 |  | (2,55+3,4) |  | 0.6 |  |  | 7.14
|  |  | 2 |  | (2,55+3,4) |  | 0.2 |  |  | 2.38
|  | 1º PAV. |  |  | (20,4+14,3+6,9+6,8+6,6+7,5+3,6+2,4+3,6+22,1+2,15+0,4)-(3,7+1,75+1,2) |  | 3.4 |  |  | 306.34 |  |  |  | 306.34
|  | ESP. ESC. | 19 |  | 1.2 |  | 0.17 |  |  | 3.87 |  |  |  | 3.87
|  | PLAT. LAJE HALL |  |  | (2,9+2,9+6,75) |  | 0.6 | [6 empty] | 7.53
[5 empty] | (2,9+2,9+6,75) |  | 0.5 | [6 empty] | 6.27
|  | PLATÍBANDA |  |  | 39.3 |  | 0.15 |  |  | 5.89 |  |  |  | 81.44
[5 empty] | 2.05 | 2.1 |  |  |  | 4.3
[5 empty] | 47.5 |  | 1.5 |  |  | 71.25
|  | PLATIB. CX. DAGUA |  |  | 11.7 |  | 2.5 |  |  | 29.25 |  |  |  | 29.25
|  | EXTERNO |  |  | 31.35 |  | 8.8 |  |  | 275.88 |  |  |  | 369.42
[5 empty] | 8.1 |  | 2.2 |  |  | 17.82
[5 empty] | 7.6 |  | 9.8 |  |  | 74.48
|  |  | 3 |  | 2.45 |  | 0.17 |  |  | 1.24
|  | EXT. CANT.. | 2 |  | 6.85 |  | 0.55 |  |  | 7.53 |  |  |  | 8.37
|  |  | 2 |  | 4.24 |  | 0.1 |  |  | 0.84
|  | (-) TÉRREO | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 1 | J5 | 0.8 |  | 1.2 |  |  | 0.96 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 1 | J4.a | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | -5.72
|  |  | 3 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -3
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 4 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -13.44
|  |  | 1 | P3 | 0.9 |  | 2.1 |  |  | 1.89 |  |  | 2 | -3.78
|  |  | 1 | P.ELEV. | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 2 | -6.3
|  | (-) 1º PAV | 2 | J2 | 2.1 |  | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 1 | J1 | 1 |  | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  | 2 | -5.2
|  |  | 2 | J3 | 0.8 |  | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  | 2 | -1.92
|  |  | 2 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -2
|  |  | 1 | J4.b | 1.1 |  | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  | 2 | -5.72
|  |  | 3 | P2 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -10.08
|  |  | 2 | P1 | 0.8 |  | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  | 2 | -6.72
|  |  | 1 | P.ELE | 1.5 |  | 2.1 |  |  | 3.15 |  |  | 2 | -6.3
|  | (-) PLATIB. CX. DAGUA | 1 | J6 | 1 |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  | 2 | -1
|  |  | 1 | P4 | 0.7 |  | 1.6 |  |  | 1.12 |  |  | 2 | -2.24
|  |  | 1 | P5 | 0.7 |  | 1.2 |  |  | 0.84 |  |  | 2 | -1.68
4.6 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( BARRA ALVENARIA ) | TÉRREO |  |  | (14,1+14,1+14,3+6,9+6,8+6,6+7,5+33,8) - (2,55+3,4) |  | 1 |  |  | 98.15 |  |  |  | 98.15 | m² | 171.05
|  | EXTERNO |  |  | 39.45 |  | 1.5 |  |  | 59.17 |  |  |  | 64.97
[5 empty] | 10.55 |  | 0.55 |  |  | 5.8
|  | EXT. CANT.. | 2 |  | 6.5 |  | 0.55 |  |  | 7.15 |  |  |  | 7.93
|  |  | 2 |  | 3.92 |  | 0.1 |  |  | 0.78
4.7 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | TÉRREO | [7 empty] | (12,15+12,15+9,31+2,92+2,85+35,90+12,09+3,51+15,9) |  |  |  | 106.78 | m² | 184.83
|  | 1º PAV. | [7 empty] | (24,91+9,31+2,92+2,95+8,63+13,43+15,90) |  |  |  | 78.05
5 | ELÉTRICA | 0 | 0
5.1 | PADRÃO ELÉTRICO | 0 | 0
5.1.1 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.1.2 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.1.3 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO |  |  |  | 1 | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | m² | 0.3
5.2 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0
5.2.1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | 30 w | 8 | [10 empty] | 58 | und | 58
|  | 14 w | 3
|  | 25 w | 4
|  | 15W | 30
|  | 20W | 9
|  | 24W | 4
5.2.2 | Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40 -inclui mão de obra |  | 8 | [11 empty] | und | 8
5.2.3 | Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco -inclui mão de obra | 14w | 3 | [10 empty] | 33 | und | 33
|  | 15w | 30
5.2.4 | Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir -inclui mão de obra |  | 4 | [11 empty] | und | 4
5.2.5 | Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco -inclui mão de obra |  | 9 | [11 empty] | und | 9
5.2.6 | Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir -inclui mão de obra |  | 4 | [11 empty] | und | 4
5.2.7 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" |  | 7 | [11 empty] | und | 7
5.2.8 | Arandela Tartaruga Led 7w -inclui mão de obra |  | 7 | [11 empty] | und | 7
5.2.9 | Ponto padrão de luz no chão - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | 6w | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.10 | Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco -inclui mão de obra |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.11 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.12 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e uma paralela - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.13 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 4 | [11 empty] | und | 4
5.2.14 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.15 | Ponto padrão de interruptor de 3 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.16 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.17 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.18 | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.19 | Interruptor de duas teclas simples e uma paralela 10A/250V, com placa 4x2" |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.20 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | 4 | [11 empty] | und | 4
5.2.21 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.22 | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.23 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.24 | Interruptor de 2 tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.25 | Ponto padrão de 2 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.26 | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | 42 | [11 empty] | und | 42
5.2.27 | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.28 | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 20 A- considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.29 | Duas tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.30 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  | 44 | [11 empty] | und | 44
5.2.31 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.32 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.2.33 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.2.34 | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.2.35 | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.2.36 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) |  | 1 | [11 empty] | und | 1
5.2.37 | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 7 | [11 empty] | und | 7
5.2.38 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.39 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 5 | [11 empty] | und | 5
5.2.40 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.41 | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.42 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) |  | 6 | [11 empty] | und | 6
5.2.43 | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.2.44 | Caixa de distribuição 20x20x15 cm |  | 2 | [11 empty] | und | 2
5.2.45 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : azul ) |  |  |  | 21.87 | [9 empty] | und | 21.87
5.2.46 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : preto ) |  |  |  | 65.61 | [9 empty] | und | 65.61
5.2.47 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 ( obs. : verde ) |  |  |  | 25.08 | [9 empty] | und | 25.08
5.2.48 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : azul ) |  |  |  | 3.21 | [9 empty] | und | 3.21
5.2.49 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : preto) |  |  |  | 9.61 | [9 empty] | und | 9.61
6 | LÓGICA | 0 | 0
6.1 | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  | 87.8 | [9 empty] | m | 87.8
6.2 | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  | 11 | [11 empty] | und | 11
6.3 | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) |  | 11 | [11 empty] | und | 11
7 | SPDA | 0 | 0
7.1 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.2 | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  | 3.55 | [9 empty] | m | 3.55
7.3 | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.4 | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.5 | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  | 13 | [11 empty] | und | 13
7.6 | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  | 10.65 | [9 empty] | m | 10.65
7.7 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.8 | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.9 | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  | 1 | [11 empty] | und | 1
7.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  |  | 10.65 | [9 empty] | m | 10.65
7.11 | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") |  | 8 | [11 empty] | und | 8
8 | HIDROSSANITÁRIO | 0 | 0
ESGOTO
8.1 | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto |  | 1 | [11 empty] | und | 1
8.2 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | 1 | [11 empty] | und | 1
8.3 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  | 4 | [11 empty] | und | 4
8.4 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  | 4 | [11 empty] | und | 4
8.5 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  | 13 | [11 empty] | und | 13
8.6 | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  | 5 | [11 empty] | und | 5
8.7 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  | 15 | [9 empty] | m | 15
8.8 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | 3.5 | [9 empty] | m | 3.5
8.9 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  |  |  | 1.8 | [9 empty] | m | 1.8
8.10 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  |  |  | 15.3 | [9 empty] | m | 15.3
8.11 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  |  |  | 32.8 | [9 empty] | m | 32.8
ÁGUA FRIA
8.12 | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. |  | 1 | [11 empty] | und | 1
8.13 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | PAV. TÉRREO | 8 | [10 empty] | 14 | und | 14
|  | 1º PAV. | 6
8.14 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | PAV. TÉRREO | 2 | [11 empty] | und | 2
8.15 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões |  |  |  | 19.2 | [9 empty] | m | 19.2
8.16 | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  |  |  | 19.7 | [9 empty] | m | 19.7
8.17 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | aliment(20mm) |  |  | 29.4 | [8 empty] | 109.1 | m | 109.1
|  | 25mm |  |  | 79.7
8.18 | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" |  | 2 | [11 empty] | und | 2
8.19 | Tanque slim FORTLEV-600L - inclui mão de obra |  | 1 | [11 empty] | und | 1
DRENAGEM AGUA PLUVIAL
8.20 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  | 12 | [9 empty] | m | 12
8.21 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  | 8.6 | [9 empty] | m | 8.6
8.22 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  |  |  | 3.2 | [9 empty] | m | 3.2
8.23 | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  | 1 | [11 empty] | und | 1
9 | ESQUADRIAS | 0 | 0
DER-ES ( EDIF )
9.1 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  | 6 | [11 empty] | und | 6
9.2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  | 6 | [11 empty] | und | 6
9.3 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm |  | 6 |  | 5.28 | [7 empty] | 2 | 63.36 | m | 63.36
9.4 | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  | 1 |  | 0.9 | [8 empty] | 0.9 | m | 5.7
|  |  | 6 |  | 0.8 | [8 empty] | 4.8
9.5 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) | P1 | 6 |  |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.68 |  |  |  | 10.08 | m² | 12.04
|  | P4 | 1 |  |  | 0.7 | 1.6 |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.12
|  | P5 | 1 |  |  | 0.7 | 1.2 |  |  | 0.84 |  |  |  | 0.84
9.6 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) ( PORTA BANHEIRO PDF ) - 90cm | P3 | 1 | [11 empty] | und | 1
JANELAS
9.7 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | (1+(4*0,8)+1,1+1,1+(6*1)+(4*2,1)+0,8) | [8 empty] | 21.6 | m | 21.6
9.8 | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | J1 | 1 |  |  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 | m² | 13.24
|  | J3 | 4 |  |  | 0.8 | 0.6 |  |  | 0.48 |  |  |  | 1.92
|  | J4.a | 1 |  |  | 1.1 | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  |  | 2.86
|  | J4.b | 1 |  |  | 1.1 | 2.6 |  |  | 2.86 |  |  |  | 2.86
|  | J6 | 6 |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 3
9.9 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | J2 | 4 |  |  | 2.1 | 1.2 |  |  | 2.52 |  |  |  | 10.08 | m² | 11.04
|  | J5 | 1 |  |  | 0.8 | 1.2 |  |  | 0.96 |  |  |  | 0.96
9.10 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | J1+J2+J4.a+J4.b+J5+J6 | [11 empty] | 22.36 | m² | 22.36
9.11 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura OBS.: ( BASCULAS BANHEIROS ) | J3 | 4 | [6 empty] | 0.48 |  |  |  | 1.92 | m² | 1.92
OUTROS
9.12 | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10 | ACABAMENTOS | 0 | 0
10.1 | TETOS | 0 | 0
10.1.1 | Forro de gesso acabamento tipo liso | TÉRREO | [7 empty] | (12,15+12,15+9,31+2,92+2,85+15,9+16,31+9,18) |  |  |  | 80.77 | m² | 172.66
|  | 1ª PAV | [7 empty] | (24,91+9,31+2,92+2,95+15,9+35,9) |  |  |  | 91.89
10.1.2 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | TÉRREO | [7 empty] | (12,15+12,15+9,31+2,92+2,85+15,9+16,31+9,18) |  |  |  | 80.77 | m² | 172.66
|  | 1ª PAV | [7 empty] | (24,91+9,31+2,92+2,95+15,9+35,9) |  |  |  | 91.89
10.1.3 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | TÉRREO | [7 empty] | (12,15+12,15+9,31+2,92+2,85+15,9+16,31+9,18) |  |  |  | 80.77 | m² | 172.66
|  | 1ª PAV | [7 empty] | (24,91+9,31+2,92+2,95+15,9+35,9) |  |  |  | 91.89
10.2 | PISOS | 0 | 0
10.2.1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) | [8 empty] | 4.64 |  |  |  |  | m² | 4.64
10.2.2 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) | EQUIV. ÁREA DO CONTRAPIISO - ITEM 10.2.1 - ITEM 10.2.3 | [7 empty] | 159.34 |  |  |  |  | m² | 159.34
10.2.3 | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS.: (CHÃO BANHEIRO E COZINHA) | [8 empty] | ((2,92+2,85)*2)+(9,31) |  |  |  | 20.85 | m² | 20.85
10.2.4 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR BRANCA LISA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) | TÉRREO |  |  | (14,3+6,9+6,8) |  | 2.77 |  |  | 77.56 |  |  |  |  | m² | 120.03
|  | 1º PAV. |  |  | (6,9+6,8) |  | 3.1 |  |  | 42.47
10.2.5 | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm OBS.: ( COR CINZA ANDORINHA ) | TÉRREO |  |  | (14,1+14,1+6,6+33,8-2,55-3,4+3,5) | [8 empty] | 66.15 | m | 119
|  | 1º PAV. |  |  | ((3,6+2,4+3,6)+(20,4+14,3+6,6+3,85+3,25+1,1+1,65+2,6+1,5)) | [8 empty] | 64.85
|  | (-) TÉRREO | 1 |  | 0.9 | [8 empty] | -0.9
|  |  | 1 |  | 1.5 | [8 empty] | -1.5
|  |  | 7 |  | 0.8 | [8 empty] | -5.6
|  | (-) 1º PAV. | 5 |  | 0.8 | [8 empty] | -4
10.2.6. | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  |  | (5,6+3,13+0,25) |  | 0.55 | [6 empty] | 4.93 | m² | 4.93
10.2.7 | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR AMADEIRADO - FACHADA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) |  |  |  | 1.3 |  | 9.3 | [6 empty] | 12.09 | m² | 12.09
10.3 | BANCADAS E AFINS | 0 | 0
10.3.1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | PLATOR | 3 |  | 1.15 | 0.5 |  |  |  | 0.57 |  |  |  | 1.71 | m² | 2.94
|  | RODOPIA | 3 |  | 1.15 | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.51
|  | SAIA | 3 |  | 1.15 | 0.15 |  |  |  | 0.17 |  |  |  | 0.51
|  | SAIA | 3 |  | 0.5 | 0.15 |  |  |  | 0.07 |  |  |  | 0.21
10.3.2 | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.3.3 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | PLATOR | 1 |  | 1.2 | 0.6 |  |  |  | 0.72 |  |  |  | 0.72 | m² | 1.17
|  | RODOPIA | 1 |  | 1.2 | 0.15 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
|  | SAIA | 1 |  | 1.2 | 0.15 |  |  |  | 0.18 |  |  |  | 0.18
|  | SAIA | 1 |  | 0.6 | 0.15 |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09
10.3.4 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4 | LOUÇAS E METAIS | 0 | 0
BANHEIRO PCD
10.4.1 | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.2 | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.3 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.4 | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm |  | 2 | [11 empty] | und | 2
10.4.5 | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.6 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.7 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.4.8 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 1 | [11 empty] | und | 1
OUTROS
10.4.9 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.4.10 | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.4.11 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.4.12 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.4.13 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  | 3 | [11 empty] | und | 3
10.4.14 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.5 | PINTURA PAREDES E OUTROS ACABAMENTOS | 0 | 0
10.5.1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | EQUIV. ÁREA REBOCO - CERAMICA | [7 empty] | 775.2 |  |  |  |  | m² | 775.2
10.5.2 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | EQUIV. ÁREA REBOCO - CERAMICA | [7 empty] | 775.2 |  |  |  |  | m² | 775.2
10.5.3 | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes | 3 |  |  | 6.63 | [8 empty] | 19.89 | m | 34.09
|  | 2 |  |  | 3.7 | [8 empty] | 7.4
|  | 2 |  |  | 3.4 | [8 empty] | 6.8
10.5.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 |  |  |  | (5,5+2,6) | 2.21 |  |  |  | 17.9 |  |  |  | 23.85 | m² | 23.85
[5 empty] | (2,9+6,75+0,27) | 0.6 |  |  |  | 5.95
10.6 | OUTROS | 0 | 0
10.6.1 | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.6.2 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 4 | m² | 4
10.6.3 | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.6.4 | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.6.5 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | 1 | [11 empty] | und | 1
10.6.6 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | TÉRREO | [12 empty] | m² | 0
1º PAV.
10.6.7 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal OBS.: ( PINTURA GRADES ) | TÉRREO | [12 empty] | m² | 0
1º PAV.
11 | PPCI | 0 | 0
11.1 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  | 2 | [11 empty] | und | 2
11.2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | R. Fuga Esca. | 1 | [10 empty] | 4 | und | 4
|  | Seta esquerda | 2
|  | Saida emer. | 1
11.3 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  | 6 | [11 empty] | und | 6
12 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0
12.1 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  | 1 | [11 empty] | und | 1
12.2 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  | 2 | [11 empty] | und | 2
12.3 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  | 2 | [11 empty] | und | 2
12.4 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  | 1 | [11 empty] | und | 1
12.5 | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  | 2 | [11 empty] | und | 2
12.6 | Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par - INCLUI MAO DE OBRA |  | 8 | [11 empty] | und | 8
DRENAGEM
12.7 | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  | 15 | [11 empty] | und | 15
12.8 | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) |  |  |  | 60.75 | [9 empty] | m | 60.75
12.9 | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  | 7 | [11 empty] | und | 7
12.10 | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  | 3 | [11 empty] | und | 3
12.11 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  | 3 | [11 empty] | und | 3
13 | ÁREA EXTERNA | 0 | 0
13.1 | CALÇADA | 0 | 0
13.1.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | [8 empty] | 25.87 |  |  |  |  | m² | 25.87
13.1.2 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | [8 empty] | 5.42 |  |  |  |  | m² | 5.42
13.1.3 | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos | [8 empty] | 25.87 |  |  |  |  | m² | 25.87
13.2 | MURO | 0 | 0
13.2.1 | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  |  | (5,4+7,45+1,18+3,89) | [8 empty] | 17.92 | m | 17.92
13.2.2 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | (5,4+7,45+1,18+3,89) | [8 empty] | 17.92 | m | 17.92
13.3 | JARDINAGEM E CANTEIROS | 0 | 0
CANTEIROS ACABAMENTO
13.3.1 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  | (6,5+3,92) | [8 empty] | 10.42 | m | 10.42
JARDINAGEM
13.3.2 | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio | [8 empty] | (3,93+2,78+12,5) |  |  |  | 19.21 | m² | 19.21
13.3.3 | IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM ) - INCLUI MAO DE OBRA |  | 35 | [11 empty] | und | 35
13.3.4 | KAIZUCA - PORTE GRANDE - INCLUI MAO DE OBRA |  | 2 | [11 empty] | und | 2
14 | LIMPEZA | 0 | 0
14.1 | Limpeza geral da obra (edificação) | [8 empty] | 223.81 |  |  |  |  | m² | 223.81
14.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | [8 empty] | 223.81 | 26.85 |  | 0.12 |  | m³ | 26.85

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA
LOCAL: | PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | PERÍODO (MESES) |  | CONFERÊNCIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 24044.82 | PERÍODO (MESES) 1: 100% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 24044.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24044.82 | Ok!
2 | ESTRUTURA | Físico (%) | 304327.37 | PERÍODO (MESES) 1: 58.17%; PERÍODO (MESES) 2: 20.92%; PERÍODO (MESES) 3: 20.92% | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 177020.4 | 63653.485 | 63653.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304327.37 | Ok!
2.1 | INFRAESTRUTURA ( ATÉ AS VIGAS DO BALDRAME ) | Físico (%) | 177020.4 | PERÍODO (MESES) 1: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 177020.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177020.4 | Ok!
2.2 | SUPRA-ESTRUTURA | Físico (%) | 127306.97 | PERÍODO (MESES) 2: 50%; PERÍODO (MESES) 3: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 63653.485 | 63653.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127306.97 | Ok!
3 | COBERTURA | Físico (%) | 52684.3 | PERÍODO (MESES) 3: 80%; PERÍODO (MESES) 4: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 42147.44 | 10536.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52684.3 | Ok!
4 | PAREDES / PAINÉIS E ACABAMENTOS PRIMARIOS | Físico (%) | 132838.38 | PERÍODO (MESES) 2: 30%; PERÍODO (MESES) 3: 50%; PERÍODO (MESES) 4: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 39851.514 | 66419.19 | 26567.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132838.38 | Ok!
5 | ELÉTRICA | Físico (%) | 71894.89 | PERÍODO (MESES) 4: 55.9%; PERÍODO (MESES) 5: 44.1% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 40186.44 | 31708.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71894.89 | Ok!
5.1 | PADRÃO ELÉTRICO | Físico (%) | 8477.99 | PERÍODO (MESES) 4: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 8477.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477.99 | Ok!
5.2 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | Físico (%) | 63416.9 | PERÍODO (MESES) 4: 50%; PERÍODO (MESES) 5: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 31708.45 | 31708.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63416.9 | Ok!
6 | LÓGICA | Físico (%) | 2883.88 | PERÍODO (MESES) 5: 25%; PERÍODO (MESES) 6: 75% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.97 | 2162.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2883.88 | Ok!
7 | SPDA | Físico (%) | 3858.38 | PERÍODO (MESES) 5: 25%; PERÍODO (MESES) 6: 75% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.595 | 2893.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858.38 | Ok!
8 | HIDROSSANITÁRIO | Físico (%) | 23400.87 | PERÍODO (MESES) 3: 30%; PERÍODO (MESES) 4: 50%; PERÍODO (MESES) 5: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 7020.261 | 11700.435 | 4680.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23400.87 | Ok!
9 | ESQUADRIAS | Físico (%) | 172771.24 | PERÍODO (MESES) 7: 50%; PERÍODO (MESES) 8: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86385.62 | 86385.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172771.24 | Ok!
10 | ACABAMENTOS | Físico (%) | 179003.75 | PERÍODO (MESES) 8: 1.158%; PERÍODO (MESES) 9: 35.16%; PERÍODO (MESES) 10: 31.69%; PERÍODO (MESES) 11: 31.99% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.58 | 62945.68 | 56725.108 | 57260.382 | 0 | 179003.75 | Ok!
10.1 | TETOS | Físico (%) | 20859.04 | PERÍODO (MESES) 10: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20859.04 | 0 | 0 | 20859.04 | Ok!
10.2 | PISOS | Físico (%) | 60873.1 | PERÍODO (MESES) 9: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60873.1 | 0 | 0 | 0 | 60873.1 | Ok!
10.3 | BANCADAS E AFINS | Físico (%) | 4145.16 | PERÍODO (MESES) 8: 50%; PERÍODO (MESES) 9: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.58 | 2072.58 | 0 | 0 | 0 | 4145.16 | Ok!
10.4 | LOUÇAS E METAIS | Físico (%) | 13968.44 | PERÍODO (MESES) 10: 50%; PERÍODO (MESES) 11: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6984.22 | 6984.22 | 0 | 13968.44 | Ok!
10.5 | PINTURA PAREDES E OUTROS ACABAMENTOS | Físico (%) | 43500.82 | PERÍODO (MESES) 10: 50%; PERÍODO (MESES) 11: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21750.41 | 21750.41 | 0 | 43500.82 | Ok!
10.6 | OUTROS | Físico (%) | 35657.19 | PERÍODO (MESES) 10: 20%; PERÍODO (MESES) 11: 80% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7131.438 | 28525.752 | 0 | 35657.19 | Ok!
11 | PPCI | Físico (%) | 2500.4 | PERÍODO (MESES) 12: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500.4 | 2500.4 | Ok!
12 | CLIMATIZAÇÃO | Físico (%) | 38830.98 | PERÍODO (MESES) 8: 50%; PERÍODO (MESES) 9: 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415.49 | 19415.49 | 0 | 0 | 0 | 38830.98 | Ok!
13 | ÁREA EXTERNA | Físico (%) | 32964.78 | PERÍODO (MESES) 11: 69.93%; PERÍODO (MESES) 12: 30.07% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23053.504 | 9911.276 | 32964.78 | Ok!
13.1 | CALÇADA | Físico (%) | 6659.89 | PERÍODO (MESES) 11: 80%; PERÍODO (MESES) 12: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5327.912 | 1331.978 | 6659.89 | Ok!
13.2 | MURO | Físico (%) | 22156.99 | PERÍODO (MESES) 11: 80%; PERÍODO (MESES) 12: 20% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17725.592 | 4431.398 | 22156.99 | Ok!
13.3 | JARDINAGEM E CANTEIROS | Físico (%) | 4147.9 | PERÍODO (MESES) 12: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4147.9 | 4147.9 | Ok!
14 | LIMPEZA | Físico (%) | 5565.04 | PERÍODO (MESES) 12: 100% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5565.04 | 5565.04 | Ok!
Total Financeiro (R$) |  |  | 1047569.08 | 201065.22 | 103504.999 | 179240.376 | 88991.411 | 38074.189 | 5056.695 | 86385.62 | 107873.69 | 82361.17 | 56725.108 | 80313.886 | 17976.716
Total Financeiro (%) |  |  |  | 19.19% | 9.88% | 17.11% | 8.495% | 3.635% | 0.4827% | 8.246% | 10.3% | 7.862% | 5.415% | 7.667% | 1.716%
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 201065.22 | 304570.219 | 483810.595 | 572802.006 | 610876.195 | 615932.89 | 702318.51 | 810192.2 | 892553.37 | 949278.478 | 1029592.364 | 1047569.08
Total Acumulado (%) |  |  |  | 19.19% | 29.07% | 46.18% | 54.68% | 58.31% | 58.8% | 67.04% | 77.34% | 85.2% | 90.62% | 98.28% | 100%

## BDI
Data-base:
Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
| SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA |  |  | 2022-09-01
PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES
1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO
Sem Desoneração
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
2.1. Tipologia
EDIFICAÇÃO
3. INCIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO
| Administração central | 4.49 | %
| Riscos | 1 | %
| Seguros e Garantias Contratuais | 1 | %
| Encargos financeiros | 1.11 | %
| Total (A) | 7.6 | %
4. INCIDÊNCIAS SOBRE O PREÇO DE VENDA
| Despesas Tributárias | 8.65 | %
| ISS | 5 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
| Lucro | 6.05 | %
| Total (B) | 14.7 | %
5. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = |  | 25%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

## CURVA ABC
CURVA ABC
OBRA: | SEDE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ÁGUIA BRANCA
LOCAL: | PRAÇA DOS 3 PODERES - MUNICIPIO DE ÁGUIA BRANCA - ES
ORÇ.: |  |  | ENG. CIVIL ANTÔNIO LEANDRO SCHIMIDT CREA ES-040236 / D
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | TRATAMENTO DAS VIGAS METALICAS (TIPO 01) |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0
9.12 |  |  | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO |  |  |  |  | 116850 | 11.15%
4.5 |  |  | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm |  |  |  |  | 69618.81 | 6.646%
2.1.11 |  |  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  |  | 55885.04 | 5.335%
2.2.5 |  |  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  |  | 35860.91 | 3.423%
2.2.6 |  |  | Laje pré-fabricada treliçada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150 Kg/cm2 |  |  |  |  | 31988.36 | 3.054%
10.2.2 |  |  | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) |  |  |  |  | 26877.47 | 2.566%
10.5.2 |  |  | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  |  |  | 24806.4 | 2.368%
4.1 |  |  | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm |  |  |  |  | 22902.96 | 2.186%
10.6.1 |  |  | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material |  |  |  |  | 20875 | 1.993%
13.2.1 |  |  | Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2.5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia |  |  |  |  | 20415.53 | 1.949%
2.2.4 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  |  |  |  | 19690.09 | 1.88%
10.2.4 |  |  | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR BRANCA LISA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) |  |  |  |  | 19102.77 | 1.824%
10.5.1 |  |  | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  |  |  | 17170.68 | 1.639%
2.1.6 |  |  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  |  |  | 16518.37 | 1.577%
5.2.1 |  |  | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" |  |  |  |  | 16331.64 | 1.559%
2.1.1 |  |  | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 300MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL |  |  |  |  | 15928.25 | 1.52%
2.1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT DE 50,1 A 100 KM |  |  |  |  | 15604.5 | 1.49%
2.2.3 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  |  |  | 15162.22 | 1.447%
9.5 |  |  | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) |  |  |  |  | 15033.5 | 1.435%
12.5 |  |  | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 30.000 BTU´s 220V - Ciclo Quente/Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  |  |  |  | 14729.84 | 1.406%
4.6 |  |  | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( BARRA ALVENARIA ) |  |  |  |  | 14174.91 | 1.353%
2.1.9 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |  |  |  |  | 13675.85 | 1.305%
5.2.26 |  |  | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 12169.92 | 1.162%
3.8 |  |  | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  |  |  | 11750.25 | 1.122%
2.2.1 |  |  | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  |  |  | 11607.13 | 1.108%
10.1.1 |  |  | Forro de gesso acabamento tipo liso |  |  |  |  | 11509.51 | 1.099%
2.1.15 |  |  | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: CONCRETO PARA PISO TÉRREO) |  |  |  |  | 11278.77 | 1.077%
2.1.12 |  |  | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente |  |  |  |  | 10561.78 | 1.008%
3.9 |  |  | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação |  |  |  |  | 10157.55 | 0.9696%
2.1.13 |  |  | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |  |  |  |  | 9882.53 | 0.9434%
1.1 |  |  | Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvalume 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) |  |  |  |  | 9488.29 | 0.9057%
2.2.2 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  |  | 9118.96 | 0.8705%
3.19 |  |  | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO |  |  |  |  | 8933.72 | 0.8528%
2.1.10 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  |  |  |  | 8917.09 | 0.8512%
9.10 |  |  | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |  |  |  |  | 8824.59 | 0.8424%
12.3 |  |  | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 18.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  |  |  |  | 8737.72 | 0.8341%
4.4 |  |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  |  |  | 8662.86 | 0.8269%
4.2 |  |  | Alvenaria de blocos de concreto 19x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 19cm |  |  |  |  | 8521.33 | 0.8134%
4.7 |  |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  |  |  |  | 8443.03 | 0.806%
10.6.4 |  |  | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA |  |  |  |  | 7800 | 0.7446%
9.2 |  |  | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |  |  |  |  | 7313.4 | 0.6981%
1.3 |  |  | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 7263.13 | 0.6933%
9.8 |  |  | Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |  |  |  |  | 7200.3 | 0.6873%
10.2.5 |  |  | Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco, h=7cm OBS.: ( COR CINZA ANDORINHA ) |  |  |  |  | 7189.98 | 0.6863%
9.9 |  |  | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |  |  |  |  | 7134.15 | 0.681%
5.1.1 |  |  | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada subterrânea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V, exclusive derivação de ramal de entrada subterrânea |  |  |  |  | 6562.72 | 0.6265%
12.2 |  |  | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 12.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  |  |  |  | 5868.34 | 0.5602%
10.1.3 |  |  | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos |  |  |  |  | 5525.12 | 0.5274%
12.4 |  |  | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 24.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  |  |  |  | 5410.06 | 0.5164%
2.1.7 |  |  | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  |  |  | 4937.52 | 0.4713%
13.1.1 |  |  | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  |  |  | 4916.07 | 0.4693%
10.2.3 |  |  | Porcelanato natural, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. PLATINA NA Eliane/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS.: (CHÃO BANHEIRO E COZINHA) |  |  |  |  | 4423.74 | 0.4223%
2.1.8 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  |  | 4274.2 | 0.408%
5.2.46 |  |  | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : preto ) |  |  |  |  | 4192.47 | 0.4002%
2.2.7 |  |  | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) |  |  |  |  | 3879.3 | 0.3703%
3.10 |  |  | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  |  |  | 3851.21 | 0.3676%
10.1.2 |  |  | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |  |  |  |  | 3824.41 | 0.3651%
10.6.2 |  |  | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |  |  |  |  | 3557.28 | 0.3396%
3.12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  |  |  |  | 3319 | 0.3168%
10.4.1 |  |  | Bacia sifonada de louça branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente |  |  |  |  | 3254.78 | 0.3107%
8.17 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |  |  |  |  | 3123.53 | 0.2982%
14.1 |  |  | Limpeza geral da obra (edificação) |  |  |  |  | 3104.24 | 0.2963%
3.13 |  |  | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  |  | 2938.65 | 0.2805%
5.2.3 |  |  | Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco -inclui mão de obra |  |  |  |  | 2933.7 | 0.28%
9.1 |  |  | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |  |  |  |  | 2892.42 | 0.2761%
2.1.5 |  |  | Lastro impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8cm ( OBS.: FUNDO DE VALA PARA ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL ) |  |  |  |  | 2844.78 | 0.2716%
1.2 |  |  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  |  | 2757.6 | 0.2632%
12.1 |  |  | Fornecimento e Instalação de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Inverter Hi-Wall (Parede) de 9.000 BTU´s 220V - Ciclo Frio - Classificação A (Selo PROCEL), inclusive amortecedores vibra-stop |  |  |  |  | 2694.88 | 0.2573%
6.1 |  |  | Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente |  |  |  |  | 2651.56 | 0.2531%
9.6 |  |  | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) ( PORTA BANHEIRO PDF ) - 90cm |  |  |  |  | 2582.32 | 0.2465%
2.1.3 |  |  | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  |  | 2575.2 | 0.2458%
1.6 |  |  | Locação de obra com gabarito de madeira |  |  |  |  | 2466.1 | 0.2354%
10.4.9 |  |  | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios |  |  |  |  | 2461.89 | 0.235%
14.2 |  |  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  |  | 2460.8 | 0.2349%
5.2.30 |  |  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 2426.6 | 0.2316%
2.1.14 |  |  | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) |  |  |  |  | 2404.16 | 0.2295%
10.6.3 |  |  | Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'água, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto |  |  |  |  | 2358.1 | 0.2251%
10.4.2 |  |  | Lavátorio de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e engates cromados, exclusive torneira,para PNE |  |  |  |  | 2131.62 | 0.2035%
3.14 |  |  | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  |  | 2110.15 | 0.2014%
9.7 |  |  | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  |  | 2099.08 | 0.2004%
10.4.10 |  |  | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  | 2029.14 | 0.1937%
9.2.7 |  |  | Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato OBS. 01: ( UTILIZAR A COR AMADEIRADO - FACHADA ) OBS. 02 : (ASSENTAR EM PAREDES) |  |  |  |  | 1924.12 | 0.1837%
3.11 |  |  | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) |  |  |  |  | 1914.29 | 0.1827%
1.5 |  |  | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 1876.56 | 0.1791%
11.3 |  |  | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal |  |  |  |  | 1821.12 | 0.1738%
5.1.2 |  |  | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura |  |  |  |  | 1771.57 | 0.1691%
13.2.2 |  |  | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  |  | 1741.46 | 0.1662%
2.1.4 |  |  | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  |  |  | 1732.36 | 0.1654%
5.2.9 |  |  | Ponto padrão de luz no chão - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" |  |  |  |  | 1698.8 | 0.1622%
5.2.7 |  |  | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" |  |  |  |  | 1683.71 | 0.1607%
8.13 |  |  | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |  |  |  |  | 1660.4 | 0.1585%
8.18 |  |  | Reservatório de polietileno de 500 L, inclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia de 3/4" |  |  |  |  | 1632.86 | 0.1559%
5.2.25 |  |  | Ponto padrão de 2 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 1619.4 | 0.1546%
9.3 |  |  | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm |  |  |  |  | 1604.9 | 0.1532%
10.3.1 |  |  | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  |  |  | 1558.64 | 0.1488%
13.3.4 |  |  | KAIZUCA - PORTE GRANDE - INCLUI MAO DE OBRA |  |  |  |  | 1546.2 | 0.1476%
8.5 |  |  | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |  |  |  |  | 1492.79 | 0.1425%
8.11 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões |  |  |  |  | 1407.12 | 0.1343%
5.2.45 |  |  | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 35,0 mm2 ( obs. : azul ) |  |  |  |  | 1397.49 | 0.1334%
10.3.2 |  |  | Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira |  |  |  |  | 1361.55 | 0.13%
5.2.11 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 1360.8 | 0.1299%
7.1 |  |  | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores |  |  |  |  | 1332.47 | 0.1272%
10.4.12 |  |  | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  | 1268.79 | 0.1211%
13.3.3 |  |  | IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM ) - INCLUI MAO DE OBRA |  |  |  |  | 1246 | 0.1189%
8.19 |  |  | Tanque slim FORTLEV-600L - inclui mão de obra |  |  |  |  | 1201.67 | 0.1147%
8.7 |  |  | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  |  | 1176.3 | 0.1123%
3.15 |  |  | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  |  |  | 1169.79 | 0.1117%
5.2.13 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 1169.2 | 0.1116%
13.1.3 |  |  | Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referencia Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos |  |  |  |  | 1167.25 | 0.1114%
8.15 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões |  |  |  |  | 1147.77 | 0.1096%
10.6.5 |  |  | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  |  |  | 1066.81 | 0.1018%
5.2.2 |  |  | Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40 -inclui mão de obra |  |  |  |  | 1037.28 | 0.09902%
5.2.5 |  |  | Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco -inclui mão de obra |  |  |  |  | 1033.38 | 0.09865%
5.2.12 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e uma paralela - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 1030.44 | 0.09836%
8.1 |  |  | Caixa de gordura em alv. bloco 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1.0m, c/ tampa de ferro fundido, lastro concr. esp. 10cm, revest. intern. c/ chapisco e reboco impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto |  |  |  |  | 1019.91 | 0.09736%
13.3.1 |  |  | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm |  |  |  |  | 1012.61 | 0.09666%
3.16 |  |  | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação |  |  |  |  | 1011.23 | 0.09653%
12.6 |  |  | Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par - INCLUI MAO DE OBRA |  |  |  |  | 1006.4 | 0.09607%
5.2.17 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 979.26 | 0.09348%
8.23 |  |  | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  |  |  | 970 | 0.0926%
8.2 |  |  | Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento |  |  |  |  | 970 | 0.0926%
8.20 |  |  | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia |  |  |  |  | 941.04 | 0.08983%
3.17 |  |  | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  |  | 921.66 | 0.08798%
8.14 |  |  | Ponto de torneira de jardim (para praças) |  |  |  |  | 894.46 | 0.08538%
3.1 |  |  | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas |  |  |  |  | 883 | 0.08429%
3.3 |  |  | Calha de concreto armado Fck=15 MPa em "U" nas dimensões de 38 x 56 cm conforme detalhes em projeto |  |  |  |  | 857.76 | 0.08188%
8.3 |  |  | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc |  |  |  |  | 846.6 | 0.08082%
8.10 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões |  |  |  |  | 846.09 | 0.08077%
10.5.3 |  |  | Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes |  |  |  |  | 835.2 | 0.07973%
9.11 |  |  | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura OBS.: ( BASCULAS BANHEIROS ) |  |  |  |  | 818.2 | 0.0781%
8.21 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  |  | 806.76 | 0.07701%
5.2.32 |  |  | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento |  |  |  |  | 795.91 | 0.07598%
5.2.47 |  |  | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2 ( obs. : verde ) |  |  |  |  | 795.53 | 0.07594%
8.16 |  |  | Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões |  |  |  |  | 786.42 | 0.07507%
3.2 |  |  | Cobertura nova de telhas de alumínio trapezoidal, H = 8 cm, esp. 0.5mm, inclusive acessórios de fixação |  |  |  |  | 763.31 | 0.07286%
5.2.33 |  |  | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento |  |  |  |  | 759.22 | 0.07247%
10.2.1 |  |  | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm OBS.: ( COR EQUIVALENTE AO CINZA ANDORINHA ) |  |  |  |  | 708.8 | 0.06766%
10.5.4 |  |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 |  |  |  |  | 688.54 | 0.06573%
5.2.8 |  |  | Arandela Tartaruga Led 7w -inclui mão de obra |  |  |  |  | 686.84 | 0.06557%
5.2.10 |  |  | Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco -inclui mão de obra |  |  |  |  | 683.5 | 0.06525%
5.2.28 |  |  | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 20 A- considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa pvc 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 681.9 | 0.06509%
7.6 |  |  | Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 676.38 | 0.06457%
10.4.3 |  |  | Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  | 676.38 | 0.06457%
3.6 |  |  | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |  |  |  |  | 654.51 | 0.06248%
5.2.15 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 3 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 652.84 | 0.06232%
5.2.27 |  |  | Ponto padrão de tomada de piso - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (18.0m) e caixa alumínio silício 4x4" (1 und) |  |  |  |  | 646.54 | 0.06172%
10.2.6 |  |  | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |  |  |  |  | 646.22 | 0.06169%
8.4 |  |  | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |  |  |  |  | 625.52 | 0.05971%
10.3.3 |  |  | Bancada de granito com espessura de 2 cm |  |  |  |  | 620.27 | 0.05921%
5.2.14 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 618.72 | 0.05906%
5.2.16 |  |  | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |  |  |  |  | 618.72 | 0.05906%
10.3.4 |  |  | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |  |  |  |  | 604.7 | 0.05772%
13.1.2 |  |  | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  |  |  | 576.57 | 0.05504%
8.12 |  |  | Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria. Inclusive tubulação, conexões, registro, tubo camisa e caixa com tampa transparente. Conferir detalhe. |  |  |  |  | 574.66 | 0.05486%
11.1 |  |  | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente |  |  |  |  | 568.4 | 0.05426%
8.6 |  |  | Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc |  |  |  |  | 527 | 0.05031%
5.2.42 |  |  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO UN E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) |  |  |  |  | 526.32 | 0.05024%
10.4.4 |  |  | Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura 90 cm |  |  |  |  | 518.54 | 0.0495%
4.3 |  |  | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |  |  |  |  | 514.48 | 0.04911%
3.5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 |  |  |  |  | 456.9 | 0.04362%
10.4.5 |  |  | Conjunto Barra de apoio barra de apoio lateral, formato "U", em aço inox polido 304 Ø 1.1/4" dim. comprimento médio 30 p/ lavatório, p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050) |  |  |  |  | 452.67 | 0.04321%
5.2.6 |  |  | Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir -inclui mão de obra |  |  |  |  | 450.6 | 0.04301%
7.7 |  |  | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |  |  |  |  | 444.56 | 0.04244%
5.2.49 |  |  | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : preto) |  |  |  |  | 423.12 | 0.04039%
10.4.7 |  |  | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  | 422.93 | 0.04037%
9.4 |  |  | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |  |  |  |  | 418.38 | 0.03994%
5.2.29 |  |  | Duas tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  |  |  |  | 417.4 | 0.03984%
7.9 |  |  | Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 402.38 | 0.03841%
5.2.4 |  |  | Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir -inclui mão de obra |  |  |  |  | 375.6 | 0.03585%
3.18 |  |  | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  |  | 370.99 | 0.03541%
7.10 |  |  | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões |  |  |  |  | 361.88 | 0.03454%
3.7 |  |  | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |  |  |  |  | 356.81 | 0.03406%
13.3.2 |  |  | Fornecimento de grama tipo esmeralda em placas com espessura de 0.06 m, exclusive plantio |  |  |  |  | 343.09 | 0.03275%
12.8 |  |  | TUBO DE PVC SOLDAVEL MARROM 25MM (AGUA FRIA) - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE (LABOR) |  |  |  |  | 335.94 | 0.03207%
8.8 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões |  |  |  |  | 328.33 | 0.03134%
5.2.24 |  |  | Interruptor de 2 tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  |  |  |  | 324.09 | 0.03094%
5.2.19 |  |  | Interruptor de duas teclas simples e uma paralela 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 284.34 | 0.02714%
10.4.14 |  |  | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |  |  |  |  | 274.38 | 0.02619%
5.2.18 |  |  | Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 274.05 | 0.02616%
5.2.35 |  |  | Mini-Disjuntor tripolar 80 A, curva C - 5KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 270.36 | 0.02581%
8.22 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  |  |  |  | 269.85 | 0.02576%
3.4 |  |  | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente OBS.: ( FUNDO E LATERAL INTERNA CALHA ) |  |  |  |  | 263.52 | 0.02516%
5.2.44 |  |  | Caixa de distribuição 20x20x15 cm |  |  |  |  | 229.94 | 0.02195%
5.2.22 |  |  | Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" |  |  |  |  | 221.62 | 0.02116%
5.2.43 |  |  | Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  |  |  | 208.11 | 0.01987%
1.4 |  |  | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 193.14 | 0.01844%
5.2.20 |  |  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 185.52 | 0.01771%
10.4.11 |  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | 180.81 | 0.01726%
10.4.13 |  |  | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | 177.18 | 0.01691%
7.2 |  |  | Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" (70mm²), com furos diâmetro 7 mm ref. TEL-771, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 176.68 | 0.01687%
7.5 |  |  | Presilha de latão ref. 744, inclusive parafuso fenda DN 4,2x32mm e bucha nylon DN 6mm e vedação dos furos com poliuretano ref. 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 172.38 | 0.01646%
5.2.23 |  |  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V |  |  |  |  | 158.42 | 0.01512%
5.2.21 |  |  | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 157.2 | 0.01501%
7.3 |  |  | Terminal aéreo em latão (minicaptor), com conector e fixação horizontal 250mm x 10mm, ref. TEL-2024, inclusive vedação dos furos com poliuretano ref. TEL 5905, marca de ref. Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 155.5 | 0.01484%
8.9 |  |  | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões |  |  |  |  | 151.79 | 0.01449%
5.1.3 |  |  | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO |  |  |  |  | 143.7 | 0.01372%
5.2.48 |  |  | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2 ( obs. : azul ) |  |  |  |  | 141.33 | 0.01349%
6.2 |  |  | Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" |  |  |  |  | 130.46 | 0.01245%
5.2.39 |  |  | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |  |  |  |  | 128.65 | 0.01228%
5.2.31 |  |  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" |  |  |  |  | 124.96 | 0.01193%
5.2.34 |  |  | Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 117.06 | 0.01117%
5.2.36 |  |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO. AF_10/2020 ( OBS.: 10A E 10KA ) |  |  |  |  | 112.58 | 0.01075%
11.2 |  |  | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) |  |  |  |  | 110.88 | 0.01058%
6.3 |  |  | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) |  |  |  |  | 101.86 | 0.009723%
5.2.37 |  |  | Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 101.71 | 0.009709%
5.2.38 |  |  | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 77.19 | 0.007368%
7.8 |  |  | Kit completo para solda Exotérmica (Molde HCL 5/8" Ref: TEL905611 / Cartucho n° 115 Ref: TEL 909115 / Alicate Z 201 Ref: TEL 998201), marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 62.42 | 0.005959%
10.4.6 |  |  | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | 60.27 | 0.005753%
10.4.8 |  |  | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 |  |  |  |  | 59.06 | 0.005638%
5.2.40 |  |  | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 51.46 | 0.004912%
5.2.41 |  |  | Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente ( OBS.: 10 KA) |  |  |  |  | 51.46 | 0.004912%
7.4 |  |  | Terminal estanhado de 1 compressão 1 furo, 35mm², ref. TEL-5135, marca de referência Termotécnica ou equivalente |  |  |  |  | 37.33 | 0.003563%
7.11 |  |  | Bucha e arruela de alumínio fundido diâmetro 25mm (1") |  |  |  |  | 36.4 | 0.003475%
12.7 |  |  | JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  |  |  |  | 19.65 | 0.001876%
12.9 |  |  | TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  |  |  |  | 14.14 | 0.00135%
12.11 |  |  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL |  |  |  |  | 9.93 | 0.0009479%
12.10 |  |  | LUVA DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) |  |  |  |  | 4.08 | 0.0003895%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 1047569.08 | 100% |  |  | 0
1047569.08
#REF!

## COMP_1
COMPOSIÇÃO 01 - ITEM 2.1.14 E ITEM 2.2.7
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
1. | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | [5 empty] | UND
MÃO DE OBRA
UND
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
MATERIAL
1.1 | MERC.01 |  | TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) | und | 1 | 237.45 | 237.45
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 237.45
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 237.45

## MERC.01
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.01
Especificação Técnica
TELA SOLDADA Q92 2,45X6M (15X15X4.2MM) -
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CASA DO SERRALHEIRO | 12.982.965/0002-97 | TELEFONE (27) 3226-8045 | 2022-11-28 | VER COT. "MALHA - CASA DO SERRALHEIRO" |  | 290.01
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
RDG AÇOS DO BRASIL | 27.487.693/0006-50 | TELEFONE (27) 2101-2111 | 2022-11-28 | VER COT. "MALHA -RDG" |  | 231
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
ARMAZEM | 09.024.521/0001-53 | TELEFONE (27) 99690-0560 | 2022-11-28 | VER COT. "MALHA - CASA DO SERRALEHIRO" |  | 237.45
Mediana | 237.45 | Média | 252.82 | Valor Adotado |  | 237.45
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_2
COMPOSIÇÃO 02 - ITEM 5.2.3
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
2. | Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40 -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
2.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
2.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
2.3 | MERC.02 |  | Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40 | und | 1 | 96.5 | 96.5
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 96.5
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 103.73

## MERC.02
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.02
Especificação Técnica
Plafon Led Quadrado 30w Painel Embutir 40x40
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/203044724?opn=YSMESP&offerId=5d69bd77f216c95bde82f485&srsltid=AYJSbAfWqLJ4vb0adWCr5Z7OEYkiY6UFe3A0dozvIRSx4EW9d700tQTQy8M | 2022-11-30 | VER COT. " 30W PAINEL LED - AMERICANAS" |  | 96.5
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/4734267290?opn=GOOGLEXML&offerId=6206587e062ff5a574c1bed9&srsltid=AYJSbAdh_CwfdccgeG7Uu8HaGOFSWP0IA0YMRLq2lD0rNWxHLLF3RdJczzM | 2022-11-30 | VER COT. " 30W PAINEL LED - SHOPTIME" |  | 114.17
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/3963499529?opn=XMLGOOGLE&offerId=632dd653987bd9d450362bfb | 2022-11-30 | VER COT. " 30W PAINEL LED - SUBMARINO" |  | 84.99
Mediana | 96.5 | Média | 98.5533 | Valor Adotado |  | 96.5
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_3
COMPOSIÇÃO 03 - ITEM 5.2.4
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
3. | Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
3.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
3.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
3.3 | MERC.03 |  | Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco | und | 1 | 63.89 | 63.89
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 63.89
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 71.12

## MERC.03
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.03
Especificação Técnica
Painel Plafon Led Embutir Quadrado 220Mm 15W 3000K Branco
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/5510664106?opn=YSMESP&offerId=62e320d1adbc5f39b9fe7793&srsltid=AYJSbAfD4cpYxoJuwKBV0FAUYDKh31YRQAzBYhbTr8SOV7J0Z0Ili4cS9Sk&cor=Branco&condition=NEW | 2022-11-30 | VER COT. " 15W PAINEL LED - AMERICANAS" |  | 63.89
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CASAS BAHIA |  | https://www.casasbahia.com.br/painel-plafon-led-embutir-quadrado-220mm-15w-3000k-branco-1544231741/p/1544231741?utm_medium=Cpc&utm_source=google_freelisting&IdSku=1544231741&idLojista=12231&tipoLojista=3P | 2022-11-30 | VER COT. " 15W PAINEL LED - CASAS BAHIA" |  | 63.89
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/5510508285?opn=XMLGOOGLE&offerId=62e31cfddb8cfec57ad79c88 | 2022-11-30 | VER COT. " 15W PAINEL LED - SUBMARINO" |  | 91.89
Mediana | 63.89 | Média | 73.2233 | Valor Adotado |  | 63.89
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_4
COMPOSIÇÃO 04 - ITEM 5.2.5
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
4 | Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
4.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
4.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
4.3 | MERC.04 |  | Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir | und | 1 | 67.89 | 67.89
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 67.89
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 75.12

## MERC.04
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.04
Especificação Técnica
Plafon 25w 3000k Led Painel Embutir
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/6194170496?opn=YSMESP&offerId=63519c469064f2befb0ec1e5&srsltid=AYJSbAchwvdrz_l1qihAU4z4UiyblMFCbwLrmdok3AZvsYTMRdJRY1Xm0rk&tamanho=30.0&condition=NEW | 2022-11-30 | VER COT. " 25W PAINEL LED - AMERICANAS" |  | 58.75
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/6194170496?opn=GOOGLEXML&offerId=63519c465a5985dc839a6444&srsltid=AYJSbAeGecjgpG0mdF5mgsWLi6DW-r2jjslsg3T00WKs8IKNR-SdqTkzT_M&tamanho=30.0&condition=NEW | 2022-11-30 | VER COT. " 25W PAINEL LED - SHOPTIME" |  | 67.89
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/6194170496?opn=XMLGOOGLE&offerId=63519c44987bd9d4506b496a&tamanho=30.0&condition=NEW | 2022-11-30 | VER COT. " 25W PAINEL LED - SUBMARINO" |  | 67.89
Mediana | 67.89 | Média | 64.8433 | Valor Adotado |  | 67.89
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_5
COMPOSIÇÃO 05 - ITEM 5.2.6
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
5. | Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
5.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
5.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
5.3 | MERC.05 |  | Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco | und | 1 | 84.63 | 84.63
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 84.63
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 91.86

## MERC.05
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.05
Especificação Técnica
Painel plafon LED embutir quadrado 298MM 20W 6000K branco
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/5530144597?opn=YSMESP&offerId=62e857e5adbc5f39b961b572&srsltid=AYJSbAfWmEXcgXohy_Kdneir2Rdps7oXoD3dRqcVT_fgG5qRxFn-cMWzBz4&cor=Branco&condition=NEW | 2022-11-30 | VER COT. " 20W PAINEL LED - AMERICANAS" |  | 79.58
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/5529726442?opn=GOOGLEXML&offerId=62e82a32e6370aa758794720&srsltid=AYJSbAf40ujUXAwBIq4NpSaQySOsnkkHaFE5-Dh3hbsXBu2iHAWNnoq41DU | 2022-11-30 | VER COT. " 20W PAINEL LED - SHOPTIME" |  | 92.99
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CARREFOUR |  | https://www.carrefour.com.br/painel-plafon-led-embutir-quadrado-298mm-20w-6000k-branco-mp928840923/p | 2022-11-30 | VER COT. " 20W PAINEL LED - CARREFOUR" |  | 84.63
Mediana | 84.63 | Média | 85.7333 | Valor Adotado |  | 84.63
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_6
COMPOSIÇÃO 06 - ITEM 5.2.7
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
6. | Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
6.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
6.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
6.3 | MERC.06 |  | Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir | und | 1 | 82.89 | 82.89
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 82.89
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 90.12

## MERC.06
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.06
Especificação Técnica
Painel Plafon Quadrado Led 24w branco frio Embutir
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CARREFOUR |  | https://www.carrefour.com.br/painel-plafon-quadrado-led-24w-branco-frio-embutir-st1903-mp908583962/p | 2022-11-30 | VER COT. " 24W PAINEL LED - CARREFOUR" |  | 78
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/4324063737?opn=GOOGLEXML&offerId=618ec43d062ff5a574c5f4d1&srsltid=AYJSbAekH6cImt07--qotu759rp_v-y6FQQ-0rEFzW0m5Ymyn0BEjkWu5G4 | 2022-11-30 | VER COT. " 24W PAINEL LED - SHOPTIME" |  | 82.89
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/5472832702?opn=XMLGOOGLE&offerId=62db258b6e9e5a65df2442d4 | 2022-11-30 | VER COT. " 24W PAINEL LED - SUBMARINO" |  | 114.89
Mediana | 82.89 | Média | 91.9267 | Valor Adotado |  | 82.89
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_7
COMPOSIÇÃO 07 - ITEM 5.2.9
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
7. | Arandela Tartaruga Led 7w -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
7.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
7.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
7.3 | MERC.07 |  | Arandela Tartaruga Led 7w | und | 1 | 78.5 | 78.5
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 78.5
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 85.73

## MERC.07
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.07
Especificação Técnica
Arandela Tartaruga Led 7w
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
LOJA ELETROPOLO |  | https://www.lojaseletropolo.com.br/luminaria-tartaruga-nautica-branca-7w-externa-3000k---initial-tarta-7c-bq/p?idsku=2690 | 2022-11-30 | VER COT. " 7W LED ARANDELA - ELETROPOLO" |  | 91.23
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/28922757?opn=XMLGOOGLE&offerId=5e579e66657407f87195d3e3 | 2022-11-30 | VER COT. " 7W LED ARANDELA - SUBMARINO" |  | 53.89
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
INSPIREHOME |  | https://www.inspirehome.com.br/arandela-led-mini-tartaruga-externo-2700k-7w-bivolt-7-1x17-1x4-5cm-polimero-branco-luminatti-by-danuri-lm687/p | 2022-11-30 | VER COT. " 7W LED ARANDELA - INSPIREHOME" |  | 78.5
Mediana | 78.5 | Média | 74.54 | Valor Adotado |  | 78.5
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_8
COMPOSIÇÃO 08 - ITEM 5.2.11
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
8. | Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco -inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
8.1 | '010115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
8.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 7.23
MATERIAL
8.3 | MERC.08 |  | Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco | und | 1 | 102.13 | 102.13
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 102.13
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 109.36

## MERC.08
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.08
Especificação Técnica
Spot Led Balizador Chão Piso 6w Embutir Branco
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
MADEIRA MADEIRA |  | https://www.madeiramadeira.com.br/luminaria-balizador-led-chao-piso-jardim-6w-embutir-blindado-3798527.html | 2022-11-30 | VER COT. " SPOT CHÃO 6W - MADEIRA MADEIRA" |  | 102.75
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/3249649016?opn=XMLGOOGLE&offerId=60919b2d0fff249a32973653 | 2022-11-30 | VER COT. " SPOT CHÃO 6W - SUBMARINO" |  | 94.55
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | LINK | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CARREFOUR |  | https://www.carrefour.com.br/spot-led-balizador-chao-piso-6w-embutir-branco-quente-3000k-mp913918206/p | 2022-11-30 | VER COT. " SPOT CHÃO 6W - CARREFOUR" |  | 102.13
Mediana | 102.13 | Média | 99.81 | Valor Adotado |  | 102.13
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_9
COMPOSIÇÃO 09 - ITEM 9.12
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
9. | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
MATERIAL
9.1 | MERC.09 |  | PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO | und | 1 | 93480 | 93480
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 93480
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 93480

## MERC.09
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.09
Especificação Técnica
PELE DE VIDRO COM PORTA 1,3X2,2 - DE ACORDO COM PROJETO - INCLUI MATERIAL E INSTALAÇÃO
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
REFLEXO | 05.036.601/0001-78 | TELEFONE (27)3721-4001 OU reflexoaluminios@gmail.com | 2022-11-25 | VER COT. "PELE DE VIDRO - REFLEXO" |  | 101200
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CIMENTEX VIDROS | 20.993.540/0001-20 | TELEFONE ( 27) 99857-9718 ou vendas@cimentexvidros.com.br | 2022-11-25 | VER COT. "PELE DE VIDRO - CIMENTEX" |  | 75940.6
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SERGIO VIDRO | 36.368.611/0001-34 | TELEFONE (27) 3756 1875 ou sergiovidros@hotmail.com.br | 2022-12-01 | VER COT. "PELE DE VIDRO - SERGIO VIDROS" |  | 93480
Mediana | 93480 | Média | 90206.8667 | Valor Adotado |  | 93480
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_10
COMPOSIÇÃO 10 - ITEM 10.6.1
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
10. | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
MATERIAL
10.1. | MERC.10 |  | GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material | und | 1 | 16700 | 16700
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 16700
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 16700

## MERC.10
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.10
Especificação Técnica
GUARDA CORPO / CORRIMÃO INOX - 28 METROS - TUBO 38mm - inclui montagem e fonercimento de material
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
INTERNOX | 19.702.457/0001-75 | INTERNOX.ER@GMAIL.COM OU TELEFONE (27 )99702-0454 | 2022-11-25 | VER COT. "CORRIMÃO - INTERNOX" |  | 16700
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
LINHARES INOX | 31.477.986/0001-19 | TELEFONES (27) 998997017 OU (27) 996552986 OU LINHARESINOX@GMAIL.COM | 2022-11-25 | VER COT. "CORRIMÃO - LINHARESINOX" |  | 17024
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SONOX | 17.340.953/0001-00 | TELEFONE (27) 999221081 OU sonoxsoo@hotmail.com | 2022-11-22 | VER COT. "CORRIMÃO - SONOX" |  | 16016
Mediana | 16700 | Média | 16580 | Valor Adotado |  | 16700
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_11
COMPOSIÇÃO 11 - ITEM 10.6.4
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
11. | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 0
MATERIAL
11.1 | MERC.11 |  | LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA | und | 1 | 6240 | 6240
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 6240
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 6240

## MERC.11
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.11
Especificação Técnica
LETREIRO ESCOVADO - COMO EM PROJETO - INCLUI MATERIAL E MÃO DE OBRA
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
INOXIDAVELLI | 35.823.792 / 0001-89 | TELEFONE (27) 99757-9229 ou inoxidavelli@gmail.com | 2022-11-28 | VER COT. "LETREIRO - INOXIDAVELLI" |  | 5098.65
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CLEOMIR PUBLICIDADE | 47.793.097/0001-09 | TELEFONE (27) 995901738 | 2022-12-01 | VER COT. "LETRAS - CLEOMIR PUBLICIDADE" |  | 6240
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
LC DIGITAL | 19.778.633 / 0001-53 | TELEFONE (27) 99508-3432 | 2022-11-30 | VER COT. "LETRAS - LCDIGITAL" |  | 7680
Mediana | 6240 | Média | 6339.55 | Valor Adotado |  | 6240
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_12
COMPOSIÇÃO 12 - ITEM 12.6
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
12 | Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par - INCLUI MAO DE OBRA | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
12.1 | 010139 | DER (INSUMOS) | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.5 | 8.3 | 4.15
12.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.5 | 6.16 | 3.08
|  |  | und |  |  |  | 7.23
MATERIAL
12.3 | MERC.12 |  | Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par | und | 0.16667 | 560.5 | 93.4167
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 93.4167
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 100.64

## MERC.12
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.12
Especificação Técnica
Suporte Para Ar Condicionado 9000 a 30000 Btus 500 mm 6 Par
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/5072511205?opn=YSMESP&offerId=627c242287c00289c2147a5b&srsltid=AYJSbAfSl6aYCiruE-YCwdiK-P8V84rhROg_dbS1wcIhwCeXBU4FnnvDT-E | 2022-11-30 | VER COT. "SUPORTE AR CONDICIONADO - AMERICANAS" |  | 358.53
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/5029993317?opn=XMLGOOGLE&offerId=6274fbfed9f593c3e87f298b | 2022-11-30 | VER COT. "SUPORTE AR CONDICIONADO - SUBMARINO" |  | 560.5
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
MADEIRA MADEIRA |  | https://www.madeiramadeira.com.br/suporte-para-ar-condicionado-9000-a-30000-btus-500-mm-6-par-246326049.html | 2022-11-30 | VER COT. "SUPORTE AR CONDICIONADO - MADEIRA MADEIRA" |  | 593.12
Mediana | 560.5 | Média | 504.05 | Valor Adotado |  | 560.5
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_13
COMPOSIÇÃO 13 - ITEM 13.3.3
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
13 | IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM ) - INCLUI MAO DE OBRA | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
13.1 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 3 | 6.16 | 18.48
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 18.48
MATERIAL
13.2 | MERC.13 |  | IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM ) | und | 1 | 10 | 10
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 10
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 28.48

## MERC.13
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.13
Especificação Técnica
IXORIA - PORTE PEQUENO ( ENTRE 10CM A 20CM )
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AGROPLANTAS | 15.275.145/0001-72 | TELEFONE (27) 99947-4360 | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - AGROPLANTAS" |  | 10
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CRISTAL FLORES | 40.244.513/0001-62 | TELEFONE (27) 99737-4502 ou gnegris52@gmail.com | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - CRISTAL FLORES" |  | 30
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
FATIMA VALENTINA | 07.736.115/0001-98 | TELEFONE (27) 3726-1561 | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - FATIMA VALENTINA" |  | 8
Mediana | 10 | Média | 16 | Valor Adotado |  | 10
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_14
COMPOSIÇÃO 14 - ITEM 13.3.4.
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
14 | KAIZUCA - PORTE GRANDE - INCLUI MAO DE OBRA | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
14.1 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 3 | 6.16 | 18.48
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 18.48
MATERIAL
14.2 | MERC.14 |  | KAIZUCA - PORTE GRANDE | und | 1 | 600 | 600
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 600
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 618.48

## MERC.14
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.14
Especificação Técnica
KAIZUCA - PORTE GRANDE
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AGROPLANTAS | 15.275.145/0001-72 | TELEFONE (27) 99947-4360 | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - AGROPLANTAS" |  | 500
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
CRISTAL FLORES | 40.244.513/0001-62 | TELEFONE (27) 99737-4502 ou gnegris52@gmail.com | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - CRISTAL FLORES" |  | 600
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
FATIMA VALENTINA | 07.736.115/0001-98 | TELEFONE (27) 3726-1561 | 2022-11-23 | VER COT. "PLANTAS - FATIMA VALENTINA" |  | 1200
Mediana | 600 | Média | 766.6667 | Valor Adotado |  | 600
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento

## COMP_15
COMPOSIÇÃO 15 - ITEM 3.19 E 5.1.3
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
15 | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CHAPIM DE PEDRA - CONSIDERANDO PINGADEIRA DE 3CM PARA CADA LADO | [5 empty] | m²
MÃO DE OBRA
15.1 | 010139 | DER (INSUMOS) | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.4 | 8.3 | 3.32
15.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 0.44 | 6.16 | 2.7104
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6.0304
MATERIAL
15.3 | 023522 | DER (INSUMOS) | GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM POLIDO NOS DOIS LADOS | m2 | 1 | 375 | 375
15.4 | 020572 | DER (INSUMOS) | ARGAMASSA FINA PRE FABRICADA P/ ASSENT E REJUNTE DE PASTILHAS | kg | 0.5 | 4.38 | 2.19
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 377.19
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 383.22

## COMP_16
COMPOSIÇÃO 16 - ITEM 9.6
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
16 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco OBS.: ( ALUMINIO BRANCO ) ( PORTA BANHEIRO PDF ) - PORTA DE 90 CM | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
16.1 | 010139 | DER (INSUMOS) | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 1.5 | 8.3 | 12.45
16.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 1 | 6.16 | 6.16
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 18.61
MATERIAL
16.3 | '020503 | DER (INSUMOS) | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | M³ | 0.00945 | 132.5 | 1.2521
16.4 | '020508 | DER (INSUMOS) | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | KG | 3.6666 | 0.61 | 2.2366
16.5 | '030868 | DER (INSUMOS) | PORTA ABRIR VENEZIANA ALUM ANOD NATURAL LINHA 25/SUPREMA (LABOR) | M² | 1.89 | 949.18 | 1793.9502
16.6 | '028267 | DER (INSUMOS) | BARRA APOIO RETA INOX 40CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE (LABOR) | UND | 2 | 124.91 | 249.82
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 2047.259
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 2065.86

## COMP_17
COMPOSIÇÃO 17 - ITEM 5.2.1
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
17 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
17.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.402 | 7 | 23.814
17.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.402 | 8.3 | 28.2366
17.3 | 151604 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 4.95 | 21.9 | 108.405
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 160.4556
MATERIAL
17.3 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 16.524 | 2.73 | 45.1105
17.4 | 10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | und | 1 | 4.96 | 4.96
17.5 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 4.95 | 2.98 | 14.751
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 64.8215
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 225.27

## COMP_18
COMPOSIÇÃO 18 - ITEM 5.2.8
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
18 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
18.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.402 | 7 | 23.814
18.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.402 | 8.3 | 28.2366
18.3 | 151604 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 3.63 | 21.9 | 79.497
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 131.5476
MATERIAL
18.4 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 16.524 | 2.73 | 45.1105
18.5 | 10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | und | 1 | 4.96 | 4.96
18.6 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 3.63 | 2.98 | 10.8174
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 60.8879
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 192.43

## COMP_19
COMPOSIÇÃO 19 - ITEM 5.2.10
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
19 | Ponto padrão de luz no chão - considerando eletroduto PVC flexivel de 3/4" inclusive conexões (6m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (24m) e caixa estampada 4x4" (1 und), inclui Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
19.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.402 | 7 | 23.814
19.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.402 | 8.3 | 28.2366
19.3 | 151604 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1" | m | 6 | 21.9 | 131.4
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 183.4506
MATERIAL
19.4 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 24 | 2.73 | 65.52
19.5 | 10569 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | und | 1 | 4.96 | 4.96
19.6 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 6 | 2.98 | 17.88
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 88.36
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 271.81

## COMP_20
COMPOSIÇÃO 20 - ITEM 5.2.12
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
20 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
20.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
20.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
20.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 5 | 11.49 | 57.45
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 113.295
MATERIAL
20.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
20.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
20.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 30 | 2.73 | 81.9
20.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
20.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 5 | 2.98 | 14.9
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 104.44
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 217.73

## COMP_21
COMPOSIÇÃO 21 - ITEM 5.2.13
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
21 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e uma paralela - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
21.2 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
21.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
21.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
21.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
21.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
21.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 35 | 2.73 | 95.55
21.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
21.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 127.03
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 274.79

## COMP_22
COMPOSIÇÃO 22 - ITEM 5.2.14
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
22 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
22.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
22.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
22.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
22.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
22.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
22.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 20 | 2.73 | 54.6
22.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
22.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 86.08
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 233.84

## COMP_23
COMPOSIÇÃO 23 - ITEM 5.2.15
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
23 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
23.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
23.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
23.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
23.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
23.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
23.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 25 | 2.73 | 68.25
23.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
23.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 99.73
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 247.49

## COMP_24
COMPOSIÇÃO 24 - ITEM 5.2.16
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
24 | Ponto padrão de interruptor de 3 tecla simples - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
24.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
24.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
24.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
24.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
24.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
24.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 30 | 2.73 | 81.9
24.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
24.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 113.38
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 261.14

## COMP_25
COMPOSIÇÃO 25 - ITEM 5.2.17
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
25 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (25m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
25.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
25.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
25.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
25.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
25.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
25.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 25 | 2.73 | 68.25
25.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
25.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 99.73
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 247.49

## COMP_26
COMPOSIÇÃO 26 - ITEM 5.2.17
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
26 | Ponto padrão de interruptor de 2 tecla simples e 1 tomada - considerando eletroduto PVC flexível de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
26.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
26.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
26.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
26.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 0.7 | 1.4
26.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 2 | 1.33 | 2.66
26.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 30 | 2.73 | 81.9
26.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
26.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 113.38
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 261.14

## COMP_27
COMPOSIÇÃO 27 - ITEM 5.2.20
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
27 | Interruptor de duas teclas simples e uma paralela 10A/250V, com placa 4x2" | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
27.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 0.42 | 7 | 2.94
27.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.42 | 8.3 | 3.486
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6.426
MATERIAL
27.3 | 045525 | DER (INSUMOS) | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR) | und | 1 | 23.06 | 23.06
27.4 | 045501 | DER (INSUMOS) | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR) | und | 2 | 19.47 | 38.94
27.5 | 045525 | DER (INSUMOS) | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | und | 1 | 7.41 | 7.41
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 69.41
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 75.83

## COMP_28
COMPOSIÇÃO 28 - ITEM 5.2.24
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
28 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
28.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 0.42 | 7 | 2.94
28.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.42 | 8.3 | 3.486
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6.426
MATERIAL
28.3 | 045525 | DER (INSUMOS) | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR) | und | 1 | 23.06 | 23.06
28.4 | 045520 | DER (INSUMOS) | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (LABOR) | und | 1 | 26.48 | 26.48
28.5 | 045525 | DER (INSUMOS) | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | und | 1 | 7.41 | 7.41
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 56.95
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 63.37

## COMP_29
COMPOSIÇÃO 29 - ITEM 5.2.25
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
29 | Interruptor de 2 tecla simples 10A/250V e uma tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
29.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 0.42 | 7 | 2.94
29.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.42 | 8.3 | 3.486
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6.426
MATERIAL
29.3 | 045525 | DER (INSUMOS) | INTERRUPTOR (MODULO) 1 TECLA PARALELO 10A/250V S/ ESPELHO (LABOR) | und | 2 | 23.06 | 46.12
29.4 | 045520 | DER (INSUMOS) | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (LABOR) | und | 1 | 26.48 | 26.48
29.5 | 045525 | DER (INSUMOS) | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | und | 1 | 7.41 | 7.41
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 80.01
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 86.43

## COMP_30
COMPOSIÇÃO 30 - ITEM 5.2.26
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
30 | Ponto padrão de 2 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (30m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
30.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
30.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
30.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
30.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 0.7 | 0.7
30.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 1.33 | 1.33
30.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 30 | 2.73 | 81.9
30.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
30.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 111.35
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 259.11

## COMP_31
COMPOSIÇÃO 31 - ITEM 5.2.27
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
31 | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 10A - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (20m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
31.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
31.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
31.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
31.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 0.7 | 0.7
31.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 1.33 | 1.33
31.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 20 | 2.73 | 54.6
31.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
31.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 84.05
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 231.81

## COMP_32
COMPOSIÇÃO 32 - ITEM 5.2.29
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
32 | Ponto padrão de 1 tomada 2 pólos mais terra 20 A- considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (35m) e caixa pvc 4x2" (1 und) | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
32.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 3.65 | 7 | 25.55
32.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 3.65 | 8.3 | 30.295
32.3 | 142201 | DER (INSUMOS) | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 8 | 11.49 | 91.92
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 147.765
MATERIAL
32.4 | 48516 | DER (INSUMOS) | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 0.7 | 0.7
32.5 | 48502 | DER (INSUMOS) | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 1.33 | 1.33
32.6 | 43005 | DER (INSUMOS) | CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º (LABOR) | m | 35 | 2.73 | 95.55
32.7 | 45104 | DER (INSUMOS) | CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | und | 1 | 3.58 | 3.58
32.8 | 42565 | DER (INSUMOS) | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 3/4" PVC TIGREFLEX (LABOR) | m | 8 | 2.98 | 23.84
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 125
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 272.76

## COMP_33
COMPOSIÇÃO 33 - ITEM 5.2.30
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
33 | Duas tomadas padrão brasileiro linha branca, NBR 14136, 2P+T 10A/250V | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
33.1 | 10101 | DER (INSUMOS) | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) | h | 0.42 | 7 | 2.94
33.2 | 10115 | DER (INSUMOS) | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 0.42 | 8.3 | 3.486
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 6.426
MATERIAL
33.3 | 045520 | DER (INSUMOS) | TOMADA (MODULO) PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ ESPELH (LABOR) | und | 2 | 26.48 | 52.96
33.4 | 045525 | DER (INSUMOS) | ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) | und | 1 | 7.41 | 7.41
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 60.37
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 66.79

## COMP_34
COMPOSIÇÃO 34 - ITEM 8.19
ENCARGOS SOCIAIS LS=157,27%
ITEM | CÓDIGO REFER. | TABELA REFER. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preços
[6 empty] | Unitário | Total
34 | Tanque slim FORTLEV-600L - inclui mão de obra | [5 empty] | und
MÃO DE OBRA
34.1 | 010139 | DER (INSUMOS) | PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) | h | 1.5 | 8.3 | 12.45
34.2 | 010146 | DER (INSUMOS) | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | h | 1.5 | 6.16 | 9.24
|  |  | TOTAL DE SERVIÇOS |  |  |  | 21.69
MATERIAL
34.3 | MERC.15 |  | Tanque slim FORTLEV-600L | und | 1 | 939.65 | 939.65
|  |  | TOTAL DE MATERIAIS |  |  |  | 939.65
EQUIPAMENTO
|  |  | TOTAL DE EQUIPAMENTO |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL DE COMPOSIÇÃO |  |  |  | 961.34

## MERC.15
QUADRO RESUMO DE COTAÇÕES - MERC.15
Especificação Técnica
Tanque slim FORTLEV-600L
Empresa 1
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/2742713413?epar=bp_pl_00_go_cc_d_9100_comp_tk3&opn=YSMESP&WT.srch=1&offerId=5ffd83e60c07044266ba637a&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiAyracBhDoARIsACGFcS5DbM5rFZ3JIfnG5cSOI5LeFHmdtuFodaeW8uEZmXs1tm5YD_dgWWsaAjgXEALw_wcB | 2022-12-05 | VER COT. "TANQUE-AMERICANAS" |  | 939.65
Empresa 2
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SHOPTIME |  | https://www.shoptime.com.br/produto/2742713413?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconstrucao_3linha&opn=GOOGLEXML&WT.srch=1&offerId=5ffd83e5871ea274bccfee1c&gclid=Cj0KCQiAyracBhDoARIsACGFcS7sMBrtQ4xjaS9JUrs8mVcbJywhUmWuFtLznkzzZ18scUKHiOMNXRsaAmIHEALw_wcB | 2022-12-05 | VER COT. "TANQUE-SHOPTIME" |  | 939.65
Empresa 3
Nome da Empresa | CNPJ | CONTATO | Data | Marca | Modelo | Valor Cotado
SUBMARINO |  | https://www.submarino.com.br/produto/2742713413?epar=bp_pl_px_go_pmax_casaeconstrucao_geral_gmv&opn=XMLGOOGLE&WT.srch=1&offerId=5ffd83e50fff249a32254dc8&gclid=Cj0KCQiAyracBhDoARIsACGFcS7Fru8Knhi__FxoYx9C8AcU-WVfzrzpABuHT5NDsTkID7pWbR79rrEaArslEALw_wcB | 2022-12-05 | VER COT. "TANQUE-SUBMARINO" |  | 939.65
Mediana | 939.65 | Média | 939.65 | Valor Adotado |  | 939.65
Note on A4: especificação detalhada, de forma a permitir a identificação do produto no mercado sem direcionamento da escolha ou cerceamento da concorrência entre fornecedores. ATENÇÃO! As informações aqui contidadas devem abranger todas especificações descritas no plano de aplicação detalhado do plano de trabalho.
Note on A8: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A11: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on A14: Informar o nome da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C8: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C11: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on C14: Informar o CNPJ da empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D8: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D11: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on D14: Informar o nome da pessoa de contato na empresa na qual foi realizada a cotação
Note on E8: Informar a data de realização da cotação
Note on E11: Informar a data de realização da cotação
Note on E14: Informar a data de realização da cotação
Note on F8: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F11: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on F14: Informar a marca do equipamento cotado.
Note on H8: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H11: Informar o Valor Cotado do equipamento
Note on H14: Informar o Valor Cotado do equipamento