## RESUMO
RESUMO DE ORÇAMENTO
OBRA: | PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II
LOCAL: | BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL EVANDRO GERALDO DO CARMO CRA MG 071548/D
DATA | 30 DE NOVEMBRO DE 2022
ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALORES (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.71% | 55864.7
2 | MIRANTE | 31.19% | 200020.63
3 | TERRAPLANAGEM | 0% | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO | 28.19% | 180806.33
5 | COMPLEMENTOS | 8.206% | 52633.1
6 | PAISAGISMO | 20% | 128278.58
7 | LIMPEZA | 3.708% | 23785.07
RESUMO | CUSTO TOTAL (R$) | 100% | 641388.41

## PLANILHA
[7 empty] | DATA-BASE: | PLANILHA
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  | DATA | 2026-07-29
[7 empty] | DEZEMBRO / 23 | DER ES - EDIF. + INCC DI (0,68% ATÉ MARÇO)
OBRA: |  | PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II
LOCAL: |  | BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES |  |  |  |  | DEZEMBRO / 23 | SINAPI. + INCC DI (0,68% ATÉ MARÇO)
ORÇAMENTISTA: |  | ENG. CIVIL EVANDRO GERALDO DO CARMO CRA MG 071548/D
BDI: | Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022 - Tribunal de Contas do Espirito Santo |  |  | BDI: | 33.25% |  | MARÇO/ 24 |  | NÃO IMPRIMIR
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | Custo Unitário
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | COM - BDI | BDI (%) | BDI (R$) | COM REAJUSTE | SEM BDI
0.68%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 55864.7
1.1 | 20305 | DER-ES ( EDIF ) | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 |  | 442.63 | 3541.04 | 442.63 | 33.25% | 110.45 | 332.1836 | 329.94
1.2 | 20702 | DER-ES ( EDIF ) | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) | m² | 15 |  | 821 | 12315 | 821 | 33.25% | 204.86 | 616.1415 | 611.98
1.3 | 20712 | DER-ES ( EDIF ) | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) | m | 15 |  | 71.83 | 1077.45 | 71.83 | 33.25% | 17.92 | 53.9141 | 53.55
1.4 | 20713 | DER-ES ( EDIF ) | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) | m | 15 |  | 664.36 | 9965.4 | 664.36 | 33.25% | 165.78 | 498.5875 | 495.22
1.5 | 10512 | DER-ES ( EDIF ) | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês | 1 |  | 28459.02 | 28459.02 | 28459.02 | 33.25% | 7101.4 | 21357.6209 | 21213.37
1.6 | 10404 | DER-ES ( EDIF ) | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm | und | 3 |  | 168.93 | 506.79 | 168.93 | 33.25% | 42.15 | 126.7863 | 125.93
2 |  |  | MIRANTE |  |  |  |  | 200020.63
ESTRUTURA
2.1 | 30101 | DER-ES ( EDIF ) | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 26.34 |  | 73.59 | 1938.36 | 73.59 | 33.25% | 18.36 | 55.233 | 54.86
2.2 | 30201 | DER-ES ( EDIF ) | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m³ | 15.6 |  | 79.25 | 1236.3 | 79.25 | 33.25% | 19.77 | 59.4817 | 59.08
2.3 | 50501 | DER-ES ( EDIF ) | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m² | 93.4 |  | 175.29 | 16372.08 | 175.29 | 33.25% | 43.74 | 131.5586 | 130.67
2.4 | 40337 | DER-ES ( EDIF ) | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 199.14 |  | 132.73 | 26431.85 | 132.73 | 33.25% | 33.12 | 99.6128 | 98.94
2.5 | 40333 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 163.68 |  | 15.71 | 2571.41 | 15.71 | 33.25% | 3.92 | 11.7997 | 11.72
2.6 | 40332 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 2358.24 |  | 15.53 | 36623.46 | 15.53 | 33.25% | 3.87 | 11.6688 | 11.59
2.7 | 40315 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m³ | 45.14 |  | 1147.95 | 51818.46 | 1147.95 | 33.25% | 286.45 | 861.5087 | 855.69
2.8 | 40813 | DER-ES ( EDIF ) | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | m² | 144.83 |  | 104.37 | 15115.9 | 104.37 | 33.25% | 26.04 | 78.3391 | 77.81
2.9 | COMP-01 | DER-ES ( EDIF ) | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER ENVOLTO DE DRENO COM TUBO PEAD SOBRE COLCHAO DE BRITA, PARA ATRAS DO MURO | m | 71.32 |  | 153.76 | 10966.16 | 153.76 | 33.25% | 38.37 | 115.3994 | 114.62
2.10 | COMP-02 | DER+SINAPI | Fornecimento e assentamento de malha soldada CA-60, Q-138, diametro 4.2, espaçamento 10x10 | m² | 70.09 |  | 92.95 | 6514.86 | 92.95 | 33.25% | 23.19 | 69.7672 | 69.296
ACABAMENTO
2.11 | 20339 | DER-ES ( EDIF ) | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | m² | 110.54 |  | 22.74 | 2513.67 | 22.74 | 33.25% |  | 22.7436 | 22.59
2.12 | 160702 | DER-ES ( EDIF ) | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | m² | 81.65 |  | 9.49 | 774.85 | 9.49 | 33.25% | 2.37 | 7.1281 | 7.08
2.13 | 160711 | DER-ES ( EDIF ) | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | m² | 81.65 |  | 77.61 | 6336.85 | 77.61 | 33.25% | 19.36 | 58.2534 | 57.86
2.14 | 130202 | DER-ES ( EDIF ) | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | m² | 70.09 |  | 79.19 | 5550.42 | 79.19 | 33.25% | 19.76 | 59.4314 | 59.03
2.15 | 160708 | DER-ES ( EDIF ) | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | m² | 81.65 |  | 36.44 | 2975.32 | 36.44 | 33.25% | 9.09 | 27.3548 | 27.17
2.16 | 210301 | DER-ES ( EDIF ) | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | m | 26.38 |  | 465.53 | 12280.68 | 465.53 | 33.25% | 116.16 | 349.3797 | 347.02
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 180806.33
4.1 | 200209 | DER-ES ( EDIF ) | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | m² | 531.61 |  | 205.47 | 109229.9 | 205.47 | 33.25% | 51.27 | 154.2015 | 153.16
4.2 | 200253 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 66.88 |  | 115.23 | 7706.58 | 115.23 | 33.25% | 28.75 | 86.4841 | 85.9
4.3 | 200202 | DER-ES ( EDIF ) | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 384.55 |  | 83.38 | 32063.77 | 83.38 | 33.25% | 20.8 | 62.5827 | 62.16
4.4 | 40337 | DER-ES ( EDIF ) | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m² | 239.63 |  | 132.73 | 31806.08 | 132.73 | 33.25% | 33.12 | 99.6128 | 98.94
5 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 52633.1
5.1 | COMP-03 | DER-ES ( EDIF ) - MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM UMA LUMINARIA SOLAR DE LED | und | 7 |  | 4325.32 | 30277.24 | 4325.32 | 33.25% | 1079.3 | 3246.0249 | 3224.101
5.2 | COMP-04 | DER-ES ( EDIF ) - MERCADO | Fornecimento e instalação de banco com base de ferro e assento em ripas de madeira | und | 13 |  | 1367.94 | 17783.22 | 1367.94 | 33.25% | 341.34 | 1026.6038 | 1019.67
5.3 | COMP-05 | DER-ES ( EDIF ) - MERCADO | Fornecimento e instalação de lixeiras | und | 3 |  | 1262.46 | 3787.38 | 1262.46 | 33.25% | 315.02 | 947.4491 | 941.05
5.4 | 200576 | DER-ES ( EDIF ) | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1 |  | 785.26 | 785.26 | 785.26 | 33.25% | 195.94 | 589.3203 | 585.34
6 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 128278.58
PREPARO DO TERRENO
6.1 | 10402 | DER-ES ( EDIF ) | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m² | 1485.29 |  | 5.65 | 8391.88 | 5.65 | 33.25% | 1.41 | 4.2487 | 4.22
6.2 | 200307 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | m³ | 74.26 |  | 331.08 | 24586 | 331.08 | 33.25% | 82.61 | 248.4782 | 246.8
PLANTAS
6.3 | COMP-06 | DER-ES ( EDIF ) - MERCADO | Plantio e Fornecimento de mudas de ixora | und | 3209 |  | 14.64 | 46979.76 | 14.64 | 33.25% | 3.65 | 10.9943 | 10.92
6.4 | 200326 | DER-ES ( EDIF ) | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | m² | 1164.36 |  | 41.5 | 48320.94 | 41.5 | 33.25% | 10.35 | 31.1504 | 30.94
7 |  |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 23785.07
7.1 | 200402 | DER-ES ( EDIF ) | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 2022.79 |  | 1.57 | 3175.78 | 1.57 | 33.25% | 0.39 | 1.188 | 1.18
7.2 | 30304 | DER-ES ( EDIF ) | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 202.27 |  | 101.89 | 20609.29 | 101.89 | 33.25% | 25.42 | 76.4765 | 75.96
TOTAL GERAL | [7 empty] | 641388.41

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMÓRIA DE CALCULO
OBRA: | PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II
LOCAL: | BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL EVANDRO GERALDO DO CARMO CRA MG 071548/D
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REFER. | QUANT. | Kg | COMP (m) | LARG (m) | ALTURA (m) | ESPESSURA (m) | MÊS | ÁREA (m²) | VOLUME (m³) | h | FATOR | SUB-TOTAL | UNIDADE | TOTAL | OBSERVAÇÕES GERAIS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  |  | 4 | 2 | [7 empty] | m² | 8
1.2 | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 5 | 3 | [8 empty] | m² | 15
1.3 | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 15 |  | DISTANCIA ESTIMADA | [7 empty] | m | 15
1.4 | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  | 15 |  | DISTANCIA ESTIMADA | [7 empty] | m | 15
1.5 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | [7 empty] | 1 | [5 empty] | mês | 1
1.6 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm |  | 3 | [11 empty] | und | 3
2 | MIRANTE | 0 | 0
ESTRUTURA | 0 | 0 | 0
2.1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | SAPATAS | 6 | ST | 2 | 1.3 | 1.5 | (0,5 SAPATA + 1 FUND ) |  | 15.6 | 23.4 |  |  | 23.4 | m³ | 26.34
|  | VIGA BALDRAME | 4 |  | 13.17 | 0.14 | 0.4 |  |  | 7.37 | 2.94 |  |  | 2.94
2.2 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | SAPATAS | 6 | ST | 2 | 1.3 | 1 |  |  | 15.6 | 15.6 |  |  | 15.6 | m³ | 15.6
2.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | BLOCO DO MURO | VER PROJ ESTRUTURAL | [6 empty] | 93.4 |  |  |  | 93.4 | m² | 93.4
2.4 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | SAPATA, PILARES, VIGAS E LAJE | VER PROJ ESTRUTURAL | [6 empty] | 199.14 |  |  |  | 199.14 | m² | 199.14
2.5 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | SAPATA, VIGAS, LAJE E ENTRE BLOCOS | 88 | BARRAS |  |  | VER PROJ ESTRUTURAL | [5 empty] | 1.86 | 163.68 | kg | 163.68
2.6 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | SAPATA, VIGAS, LAJE E ENTRE BLOCOS | 204 | BARRAS |  |  | VER PROJ ESTRUTURAL | [5 empty] | 11.56 | 2358.24 | kg | 2358.24
2.7 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | SAPATA, VIGAS, LAJE E ENTRE BLOCOS | VER PROJ ESTRUTURAL | [6 empty] | 58.22 | 45.14 |  |  | 45.14 | m³ | 45.14
2.8 | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente | POR CIMA SAPA | 6 |  | 2 | 1.3 |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 144.83 | m² | 144.83
|  | PILARES | 6 |  | 0.3 | 8.2 |  |  |  | 14.76
|  | VIGAS | 4 |  | 13.17 | 0.4 |  |  |  | 21.072
|  | ATRAS BLOCO | [7 empty] | 93.4
2.9 | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER ENVOLTO DE DRENO COM TUBO PEAD SOBRE COLCHAO DE BRITA, PARA ATRAS DO MURO | VIGAS | 4 | ( ATRAS DE CADA VIGA ) | [9 empty] | 71.32 | m | 71.32
|  | COMPRIMENTO |  |  | 17.83
2.10 | Fornecimento e assentamento de malha soldada CA-60, Q-138, diametro 4.2, espaçamento 10x10 | CONFORME PROJETO = AREA DO PROJETO DO MIRANTE | [7 empty] | 70.09 |  |  |  | 70.09 | m² | 70.09
ACABAMENTO
2.11 | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem | frente parede |  |  | 17.83 | 6.2 |  | largura laje maciça |  | 110.546 |  |  |  | 110.54 | m² | 110.54
2.12 | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm | parede |  |  | 13.17 | 6.2 |  |  |  | 81.654 |  |  |  | 81.65 | m² | 81.65
2.13 | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm | parede |  |  | 13.17 | 6.2 |  |  |  | 81.654 |  |  |  | 81.65 | m² | 81.65
2.14 | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m | ÁREA DO MIRANTE | [7 empty] | 70.09 |  |  |  | 70.09 | m² | 70.09
2.15 | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos | parede |  |  | 13.17 | 6.2 |  |  |  | 81.654 |  |  |  | 81.65 | m² | 81.65
2.16 | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte | conforme projeto |  |  | 17.83 |  |  |  | fator de 1,48 por conta da altura de 1,15m |  |  |  | 1.48 | 26.38 | m | 26.38
3 | TERRAPLANAGEM | 0 | 0
RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA
4 | PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  |  |  |  | QUANTIDADE | REF 2
4.1 | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa | CALÇADA EXTERNA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO | [6 empty] | 271.28 |  |  |  |  | m² | 531.61
|  | ÁREA INTERNA | ÁREA RETIRADA DO PROJETO | [6 empty] | 260.33
4.2 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | METRAGEM LINEAR CALÇADA MEIO FIO CALÇADA EXTERNA |  |  | 167.21 | 0.4 | <<-- DUAS FILEIRAS, LARGURA DO PISO DE 20CM | [6 empty] | 66.88 | m² | 66.88
4.3 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | CALÇADA EXTERNA ( MEIO FIO COM RUA) | [11 empty] | 167.21 | m | 384.55
8.09
4.21
2.91
3.72
16.61
3.62
51.78
1.73
74.54
[5 empty] | 5.6 | [8 empty] | 217.34
30.73
15.55
50
52.92
27.4
18.41
16.73
4.4 | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | canteiro interno | 2 |  | 217.34 |  | 0.3 |  |  | 130.404 |  |  |  | 239.63 | m² | 239.63
|  | escadas | 18 |  | 1.5 |  | 0.3 |  |  | 8.1
|  |  | 11 |  | 3.045 |  | 0.3 |  |  | 10.0485
|  |  | 11 |  | 9.74 |  | 0.3 |  |  | 32.142
|  |  | 32 |  | 1.5 |  | 0.3 |  |  | 14.4
|  |  | 18 |  | 2.085 |  | 0.3 |  |  | 11.259
|  |  | 18 |  | 4.42 |  | 0.3 |  |  | 23.868
5 | COMPLEMENTOS | 0 | 0
5.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM UMA LUMINARIA SOLAR DE LED |  | 7 | [11 empty] | und | 7
5.2 | Fornecimento e instalação de banco com base de ferro e assento em ripas de madeira |  | 13 | [11 empty] | und | 13
5.3 | Fornecimento e instalação de lixeiras |  | 3 | [11 empty] | und | 3
5.4 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  | 1 | [11 empty] | und | 1
6 | PAISAGISMO | 0 | 0
PREPARO DO TERRENO
6.1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | canteiro 1 | VER PROJETO | [6 empty] | 823.88 |  |  |  | 1485.29 | m² | 1485.29
|  | canteiro 2 | VER PROJETO | [6 empty] | 182.59
|  | canteiro 3 | VER PROJETO | [6 empty] | 157.89
|  | canteiro ixora | [7 empty] | 320.935
6.2 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal | canteiro 1 | VER PROJETO |  |  |  | 0.05 |  |  | 823.88 | 41.194 |  |  | 74.26 | m³ | 74.26
|  | canteiro 2 | VER PROJETO | [6 empty] | 182.59 | 9.1295
|  | canteiro 3 | VER PROJETO | [6 empty] | 157.89 | 7.8945
|  | canteiro ixora | [7 empty] | 320.935 | 16.0467
PLANTAS
6.3 | Plantio e Fornecimento de mudas de ixora | proj. | 3209 | [6 empty] | 320.935 |  | MUDAS POR M²: | 10 |  | und | 3209
6.4 | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal | canteiro 1 | VER PROJETO | [6 empty] | 823.88 |  |  |  |  | m² | 1164.36
|  | canteiro 2 | VER PROJETO | [6 empty] | 182.59
|  | canteiro 3 | VER PROJETO | [6 empty] | 157.89
7 | LIMPEZA | 0 | 0
7.1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | ÁREA DA OBRA | [7 empty] | 2022.79 |  |  |  |  | m² | 2022.79
7.2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  | ESTIMADO PELA AREA |  |  |  |  | 2022.79 | 202.27 |  | 0.1 |  | m³ | 202.27

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: | PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II
LOCAL: | BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES
ORÇAMENTISTA: | ENG. CIVIL EVANDRO GERALDO DO CARMO CRA MG 071548/D
ITEM | DESCRIÇÃO |  | VALORES (R$) | PERÍODO (MESES) |  |  |  |  | CONFERÊNCIA
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico (%) | 55864.7 | 100% |  |  |  |  | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 55864.7 |  |  |  |  | 55864.7 | Ok!
2 | MIRANTE | Físico (%) | 200020.63 | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Ok! | 100%
|  | Financeiro (R$) |  | 100010.315 | 100010.315 |  |  |  | 200020.63 | Ok!
3 | TERRAPLANAGEM | Físico (%) | 0 | [5 empty] | 0% | Verificar!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ok!
4 | PAVIMENTAÇÃO | Físico (%) | 180806.33 |  | 50% | 50% |  |  | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 90403.165 | 90403.165 | 0 | 0 | 180806.33 | Ok!
5 | COMPLEMENTOS | Físico (%) | 52633.1 |  |  |  | 100% |  | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  |  |  |  | 52633.1 |  | 52633.1 | Ok!
6 | PAISAGISMO | Físico (%) | 128278.58 |  |  |  | 50% | 50% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 64139.29 | 64139.29 | 128278.58 | Ok!
7 | LIMPEZA | Físico (%) | 23785.07 |  | 20% | 20% | 20% | 40% | 100% | Ok!
|  | Financeiro (R$) |  | 0 | 4757.014 | 4757.014 | 4757.014 | 9514.028 | 23785.07 | Ok!
Total Financeiro (R$) |  |  | 641388.41 | 155875.015 | 195170.494 | 95160.179 | 121529.404 | 73653.318 | 641388.41
Total Financeiro (%) |  |  |  | 24.3% | 30.43% | 14.84% | 18.95% | 11.48%
Total Acumulado (R$) |  |  |  | 155875.015 | 351045.509 | 446205.688 | 567735.092 | 641388.41
Total Acumulado (%) |  |  |  | 24.3% | 54.73% | 69.57% | 88.52% | 100%

## BDI
Data-base:
Cálculo do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)
| PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II |  |  | MARÇO 24
BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES
1. METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO
Sem Desoneração
2. DADOS DO EMPREENDIMENTO
2.1. Tipologia
EDIFICAÇÃO
3. INCIDÊNCIAS SOBRE O CUSTO
| Administração central | 4.06 | %
| Administração local | 8.19 | %
| Riscos | 0.5 | %
| Seguros e Garantias Contratuais | 0.5 | %
| Encargos financeiros | 0.61 | %
| Total (A) | 13.86 | %
4. INCIDÊNCIAS SOBRE O PREÇO DE VENDA
| Despesas Tributárias | 7.65 | %
| ISS | 4 | %
| COFINS | 3 | %
| PIS | 0.65 | %
| INSS | 0 | %
| Lucro | 8 | %
| Total (B) | 15.65 | %
5. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO BDI
| BDI= (1+(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = |  | 33.25%
( 1- I )
Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

## CURVA ABC
CURVA ABC
OBRA: | PRAÇA BAIRRO JOAO PAULO II
LOCAL: | BAIRRO JOAO PAULO II, AGUIA BRANCA - ES
ORÇ.: |  |  | ENG. CIVIL EVANDRO GERALDO DO CARMO CRA MG 071548/D
ITEM | CÓDIGO | ORGÃO | DESCRIÇÃO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | OBSERVAÇÕES | CUSTO (R$) | PREÇO TOTAL (R$) | %
[7 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
1 |  |  | TRATAMENTO DAS VIGAS METALICAS (TIPO 01) |  |  |  |  | #N/A |  |  |  | 0
4.1 |  |  | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |  |  |  |  | 109229.9 | 18.5%
2.7 |  |  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |  |  |  |  | 51818.46 | 8.777%
6.4 |  |  | Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal |  |  |  |  | 48320.94 | 8.184%
6.3 |  |  | Plantio e Fornecimento de mudas de ixora |  |  |  |  | 46979.76 | 7.957%
2.6 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm |  |  |  |  | 36623.46 | 6.203%
4.3 |  |  | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  |  |  | 32063.77 | 5.431%
4.4 |  |  | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  |  |  | 31806.08 | 5.387%
5.1 |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM UMA LUMINARIA SOLAR DE LED |  |  |  |  | 30277.24 | 5.128%
1.5 |  |  | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) |  |  |  |  | 28459.02 | 4.82%
2.4 |  |  | Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) |  |  |  |  | 26431.85 | 4.477%
6.2 |  |  | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal |  |  |  |  | 24586 | 4.164%
7.2 |  |  | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada |  |  |  |  | 20609.29 | 3.491%
5.2 |  |  | Fornecimento e instalação de banco com base de ferro e assento em ripas de madeira |  |  |  |  | 17783.22 | 3.012%
2.3 |  |  | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm |  |  |  |  | 16372.08 | 2.773%
2.8 |  |  | Impermeabilização de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente |  |  |  |  | 15115.9 | 2.56%
1.2 |  |  | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 12315 | 2.086%
2.16 |  |  | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |  |  |  |  | 12280.68 | 2.08%
2.9 |  |  | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER ENVOLTO DE DRENO COM TUBO PEAD SOBRE COLCHAO DE BRITA, PARA ATRAS DO MURO |  |  |  |  | 10966.16 | 1.857%
1.4 |  |  | Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 9965.4 | 1.688%
6.1 |  |  | Raspagem e limpeza do terreno (manual) |  |  |  |  | 8391.88 | 1.421%
4.2 |  |  | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro |  |  |  |  | 7706.58 | 1.305%
2.10 |  |  | Fornecimento e assentamento de malha soldada CA-60, Q-138, diametro 4.2, espaçamento 10x10 |  |  |  |  | 6514.86 | 1.103%
2.13 |  |  | Reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:6, espessura 25mm |  |  |  |  | 6336.85 | 1.073%
2.14 |  |  | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |  |  |  |  | 5550.42 | 0.9401%
5.3 |  |  | Fornecimento e instalação de lixeiras |  |  |  |  | 3787.38 | 0.6415%
1.1 |  |  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER |  |  |  |  | 3541.04 | 0.5998%
7.1 |  |  | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) |  |  |  |  | 3175.78 | 0.5379%
2.15 |  |  | Pintura com tinta acrílica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes externas a três demãos |  |  |  |  | 2975.32 | 0.504%
2.5 |  |  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm |  |  |  |  | 2571.41 | 0.4355%
2.11 |  |  | Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem |  |  |  |  | 2513.67 | 0.4258%
2.1 |  |  | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |  |  |  |  | 1938.36 | 0.3283%
2.2 |  |  | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm |  |  |  |  | 1236.3 | 0.2094%
1.3 |  |  | Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização) |  |  |  |  | 1077.45 | 0.1825%
5.4 |  |  | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação |  |  |  |  | 785.26 | 0.133%
2.12 |  |  | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, espessura 5 mm |  |  |  |  | 774.85 | 0.1312%
1.6 |  |  | Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm |  |  |  |  | 506.79 | 0.08584%
TOTAL GERAL | [7 empty] | 590396.09 | 100% |  |  | 0
[8 empty] | 641388.41 |  | 641388.41
50992.32
#N/A

## COMP-01
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 01 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER ENVOLTO DE DRENO COM TUBO PEAD SOBRE COLCHAO DE BRITA, PARA ATRAS DO MURO
[9 empty] | UNIDADE: |  | m
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010139 | DER -ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1 |  |  |  |  | 22.74 |  | 22.74
010101 | DER -ES | AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1 |  |  |  |  | 16.88 |  | 16.88
( B ) TOTAL | [10 empty] | 39.62
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 1.981
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 41.6
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
24029 | DER -ES | MANTA GEOTEXTIL DE POLIESTER BIDIM RT-16 (LABOR) | m² | 1 |  |  |  |  | 8.31 |  | 8.31
68509 | DER -ES | TUBO DRENO CORRUGADO, PERFURADO DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), NBR 15073 / DNIT 093/2006 - DIAM. 100MM (4") (LABOR) | M | 1 |  |  |  |  | 17.31 |  | 17.31
20517 | DER -ES | BRITA 1 (LABOR) | M3 | 0.3 |  |  |  |  | 158 |  | 47.4
( F ) TOTAL | [10 empty] | 73.02
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 114.62
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 114.62

## COMP-02
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 02 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | Fornecimento e assentamento de malha soldada CA-60, Q-138, diametro 4.2, espaçamento 10x10
[9 empty] | UNIDADE: |  | m²
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010139 | DER-ES | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1 |  |  |  |  | 22.74 |  | 22.74
010146 | DER-ES | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 1 |  |  |  |  | 16.88 |  | 16.88
( B ) TOTAL | [10 empty] | 39.62
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 1.981
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 41.6
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
7155 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1.2 |  |  |  |  | 23.08 |  | 27.696
( F ) TOTAL | [10 empty] | 27.696
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 69.296
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 69.296

## COMP-03
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 03 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM COM UMA LUMINARIA SOLAR DE LED
[9 empty] | UNIDADE: |  | und
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010139 | DER-EDIF. | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 7 |  |  |  |  | 22.74 |  | 159.18
010146 | DER-EDIF. | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 7 |  |  |  |  | 16.88 |  | 118.16
'010115 | DER-EDIF. | ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | H | 7 |  |  |  |  | 22.74 |  | 159.18
( B ) TOTAL | [10 empty] | 436.52
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 21.826
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 458.35
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
14166 | SINAPI | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | und | 1 |  |  |  |  | 1415.24 |  | 1415.24
2512 | SINAPI | BRAÇO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | und | 1 |  |  |  |  | 41.05 |  | 41.05
MERCADO 1 |  | 2 Luminaria Fotovoltaica Publica Sola LED 200W, classificação segurança minima IP65 ou IP66, branco frio | und | 0.5 |  |  |  |  | 2344.08 |  | 1172.04
MERCADO 2 |  | RELE FOTO CELULA | und | 2 |  |  |  |  | 23.19 |  | 46.38
20503 | DER-EDIF. | AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) | m³ | 0.3 |  |  |  |  | 126.67 |  | 38.001
20517 | DER-EDIF. | BRITA 1 (LABOR) | m³ | 0.3 |  |  |  |  | 160.8 |  | 48.24
20508 | DER-EDIF. | CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) | kg | 8 |  |  |  |  | 0.6 |  | 4.8
( F ) TOTAL | [10 empty] | 2765.751
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 3224.101
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 3224.101

## MERC.01
PESQUISA DE MERCADO - MERC.01 | [6 empty] | março-24
SERVIÇO: |  | 2 Luminaria Fotovoltaica Publica Sola LED 200W, classificação segurança minima IP65 ou IP66, branco frio
NOME EMPRESA | CNPJ | LINK / CONTATO | DATA
|  |  |  | MARCA | MODELO | VALOR COTADO | IMAGEM
LOJAS BLUMENAU | 15.598.850/0001-00 | https://www.lojasblumenau.com.br/luminaria-solar-externa-8000-lumens-a-prova-d-200w-com-controle-remoto-2-unidades-glw-preto-54343/p | 2023-10-09 | GLW | LED 200 W SOLAR IP66 | 2344.08
CARREFOUR | 45.543.915/0846-95 | https://www.carrefour.com.br/luminaria-solar-externa-8000-lumens-a-prova-d-200w-com-controle-remoto-2-unidades-glw-preto-mp931375881/p | 2023-10-09 | GLW | LED 200 W SOLAR IP66 | 2293.12
DULAR | 20.838.661/0001-06 | https://www.dular.com.br/luminaria-solar-externa-8000-lumens-a-prova-d-200w-com-controle-remoto-2-unidades-glw-preto-54343/p?idsku=45595&idtag=a7c38a3d-91af-4fa9-9229-26e175a26d9f | 2023-10-09 | GLW | LED 200 W SOLAR IP66 | 2344.08
| MEDIANA: | 2344.08 | MÉDIA: | 2327.0933 | VALOR ADOTADO: |  | 2344.08

## MERC.02
PESQUISA DE MERCADO - MERC.02 | [6 empty] | março-24
SERVIÇO: |  | RELE FOTO CELULA
NOME EMPRESA | CNPJ | LINK / CONTATO | DATA
|  |  |  | MARCA | MODELO | VALOR COTADO | IMAGEM
MAGAZINE LUIZA | 47.960.950/1088-36 | https://www.magazineluiza.com.br/relefacil-foto-celula-qualitronix-bv-r51/p/bahb93j291/cj/seps/?seller_id=comprespcom | 2023-10-09 | QUALITRONIX | RELE FOTO CELULA | 25.65
AMERICANAS | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/1864115518/rele-fotocelula-corujito-qr51-qualitronix?opn=YSMESP&offerId=5f1d8f7379bf8430cb015442&srsltid=AfmBOorUFJKD-scdBJjI7cBsNqPNB22Q2AVIYXO23JkUtZ2pw-O8zepThm0 | 2023-10-09 | QUALITRONIX | RELE FOTO CELULA | 22.9
SUBMARINO | 02.930.076/0001-41 | https://www.submarino.com.br/produto/2384954312?opn=XMLGOOGLE&offerId=63fc73b5401db3b86b214cbc | 2023-10-09 | QUALITRONIX | RELE FOTO CELULA | 23.19
| MEDIANA: | 23.19 | MÉDIA: | 23.9133 | VALOR ADOTADO: |  | 23.19

## COMP-04
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 04 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | Fornecimento e instalação de banco com base de ferro e assento em ripas de madeira
[9 empty] | UNIDADE: |  | und
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010139 | DER-EDIF. | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 4 |  |  |  |  | 22.74 |  | 90.96
010146 | DER-EDIF. | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 4 |  |  |  |  | 16.88 |  | 67.52
( B ) TOTAL | [10 empty] | 158.48
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 7.924
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 166.4
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
MERCADO 03 |  | Banco base de Ferro e assento de ripa de madeira | und | 1 |  |  |  |  | 853.27 |  | 853.27
0
0
( F ) TOTAL | [10 empty] | 853.27
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 1019.67
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 1019.67

## MERC.03
PESQUISA DE MERCADO - MERC.03 | [6 empty] | março-24
SERVIÇO: |  | Banco base de Ferro e assento de ripa de madeira
NOME EMPRESA | CNPJ | LINK / CONTATO | DATA
|  |  |  | MARCA | MODELO | VALOR COTADO | IMAGEM
Leroy Merlim | 01.438.784/0048-60 | https://www.leroymerlin.com.br/banco-de-jardim-cavalo-em-ferro-9-reguas-madeira-verniz_1571606182 | 2024-04-22 |  |  | 937.2
Americanass | 00.776.574/0006-60 | https://www.americanas.com.br/produto/7493925340/banco-de-jardim-cavalo-em-ferro-9-reguas-madeira-verniz?opn=YSMESP&offerId=6626798017c6b5c0e1eb8dc4&srsltid=AfmBOor1-ewFwgl4Ttpra6a4tKfdZLDzt7VlYqJ3TRHIEvUZ8kw9NaDcQAg | 2024-04-22 |  |  | 836.97
WEB CONTINENTAL | 08.584.116/0001-27 | https://www.webcontinental.com.br/banco-de-jardim-cavalo-em-ferro-9-reguas-madeira-verniz-003986007772/p | 2024-04-22 |  |  | 853.27
| MEDIANA: | 853.27 | MÉDIA: | 875.8133 | VALOR ADOTADO: |  | 853.27

## COMP-05
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 05 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | Fornecimento e instalação de lixeiras
[9 empty] | UNIDADE: |  | und
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010139 | DER-EDIF. | PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR) | H | 4 |  |  |  |  | 22.74 |  | 90.96
010146 | DER-EDIF. | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 4 |  |  |  |  | 16.88 |  | 67.52
( B ) TOTAL | [10 empty] | 158.48
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 7.924
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 166.4
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
MERCADO 04 |  | Banco base de Ferro e assento de ripa de madeira | und | 1 |  |  |  |  | 774.65 |  | 774.65
0
0
( F ) TOTAL | [10 empty] | 774.65
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 941.05
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 941.05

## MERC.04
PESQUISA DE MERCADO - MERC.04 | [6 empty] | março-24
SERVIÇO: |  | Banco base de Ferro e assento de ripa de madeira
NOME EMPRESA | CNPJ | LINK / CONTATO | DATA
|  |  |  | MARCA | MODELO | VALOR COTADO | IMAGEM
LOJA DO EPI | 20.838.307/0001-73 | https://www.lojadoepi.com.br/kit-de-lixeiras-para-coleta-seletiva-60-litros-com-4-pecas-83-p2210?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=lojavirtual&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745DXiQUVAYaPV3aQJSsCHYgl2IB0mEnZWxKwxiyPPRQEZtTPAOJpHtcaAgBmEALw_wcB | 2024-04-22 |  |  | 904.6
LOJA DO MECANICO | 29.302.348/0001-15 | https://www.lojadomecanico.com.br/produto/166901/49/607/Jogo-de-Lixeiras-para-Coleta-Seletiva-60-Litros-com-Suporte/153/?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=%5BPMAX%5D%5BROAS%5D+-+TOP+VENDAS&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745Cmnz2x9Xs12x9q6Re-xiuyh2GZ1iAMmP9ujbNzaNFmtwIpM1o29w0aAhfJEALw_wcB | 2024-04-22 |  |  | 522.11
LAR PLASTICOS | 63.967.640/0001-95 | https://loja.larplasticos.com.br/4-lixeiras-basculantes-para-coleta-seletiva-60-litros-lar-plasticos/p?idsku=268&gad_source=4&gclid=Cj0KCQjwlZixBhCoARIsAIC745AHuS1XuI267o59XRWcmjnxxTqppw-YeFT-TzAgau_lxpuxkmXUqV0aAmtnEALw_wcB | 2024-04-22 |  |  | 774.65
| MEDIANA: | 774.65 | MÉDIA: | 733.7867 | VALOR ADOTADO: |  | 774.65

## COMP-06
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - 06 |  |  |  |  | DATA BASE DA PLANILHA: |  |  | MARÇO/ 24
SERVIÇO: |  | Plantio e Fornecimento de mudas de ixora
[9 empty] | UNIDADE: |  | und
CÓD. | ÓRGÃO | EQUIPAMENTO | COND. DE TRAB. | UTILIZAÇÃO |  |  |  |  | CUSTO OPERACIONAL
|  |  |  | QUANT |  |  | PROD | IMPR | Vl Hr.Prod | Vl Hr. Imp | Custo Horário
0
( A ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR | UNIDADE | QUANTIDADE |  |  |  |  | SALÁRIO HORA |  | CUSTO HORÁRIO
010146 | DER-EDIF. | SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR) | H | 0.08 |  |  |  |  | 16.88 |  | 1.35
( B ) TOTAL | [10 empty] | 1.35
( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS (5%) | [10 empty] | 0.0675
( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE | [10 empty] | 1
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E ) | [10 empty] | 1.42
CÓD. | ÓRGÃO | MATERIAIS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
MERCADO 05 |  | Mudas de Ixora | UND | 1 |  |  |  |  | 9.5 |  | 9.5
0
0
( F ) TOTAL | [10 empty] | 9.5
CÓD. | ÓRGÃO | SERVIÇOS | UNIDADE | CONSUMO |  |  |  |  | CUSTO UNITÁRIO |  | CUSTO
0
( G ) TOTAL | [10 empty] | 0
CÓD. | ÓRGÃO | TRANSPORTE | UNIDADE | D.M.T. | D.M.T. | CONSUMO (t) | CUSTO TOTAL |  |  |  | CUSTO
|  |  |  | XP | XR |  | FÓRMULA |  | CUSTO UNITÁRIO
0
( H ) TOTAL | [10 empty] | 0
CUSTO DIRETO TOTAL ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) | [10 empty] | 10.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [10 empty] | 10.92

## MERC.05
PESQUISA DE MERCADO - MERC.05 | [6 empty] | março-24
SERVIÇO: |  | Mudas de Ixora
NOME EMPRESA | CNPJ | LINK / CONTATO | DATA
|  |  |  | MARCA | MODELO | VALOR COTADO | IMAGEM
CRISTAL FLORES | 40.244.513/0001-62 | Cristal flores plantas ornamentais CNPJ: 40.244.513/0001-62 Rod. Br 381 Miguel Curry Carneiro Km 34 Nova Aymorés São Mateus – ES CEP 29.947-010 (27) 9 9737-4502 Sônia (27) 9 9888-2055 Gérlisson | 2024-04-22 |  |  | 9.5
ORQUIDARIO MOGIMIRIM | 13.561.177/0001-09 | https://www.orquidariomogimirim.com.br/mini-ixora-vermelha-2?utm_source=Site&utm_medium=GoogleShopping&utm_campaign=IntegracaoGoogle&srsltid=AfmBOorcYtOO1CwHOg1xhcPGaila5kck8Y8rOCtmEBP6DQu_gGiPa4NshYw | 2024-04-22 |  |  | 8.9693
BRASIL NATIVAS |  | https://brasilnativas.com.br/loja/plantas-ornamentais/cerca-viva/mudas-de-ixora/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Shopping%20Google&utm_medium=cpc&utm_term=15829 | 2024-04-22 |  |  | 9.531
| MEDIANA: | 9.5 | MÉDIA: | 9.3334 | VALOR ADOTADO: |  | 9.5