## BM
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 30432.75
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 8 | M2 | 470.2 | 470.2 | 24.23% | 584.1295 | 4673.04 |  | 1 | Frente única | 8 | 4673.04
Serviço | 1.2 | Outros | 20344 DER | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | 1 | UN | 1666.67 | 1666.67 | 24.23% | 2070.5041 | 2070.5 |  | 1 | Frente única | 1 | 2070.5
Serviço | 1.3 | Outros | 20352 DER | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação | 6 | MES | 1229.4 | 1229.4 | 24.23% | 1527.2836 | 9163.68 |  | 1 | Frente única | 6 | 9163.68
Serviço | 1.4 | Outros | 10512 DER | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | 0.5 | MES | 23384.59 | 23384.89 | 24.23% | 29051.0488 | 14525.53 |  | 1 | Frente única | 0.5 | 14525.525
Macrosserviço | 2 |  |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 454419.46
Serviço | 2.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 2026.54 | M | 57.7 | 57.7 | 24.23% | 71.6807 | 145262.39 | MEIO FIO | 1 | Frente única | 2026.54 | 145262.3872
Serviço | 2.2 | SINAPI | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 1398.53 | M2 | 106.72 | 106.72 | 24.23% | 132.5783 | 185417.11 | CALÇADA CIDADÃ | 1 | Frente única | 1398.53 | 185417.1074
Serviço | 2.3 | SINAPI | 104658 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 468.25 | M2 | 182.15 | 182.15 | 24.23% | 226.2849 | 105955.61 | CALÇADA CIDADÃ | 1 | Frente única | 468.25 | 105955.61
Serviço | 2.4 | SINAPI | 103696 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | 59 | UN | 160.6 | 160.6 | 24.23% | 199.5134 | 11771.09 | SINALIZAÇÃO | 1 | Frente única | 59 | 11771.09
Serviço | 2.5 | Outros | 5213416 SICRO | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + I - confecção | 11.58 | M2 | 418 | 418 | 24.23% | 519.2814 | 6013.26 | SINALIZAÇÃO | 1 | Frente única | 11.58 | 6013.2624
Macrosserviço | 3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 559023.41
Serviço | 3.1 | SINAPI | 93681 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 3524.96 | M2 | 127.66 | 127.66 | 24.23% | 158.592 | 559023.41 |  | 1 | Frente única | 3524.96 | 559023.4064
[15 empty] | Total: | 1043875.62
[15 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-BM
Número | Macrosserviço | Parcela | Percentual Parcela
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 75%
|  | 2 | 5%
|  | 3 | 5%
|  | 4 | 5%
|  | 5 | 5%
|  | 6 | 5%
2 | URBANIZAÇÃO | 1 | 25%
|  | 2 | 25%
|  | 3 | 25%
|  | 4 | 25%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2 | 20%
|  | 3 | 20%
|  | 4 | 20%
|  | 5 | 20%
|  | 6 | 20%